АДМИНИСТРАЦИЯ  КОНАКОВСКОГО  РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

============================================================

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.04.2020г.                            г. Конаково                                      №263

Об утверждении Сводного доклада

о ходе реализации и об оценке

эффективности муниципальных

программ МО «Конаковский район»

Тверской области за 2019 год

На основании Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ МО «Конаковский район» Тверской области, утвержденного Постановлением Администрации Конаковского района от 31.08.2017г.  № 439, руководствуясь Уставом МО «Конаковский район» Тверской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ МО «Конаковский район» Тверской области за 2019 год (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Конаковский район» Тверской области.

Глава Конаковского района                                                     О.В. Лобановский

Приложение

к Постановлению Администрации Конаковского района Тверской области

от 28.04.2020г.    № 263

Сводный

доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ МО «Конаковский район» Тверской области за 2019 год

Содержание

Раздел I. Введение.

Раздел II. Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2019 году.

Раздел III. Анализ результатов деятельности администраторов муниципальных программ по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальных программ.

Раздел IV. Анализ неучтенных рисков реализации муниципальных программ и меры по их минимизации.

Раздел V. Заключение

Приложение 1. Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Конаковский район» Тверской области «Развитие системы образования в Конаковском районе» на 2018 - 2022 годы в 2019 году.

Приложение 2. Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Конаковский район» Тверской области «Развитие отрасли «Культура» МО «Конаковский район» Тверской области» на 2018 - 2022 годы в 2019 году.

Приложение 3. Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Конаковский район» Тверской области «Физическая культура и спорт в Конаковском районе» на 2018 - 2022 годы в 2019 году.

Приложение 4. Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Конаковский район» Тверской области «Молодежь Конаковского района» на 2018 - 2022 годы в 2019 году.

Приложение 5. Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Конаковский район» Тверской области «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Конаковского района» на 2018 - 2022 годы в 2019 году.

Приложение 6. Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Конаковский район» Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Конаковского района» на 2018 - 2022 годы в 2019 году.

Приложение 7. Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Конаковский район» Тверской области «Муниципальное управление и гражданское общество Конаковского района» на 2018 - 2022 годы в 2019 году.

Приложение 8. Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Конаковский район» Тверской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Конаковском районе» на 2018-2022 годы в 2019 году.

Приложение 9. Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Конаковский район» Тверской области «Комплексное развитие сельских территорий МО "Конаковский район" Тверской области» на 2018-2022г. в 2019 году.

Приложение 10. Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Конаковский район» Тверской области «Развитие туризма в Конаковском районе» на 2018-2022г. в 2019 году.

Введение

С 2014 года Конаковский район перешел на формирование бюджета Конаковского района на основе муниципальных программ.

В целях обеспечения перехода на программный принцип формирования бюджета Конаковского района принят ряд нормативных правовых актов Конаковского района, в том числе:

а) Постановление Администрации Конаковского района от 31.08.2017г. 
№ 439 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ, формировании, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ МО «Конаковский район» Тверской области» (далее – Порядок);

б) Постановление Администрации Конаковского района Тверской области №185 от 10.04.2019г. «О внесении изменений в Постановление Администрации Конаковского района Тверской области №440 от 31.08.2017г. «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Конаковский район» Тверской области» (далее – Перечень).

Бюджет Конаковского района на 2019 год сформирован на основе 10 муниципальных программ МО «Конаковский район» Тверской области:

1) «Развитие системы образования в Конаковском районе» на 2018 - 2022 годы;

2) «Развитие отрасли «Культура» МО «Конаковский район» Тверской области» на 2018 - 2022 годы;

3) «Физическая культура и спорт в Конаковском районе» на 2018 - 2022 годы;

4) «Молодежь Конаковского района» на 2018 - 2022 годы;

5) «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Конаковского района» на 2018 - 2022 годы;

6) «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Конаковского района» на 2018 - 2022 годы;

7) «Муниципальное управление и гражданское общество Конаковского района» на 2018 - 2022 годы;

8) «Развитие малого и среднего предпринимательства в Конаковском районе» на 2018 - 2022 годы;

9) «Комплексное развитие сельских территорий МО "Конаковский район" Тверской области» на 2018 – 2022 г;

10) «Развитие туризма в Конаковском районе» на 2018 – 2022 годы.

Предусмотренный общий объем финансирования, необходимый для выполнения программных мероприятий в 2019 году, составил 1 437 204,488 тыс. рублей.

По итогам за 2019 год на реализацию программных мероприятий освоено 1 385 421,294 тыс. рублей (96,4%).

Раздел I

Оценка эффективности реализации муниципальных программ

в 2019 году

В течении 2019 года администраторы муниципальных программ осуществляли мониторинг реализации муниципальных программ посредством регулярного сбора, анализа и оценки:

а) информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальных программ;

б) информации о достижении запланированных показателей муниципальных программ.

Отчеты о реализации муниципальных программ за 2019 год (далее – отчеты) в установленном Порядке прошли экспертизу в Управлении финансов администрации Конаковского района, отделе экономики администрации Конаковского района.

Информация об объемах и распределении бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ, предусмотренных к финансированию из бюджета Конаковского района, в разрезе подпрограмм на 2019 год представлена в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование | Объем финансирования, тыс. руб. |  | Индекс освоения бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт |  |
| Муниципальная программа МО «Конаковский район» Тверской области «Развитие системы образования в Конаковском районе» на 2018-2022 годы в 2019 году. | 1 160 032,553 | 1 133 968,905 | 0,978 |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» | 459 439,211 | 449 716,378 | 0,979 |
| Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» | 590 074,133 | 575 762,442 | 0,976 |
| Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования» | 87 188,642 | 85 236,087 | 0,978 |
| Подпрограмма 4 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» | 200,000 | 190,101 | 0,951 |
| Подпрограмма 5 «Создание условий для развития системы отдыха и оздоровления детей» | 10 696,513 | 10 696,254 | 1,000 |
| Обеспечивающая подпрограмма | 12 434,054 | 12 367,643 | 0,995 |
| Муниципальная программа МО «Конаковский район» Тверской области «Развитие отрасли «Культура» МО «Конаковский район» Тверской области» на 2018 - 2022 годы в 2019 году. | 83 211,562 | 84 019,029 | 1,010 |
| Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие культурного потенциала Конаковского района" | 82 691,562 | 83 499,029 | 1,010 |
| Подпрограмма 2 "Реализация социально значимых проектов в сфере культуры" | 520,000 | 520,000 | 1,000 |
| Муниципальная программа МО «Конаковский район» Тверской области «Физическая культура и спорт в Конаковском районе» на 2018 - 2022годы в 2019 году. | 3 000,000 | 2 999,954 | 1,000 |
| Подпрограмма 1 "Массовая физкультурно-оздоровительная и спортивная работа" | 1 800,000 | 1 799,993 | 1,000 |
| Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва, развитие спорта в учреждениях спортивной направленности» | 1 200,000 | 1 199,961 | 1,000 |
| Муниципальная программа МО «Конаковский район» Тверской области «Молодежь Конаковского района» на 2018 - 2022 годы в 2019 году. | 10 358,642 | 10 340,740 | 0,998 |
| Подпрограмма 1 «Организация и проведение мероприятий, направленных на патриотическое, гражданское и духовно-нравственное воспитание молодых граждан» | 5 247,400 | 5 230,558 | 0,997 |
| Подпрограмма 2 «Содействие в обеспечении жильем молодых семей» | 5 111,242 | 5 110,182 | 1,000 |
| Муниципальная программа МО «Конаковский район» Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Конаковского района» на 2018 - 2022 годы в 2019 году. | 12 574,874 | 10 582,481 | 0,842 |
| Подпрограмма 1 «Транспортное обслуживание населения Конаковского района Тверской области» | 2 285,100 | 2 285,067 | 1,000 |
| Подпрограмма 2 «Сохранность и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения 3 класса » | 10 289,774 | 8 297,414 | 0,806 |
| Муниципальная программа МО «Конаковский район» Тверской области "Муниципальное управление и гражданское общество Конаковского района" на 2018 - 2022 годы в 2019 году. | 2 375,068 | 2 360,821 | 0,994 |
| Подпрограмма 1 «Поддержка общественного сектора и обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления МО «Конаковский район» | 2 243,872 | 2 229,625 | 0,994 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других малоподвижных групп населения в МО «Конаковский район» Тверской области» | 131,196 | 131,196 | 1,000 |
| Муниципальная программа МО «Конаковский район» Тверской области «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Конаковского района» на 2018 - 2022 годы в 2019 году. | 3 327,994 | 3 197,676 | 0,961 |
| Подпрограмма 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Конаковского района Тверской области» | 3 244,694 | 3 114,376 | 0,960 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение правопорядка, информационной безопасности, повышение безопасности населения от угроз терроризма и экстремизма в Конаковском районе» | 83,300 | 83,300 | 1,000 |
| Муниципальная программа МО «Конаковский район» Тверской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Конаковском районе» на 2018 - 2022 годы в 2019 году. | 900,000 | 360,990 | 0,401 |
| Подпрограмма «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Конаковском районе» | 900,000 | 360,990 | 0,401 |
| Муниципальная программа МО «Конаковский район» Тверской области «Комплексное развитие сельских территорий МО «Конаковский район»Тверской области» на 2018 - 2022 годы в 2019 году. | 160 093,796 | 136 268,636 | 0,851 |
| Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Конаковского района» | 160 093,796 | 136 268,636 | 0,851 |
| Муниципальная программа МО «Конаковский район» Тверской области «Развитие туризма в Конаковском районе» на 2018 - 2022 годы в 2019 году. | 1 330,000 | 1 329,935 | 1,000 |
| Подпрограмма «Развитие сферы туризма и туристической деятельности в Конаковском районе» | 1 330,000 | 1 329,935 | 1,000 |
| ИТОГО | 1 437 204,488 | 1 385 421,294 |  |

Из представленной таблицы 1 следует:

а) по 7 муниципальным программам объем финансирования в пределах 95% - 100% от запланированного;

б) по 2 муниципальным программам объем финансирования составил 84,2% - 85,1% от запланированного;

в) по 1 муниципальной программе объем финансирования составил 40,1% от запланированного.

Краткая информация о реализации каждой муниципальной программы в 2019 году представлена в приложениях к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Конаковского района за 2019 год (далее – сводный доклад). Указанная информация сформирована на основе отчетов, представленных администраторами муниципальных программ.

В соответствии с требованиями Порядка, оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлялась на основании Методики оценки эффективности реализации муниципальной программы МО «Конаковский район» Тверской области (далее Методика), утвержденной Постановлением Администрации Конаковского района Тверской области от 31.08.2017 №439.

Решение об эффективности (неэффективности) реализации муниципальных программ в 2019 году принималось, исходя из значений критерия эффективности реализации муниципальных программ, приведенных в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде | Значение в отчетном финансовом году критерия эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно | 0,8≤КГП≤1,2 |
| 3 | Муниципальная программа реализована в отчетном периоде неэффективно, необходимо изменить значение показателей цели муниципальной программы (показателя задачи подпрограммы) и соответствующие объемы финансирования | 1,2≤КГП |
|  |  | КГП≤0,8 |

В соответствии с Методикой, критерий эффективности реализации муниципальной программы определяется как отношение индекса достижения значений показателей муниципальной программы в отчетном финансовом году (в расчет включались показатели целей) к индексу освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году.

Особенностью данной Методики является то, что в расчете индекса достижения значений показателей муниципальной программы в отчетном финансовом году участвовали только показатели целей.

На основании значения критерия эффективности реализации муниципальных программ, в соответствии с Методикой сформирован рейтинг эффективности муниципальных программ (далее – рейтинг). Результаты рейтинга представлены в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование муниципальной программы | Критерий эффективности реализации муниципальной программы | Место в рейтинге реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Муниципальная программа МО «Конаковский район» Тверской области «Физическая культура и спорт в Конаковском районе» на 2018 - 2022 годы | 1,977 | 9 (неэффективна) |
| Муниципальная программа МО «Конаковский район» Тверской области «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Конаковского района» на 2018 - 2022 годы | 1,041 | 4 |
| Муниципальная программа МО «Конаковский район» Тверской области «Молодежь Конаковского района» на 2018 - 2022 годы | 1,002 | 1 |
| Муниципальная программа МО «Конаковский район» Тверской области "Муниципальное управление и гражданское общество Конаковского района" на 2018 - 2022 годы | 1,006 | 2 |
| Муниципальная программа МО «Конаковский район» Тверской области «Развитие отрасли «Культура» МО «Конаковский район» Тверской области» на 2018 - 2022 годы | 1,066 | 6 |
| Муниципальная программа МО «Конаковский район» Тверской области «Развитие системы образования в Конаковском районе» на 2018 - 2022 годы | 1,020 | 3 |
| Муниципальная программа МО «Конаковский район» Тверской области «Развитие туризма в Конаковском районе» Тверской области» на 2018 - 2022 годы | 1,055 | 5 |
| Муниципальная программа МО «Конаковский район» Тверской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Конаковском районе» на 2018 - 2022 годы | 2,517 | 10 (неэффективна) |
| Муниципальная программа МО «Конаковский район» Тверской области «Комплексное развитие сельских территорий МО «Конаковский район» Тверской области» на 2018 - 2022 годы | 1,175 | 7 (неэффективна) |
| Муниципальная программа МО «Конаковский район» Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Конаковского района» на 2018 - 2022 годы | 1,188 | 8 (неэффективна) |

Из таблицы 3 следует, что 6 муниципальных программ реализованы эффективно, 4 муниципальные программы – реализованные неэффективно.

Раздел II

Анализ результатов деятельности администраторов муниципальных программ и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальных программ

В течение 2019 года администраторами муниципальных программ проводился мониторинг реализации муниципальных программ, по итогам которого принимались решения о необходимости внесения изменений в муниципальные программы.

В случае наличия необходимости в дополнительной потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий муниципальных программ, администраторы муниципальных программ выносили предложения по изменению объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на рассмотрение Бюджетной комиссии администрации Конаковского района, после чего вносилась соответствующая корректировка значений показателей муниципальных программ в зависимости от объемов финансирования.

Учет, контроль и анализ реализации муниципальных программ велся посредством формирования необходимой документации, информации, которая своевременно доводилась до руководителей и в случае необходимости принимались оперативные меры по дальнейшей реализации муниципальных программ.

Следует отметить, что эффективность реализации муниципальных программ, в частности, степень достижения показателей и степень реализации основных мероприятий, зависит от качества исполнения своих функций не только администраторами программы, но и ответственными исполнителями, принимающими участие в её реализации. В связи с этим, считаем необходимым повысить уровень взаимодействия администраторов муниципальной программы с ответственными исполнителями муниципальных программ.

По итогам рассмотрения отчетов, основные рекомендации для администраторов муниципальных программ:

1. Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры.

2. Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий. Включать в состав показателей муниципальных программ соответствующие показатели государственных программ.

3. Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальных программы, особенно по объемам финансирования.

4. Планировать бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ в очередном году и плановом периоде с учетом результатов реализации муниципальных программ за предыдущий год.

5. Использовать результаты мониторинга муниципальных программ при принятии решений в части дальнейшей их реализации.

6. Ответственным исполнителям муниципальных программ соблюдать требования по подготовке годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ и информации об основных результатах реализации муниципальных программ в соответствии с Порядком.

Раздел III

Анализ неучтенных рисков реализации муниципальных программ 
и меры по их минимизации

По результатам анализа отчетов сформирован перечень рисков, которые могли повлиять на реализацию муниципальных программ. В данный перечень включены несколько групп рисков.

В первую группу включены риски, которые являются общими для всех администраторов муниципальных программ. К таким рискам относятся:

а) отсутствие оптимальной штатной численности у администраторов муниципальных программ для выполнения возложенных функций;

б) сложности со сбором информации, необходимой для мониторинга процесса реализации муниципальных программ.

Для минимизации последствий наступления указанных рисков администраторами муниципальных программ принимались следующие меры:

а) проводились мероприятия по повышению квалификации сотрудников;

б) проводились рабочие совещания с участием администраторов и ответственных исполнителей мероприятий по вопросам реализации муниципальной программы;

Ко второй группе рисков отнесены форс-мажорные обстоятельства:

а) чрезвычайные происшествия;

б) изменение законодательства;

в) изменение текущей социально-экономической ситуации.

Заключение

Анализ эффективности реализации муниципальных программ показал, что по-прежнему остается актуальной проблема качества планирования значений целевых показателей. Необходимо реалистичнее подходить к формированию плановых показателей целей, задач и мероприятий муниципальных программ, исключив формальный подход. Продолжить работу по дальнейшему совершенствованию механизма оценки эффективности реализации муниципальных программ.

При дальнейшей реализации муниципальных программ администраторам рекомендуется:

а) не только проводить мониторинг реализации муниципальных программ, своевременно выносить предложения по изменению финансирования муниципальных программ на рассмотрение Бюджетной комиссии, но и оперативно реагировать на все изменения текущей ситуации социально-экономического развития;

б) принимать меры по своевременному приведению объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ с бюджетными назначениями, предусмотренными в бюджете Конаковского района на среднесрочный период;

в) для достижения наибольшей эффективности муниципальных программ более серьезно и ответственно подходить к формированию плановых показателей целей, задач и мероприятий муниципальных программ.

Администраторам муниципальных программ преступить к разработке проектов муниципальных программ на 2021-2023 гг.

Сформировать рабочую группу по разработке муниципальных программ на 2021-2023 гг. В рамках заседаний рабочий группы проводить оценку каждого проекта муниципальной программы на 2021-2023 гг. на предмет обоснованности предусмотренных объемов финансирования, целесообразности реализации мероприятий и анализ целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.

Приложение 1

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ МО «Конаковский район» Тверской области за 2019 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Конаковский район» Тверской области «Развитие системы образования в Конаковском районе» на 2018 - 2022 годы в 2019 году.

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2019 год

Муниципальная программа МО «Конаковский район» Тверской области «Развитие системы образования в Конаковском районе на 2018 - 2022 годы» (далее – муниципальная программа) утверждена Постановлением Администрации Конаковского района от 14.12.2017 № 755 «Об утверждении муниципальной программы МО «Конаковский район» Тверской области «Развитие системы образования Конаковского района на 2018 - 2022 годы».

Администратор муниципальной программы – Управление образования администрации Конаковского района.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2019 году составил 1 133 968,905 тыс. руб. или 97,753% от запланированных 1 160 032,553 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы «Формирование открытой, саморазвивающейся, информационно и технически оснащенной образовательной системы, способной в полной мере удовлетворять образовательные запросы личности и социума, обеспечивать доступность качественного образования» характеризуется 5 показателями цели:

- показатель 1 «Удовлетворенность населения Конаковского района качеством образовательных услуг и их доступностью» исполнен на 
100 % от запланированного показателя;

- показатель 2 «Доля детей от 3 до 7 лет, которым будет предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования» исполнен на 100% от запланированного показателя;

- показатель 3 «Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования» исполнен на 100% от запланированного показателя;

- показатель 4 «Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях» исполнен на 100% от запланированного показателя;

- показатель 5 «Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности» исполнен на 98,667% от запланированного показателя.

Муниципальная программа состоит из 6 подпрограмм.

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»

Объем освоенных бюджетных средств в рамках подпрограммы 1 в 2019 году составил 449 716,378 тыс. рублей, или 97,884% от запланированных 459 439,211 тыс. рублей.

По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы, из 24 показателей задач и мероприятий:

- 17 показателей исполнены на 100%;

- показатель «Количество детей, ожидающих места в дошкольные образовательные учреждения» исполнен на 0% (очередь в дошкольные образовательные учреждения отсутствует);

- показатель «Доля расходов муниципального бюджета на дошкольное образование в общем объеме расходов муниципального бюджета на отрасль «Образование» исполнен на 100,134% (отклонение в соотношении расходов зависит от общей суммы фактических расходов по программе в целом);

- показатель «Доля расходов на обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений в общем объеме расходов муниципального бюджета на отрасль «Образование» исполнен на 98,452% (мероприятие в денежном выражении исполнено на 96,24% в связи с тем, что финансирование средств, предусмотренных на оплату кредиторской задолженности за декабрь 2019 года, осуществлено в январе 2020 года; отклонение в соотношении расходов зависит от общей суммы фактических расходов по программе в целом);

- показатель «Доля расходов на питание детей в дошкольных образовательных учреждениях в общем объеме расходов муниципального бюджета на отрасль «Образование» исполнен на 100,033% (мероприятие в денежном выражении исполнено на 97,785% в связи с тем, что финансирование средств, предусмотренных на оплату кредиторской задолженности за декабрь 2019 года, осуществлено в январе 2020 года; отклонение в соотношении расходов зависит от общей суммы фактических расходов по программе в целом);

- показатель «Доля расходов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в общем объеме расходов муниципального бюджета на отрасль «Образование» исполнен на 102,298% (отклонение в соотношении расходов зависит от общей суммы фактических расходов по программе в целом);

- показатель «Доля расходов на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в общем объеме расходов муниципального бюджета на отрасль «Образование» исполнен на 83,237% (финансирование компенсации осуществляется по фактически поступившим заявлениям);

- показатель «Доля расходов муниципального бюджета на проведение ремонтных работ и противопожарных мероприятий в дошкольных образовательных учреждениях в общем объеме расходов муниципального бюджета на отрасль «Образование» исполнен на 100,532% (мероприятие в денежном выражении исполнено на 98,274% в связи с оплатой расходов по факту выполненных работ (оказанных услуг); отклонение в соотношении расходов зависит от общей суммы фактических расходов по программе в целом).

Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»

Объем освоенных бюджетных средств в рамках подпрограммы 2 в 2019 году составил 575 762,442 тыс. рублей, или 97,575% от запланированных 590 074,133 тыс. рублей.

По результатам реализации подпрограммы 2 муниципальной программы, из 49 показателей задач и мероприятий:

- 38 показателей исполнены на 100%;

- показатель «Доля расходов муниципального бюджета на общее образование в общем объеме расходов муниципального бюджета на отрасль «Образование» исполнен на 99,817% (отклонение в соотношении расходов зависит от общей суммы фактических расходов по программе в целом);

- показатель «Количество общеобразовательных учреждений, здания и помещения которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта» не выполнен, т.к. 3 общеобразовательных учреждения с высоким процентом износа зданий требуют капитального ремонта (для проведения работ Управлением образования администрации Конаковского района поданы документы на участие в конкурсном отборе для получения субсидии из областного бюджета Тверской области);

- показатель «Доля расходов муниципального бюджета на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях, обеспечение дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях» исполнен на 102,298% (мероприятие в денежном выражении исполнено на 100%, отклонение в соотношении расходов зависит от общей суммы фактических расходов по программе в целом);

- показатель «Доля расходов муниципального бюджета на проведение ремонтных работ и противопожарных мероприятий в общеобразовательных учреждениях в общем объеме расходов муниципального бюджета на отрасль «Образование» исполнен на 102,008% (мероприятие в денежном выражении исполнено на 99,716% в связи с оплатой расходов по факту выполненных работ (оказанных услуг); отклонение в соотношении расходов зависит от общей суммы фактических расходов по программе в целом);

- показатель «Доля обучающихся в образовательных организациях, занимающихся во вторую смену» исполнен на 1,500% в связи с увеличением доли обучающихся в образовательных организациях, занимающихся во вторую смену;

- показатель «Доля расходов на обеспечение подвоза учащихся школ, проживающих в сельской местности  к месту обучения и обратно в общем объеме расходов  муниципального бюджета на отрасль «Образование» исполнен на 97,935% (мероприятие в денежном выражении исполнено на 95,735% в связи с тем, что финансирование средств, предусмотренных на оплату кредиторской задолженности за декабрь 2019 года, осуществлено в январе 2020 года; отклонение в соотношении расходов зависит от общей суммы фактических расходов по программе в целом);

- показатель «Доля расходов на обеспечение учащихся начальных классов муниципальных общеобразовательных учреждений горячим питанием в общем объеме расходов  муниципального бюджета на отрасль «Образование» исполнен на 91,323% (мероприятие в денежном выражении исполнено на 89,271% в связи с тем, что финансирование средств, предусмотренных на оплату кредиторской задолженности за декабрь 2019 года, осуществлено в январе 2020 года; отклонение в соотношении расходов зависит от общей суммы фактических расходов по программе в целом);

- показатель «Доля расходов на обеспечение учащихся питанием в группах продленного дня и коррекционных школах в общем объеме расходов  муниципального бюджета на отрасль «Образование» исполнен на 83,899% (мероприятие в денежном выражении исполнено на 82,014% в связи с тем, что финансирование средств, предусмотренных на оплату кредиторской задолженности за декабрь 2019 года, осуществлено в январе 2020 года; отклонение в соотношении расходов зависит от общей суммы фактических расходов по программе в целом);

- показатель «Доля расходов на обеспечение питанием детей в дошкольных группах общеобразовательных учреждений в общем объеме расходов  муниципального бюджета на отрасль «Образование» исполнен на 93,561% (мероприятие в денежном выражении исполнено на 91,459% в с тем, что финансирование средств, предусмотренных на оплату кредиторской задолженности за декабрь 2019 года, осуществлено в январе 2020 года; отклонение в соотношении расходов зависит от общей суммы фактических расходов по программе в целом);

- показатель «Доля расходов на обеспечение учащихся начальных классов муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием за счет средств областного бюджета в общем объеме расходов муниципального бюджета на отрасль «Образование» исполнен на 102,298% (мероприятие в денежном выражении исполнено в полном объеме, отклонение в соотношении расходов зависит от общей суммы фактических расходов по программе в целом);

- показатель «Доля расходов на проведение капитального ремонта и приобретение оборудования в целях обеспечения односменного режима обучения в общем объеме расходов муниципального бюджета на отрасль «Образование» (мероприятие в денежном выражении исполнено на 90,958% в связи с тем, что оплата производится по факту выполнения работ (оказания услуг); отклонение в соотношении расходов зависит от общей суммы фактических расходов по программе в целом).

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования»

Объем освоенных бюджетных средств в рамках подпрограммы 3 в 2019 году составил 85 236,087 тыс. рублей, или 97,761% от запланированных 87 188,642 тыс. рублей.

По результатам реализации подпрограммы 3 муниципальной программы, из 15 показателей задач и мероприятий:

- 11 показателей исполнены на 100%;

- показатель «Доля расходов на обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в общем объеме расходов муниципального бюджета на отрасль «Образование» исполнен на 99,510% (мероприятие в денежном выражении исполнено на 97,275% в связи с финансированием средств, предусмотренных на оплату кредиторской задолженности за декабрь 2019 года, в январе 2020 года);

- показатель «Доля расходов муниципального бюджета на проведение ремонтных работ и противопожарных мероприятий в УДО в общем объеме расходов муниципального бюджета на отрасль «Образование» исполнен на 83,987% (мероприятие в денежном выражении исполнено на 82,100% в связи с тем, что оплата производится по факту выполнения работ (оказания услуг); отклонение в соотношении расходов зависит от общей суммы фактических расходов по программе в целом);

- показатель «Доля расходов на выплату повышения заработной платы педагогическим работникам учреждений дополнительного образования Конаковского района за счет средств местного бюджета в общем объеме расходов муниципального бюджета на отрасль «Образование» исполнен на 102,298% (мероприятие в денежном выражении исполнено в полном объеме, отклонение в соотношении расходов зависит от общей суммы фактических расходов по программе в целом);

- показатель «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в образовательных организациях Конаковского района, в общей численности детей этого возраста» исполнен на 98,667%;

Подпрограмма 4 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации»

Объем освоенных бюджетных средств в рамках подпрограммы 4 в 2019 году составил 190,101 тыс. рублей, или 95,051% от запланированных 200,00 тыс. рублей.

По результатам реализации подпрограммы 4 муниципальной программы, из 7 показателей задач и мероприятий:

- 6 показателей исполнены на 100%;

- показатель «Доля расходов на обеспечение профессиональной подготовки, переподготовки и повышение квалификации в общем объеме расходов муниципального бюджета на отрасль «Образование» исполнен на 97,235% (мероприятие в денежном выражении исполнено на 95,051% в связи с тем, что оплата производится по фактически произведенным расходам; отклонение в соотношении расходов зависит от общей суммы фактических расходов по программе в целом).

Подпрограмма 5 «Создание условий для развития системы отдыха и оздоровления детей»

Объем освоенных бюджетных средств в рамках подпрограммы 5 в 2019 году составил 10 696,254 тыс. рублей, или 99,998% от запланированных 10 696,513 тыс. рублей.

По результатам реализации подпрограммы 4 муниципальной программы, из 10 показателей задач и мероприятий:

- 8 показателей исполнены на 100%;

- показатель «Доля расходов на проведение оздоровительной кампании детей в общем объеме расходов муниципального бюджета на отрасль «Образование» исполнен на 102,298% (мероприятие в денежном выражении исполнено в полном объеме, отклонение в соотношении расходов зависит от общей суммы фактических расходов по программе в целом);

- показатель «Доля расходов на организацию отдыха детей в каникулярное время за счет средств областного бюджета в общем объеме расходов муниципального бюджета на отрасль «Образование» исполнен на 102,294% (мероприятие в денежном выражении исполнено на 99,996% в связи с тем, что оплата производится по фактически произведенным расходам, отклонение в соотношении расходов зависит от общей суммы фактических расходов по программе в целом).

«Обеспечивающая подпрограмма»

Объем освоенных бюджетных средств в рамках обеспечивающий подпрограммы в 2019 году составил 12 367,643 тыс. рублей, или 99,466% от запланированных 12 434,054 тыс. рублей.

По результатам реализации Обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы, из 9 показателей задач и мероприятий:

- 6 показателей исполнены на 100%;

- показатель «Доля расходов на обеспечение центрального аппарата исполнительных органов муниципальной власти Конаковского района в общем объеме расходов муниципального бюджета на отрасль «Образование» исполнен на 101,534% (мероприятие в денежном выражении исполнено на 99,252% в связи с тем, что оплата производится по фактически произведенным расходам, отклонение в соотношении расходов зависит от общей суммы фактических расходов по программе в целом);

- показатель 1 «Доля расходов на оплату труда работников органов местного самоуправления и иных самостоятельных структурных подразделений, не являющихся муниципальными служащими, в общем объеме расходов муниципального бюджета на отрасль «Образование» исполнен на 101,899% (мероприятие в денежном выражении исполнено на 99,609% в связи с тем, что оплата производится по фактически произведенным расходам, отклонение в соотношении расходов зависит от общей суммы фактических расходов по программе в целом);

- показатель «Доля расходов на организацию и проведение управлением образования мероприятий в общем объеме расходов муниципального бюджета на отрасль «Образование» исполнен на 100,412% (мероприятие в денежном выражении исполнено на 98,156% в связи с тем, что оплата производится по фактически произведенным расходам, отклонение в соотношении расходов зависит от общей суммы фактических расходов по программе в целом).

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2019 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

- индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 0,997;

- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, - 0,978;

- критерий эффективности реализации муниципальной программы - 1,020.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа 
в 2019 году реализована эффективно.

2. Анализ результатов деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы

Основными результатами деятельности администратора муниципальной программы, является высокая степень выполнения запланированных мероприятий и получения ожидаемых результатов.

3. Анализ неучтенных рисков реализации 
муниципальной программы и меры по их минимизации

Неучтенных рисков при реализации муниципальной программы в 2019 году не выявлено.

Приложение 2

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ МО «Конаковский район» Тверской области за 2019 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Конаковский район» Тверской области «Развитие отрасли «Культура» МО «Конаковский район» Тверской области» на 2018 - 2022 годы в 2019 году.

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
за 2019 год

Муниципальная программа МО «Конаковский район» Тверской области «Развитие отрасли «Культура» МО «Конаковский район» Тверской области» на 2018 - 2022 годы (далее в настоящем приложении - муниципальная программа) утверждена Постановлением Администрации Конаковского района от 15.12.2017г. № 757 «Об утверждении муниципальной программы МО «Конаковский район» Тверской области «Развитие отрасли «Культура» МО «Конаковский район» Тверской области» на 2018-2022 годы».

Администратор муниципальной программы – отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2019 году составил 84019,029 тыс. рублей, или 101,0% от запланированных 83211,562 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы «Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры, удовлетворения потребностей в развитии и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности» характеризуется 2 показателями цели:

а) показатель 1 «Количество посещений учреждений культуры» исполнен на 108,1%;

б) показатель 2 «Отношение средней заработной платы работников списочного состава муниципальных учреждений культуры» исполнен на 107,1%.

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм.

Подпрограмма 1

«Сохранение и развитие культурного потенциала Конаковского района»

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 1 освоены на 101,0% в размере 83499,029 тыс. рублей.

По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы, все запланированные мероприятия реализованы.

Из 27 показателей задач и мероприятий:

- 20 показателей исполнены на 100%.

Причины не достижения плановых значения показателей:

«Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек» - исполнен на 650,5%. Превышение фактического значения показателя над плановыми в 6,5 раз произошло по причине увеличения количества приобретенных экземпляров в результате торгов.

«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных библиотек» -  исполнен на 115,0%.

«Количество приобретённых экземпляров по программе софинансирования комплектования библиотечных фондов муниципальных образований Тверской области в МО «Конаковский район» Тверской области» -   исполнен на 257,6%. Превышение фактического значения показателя над плановыми в 2,6 раз произошло по причине увеличения количества приобретенных экземпляров в результате торгов.

«Списочная численность работников муниципальных библиотек» - исполнен на 96,4%. Оптимизация численности.

Подпрограмма 2

«Реализация социально значимых проектов в сфере культуры»

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 2 освоены на 100% в размере 520,000 тыс. рублей.

По результатам реализации подпрограммы 2 муниципальной программы, все показатели задач исполнены на 100%.

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2018 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы - 1,076;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 1,066;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,022.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа 
в 2019 году реализована эффективно.

2. Анализ результатов деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы

Основными результатами деятельности администратора муниципальной программы, является высокая степень выполнения запланированных мероприятий и получения ожидаемых результатов.

Администратору муниципальной программы необходимо усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за качеством планирования показателей. Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры.

3. Анализ неучтенных рисков реализации муниципальной программы и меры по их минимизации

Неучтенных рисков при реализации муниципальной программы в 2019

году не выявлено.

Приложение 3

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ МО «Конаковский район» Тверской области за 2019 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Конаковский район» Тверской области «Физическая культура и спорт в Конаковском районе» на 2018 - 2022 годы в 2019 году.

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2019 г.

Муниципальная программа МО «Конаковский район» Тверской области «Физическая культура и спорт в Конаковском районе» на 2018 -2022 годы (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена Постановлением Администрации Конаковского района от 01.12.2017 № 704 «Об утверждение муниципальной программы «Физическая культура и спорт в Конаковском районе» на 2018- 2022 годы».

Администратор муниципальной программы - отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района.

Объем освоенных бюджетных средств, в рамках муниципальной программы в 2019 году составил 2999,953 тыс. рублей, или 100 % от запланированных 3000,000 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы «Физическая культура и спорт в Конаковском районе» на 2018-2022 годы» характеризуется 7 показателями цели:

а) показатель 1 «Доля населения Конаковского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом от общей численности населения Конаковского района» исполнен на 104,0% от запланированного показателя;

б) показатель 2 «Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом» исполнен на 104,0% от запланированного показателя;

в) показатель 3 «Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике» исполнен на 100% от запланированного показателя;

г) показатель 4 «Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов» исполнен на 100% от запланированного показателя;

д) показатель 5 «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения Конаковского района» исполнен на 176,0% от запланированного показателя. Причина, превышения фактического значения данного показателя над плановым, увеличение количества проведенных спортивных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

е) показатель 6 «Количество спортивных объектов, введенных в эксплуатацию" в Конаковском районе исполнен на 700,0%. Причина, превышения фактического значения данного показателя над плановым, увеличение количества вновь построенных частных спортивных объектов;

ж) показатель 7 «Информационное обеспечение спортивных мероприятий. Количество тематических публикаций в местных средствах массовой информации» исполнен на 100%.

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм.

Подпрограмма 1

«Массовая физкультурно-оздоровительная и спортивная работа»

Объем освоенных бюджетных средств, в рамках подпрограммы 1 в 2019 году составил 1799,993 тыс. рублей, или 100 % от запланированных.

По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы, почти все показатели задач, исполнены на 100% и более. Причинами, превышения фактического значения показателей над плановым, являются увеличение количества спортивно-массовых мероприятий и соревнований, в том числе проведенных на территории Конаковского района.

Подпрограмма 2

«Подготовка спортивного резерва, развитие спорта в учреждениях спортивной направленности"

Объем освоенных бюджетных средств, в рамках подпрограммы 2 в 2019 году составил 1199,960 тыс. рублей, или 99,9 % от запланированных.

Выполнение подпрограммы 2 муниципальной программы за 2019 год осуществляется посредством решения двух задач.

По результатам реализации подпрограммы 2 муниципальной программы, большинство показателей исполнены на 100% и более. Причинами, превышения фактического значения показателей над плановым, являются увеличение количества соревнований, где квалифицированные спортсмены выполнили нормы Мастера спорта.

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2019 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,977;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 1,000;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,977.

В соответствии с пунктом 1 Методики, муниципальная программа в 2019 году реализована неэффективно.

2. Анализ результатов деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы

Основными результатами деятельности администратора муниципальной программы, является высокая степень выполнения запланированных мероприятий и получения ожидаемых результатов.

Администратору муниципальной программы необходимо усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за качеством планирования показателей. Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры.

3. Анализ неучтенных рисков реализации 
муниципальной программы и меры по их минимизации

Неучтенных рисков при реализации муниципальной программы в 2019 году не выявлено.

Приложение 4

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ МО «Конаковский район» Тверской области за 2019 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Конаковский район» Тверской области «Молодежь Конаковского района» на 2018 - 2022 годы в 2019 году.

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2019 год

Муниципальная программа МО «Конаковский район» Тверской области «Молодежь Конаковского района» на 2018 - 2022 годы (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена Постановлением Администрации Конаковского района от 19.12.2017 № 761 «Об утверждении муниципальной программы МО «Конаковский район» Тверской области «Молодежь Конаковского района» на 2019-2022 годы».

Администратор муниципальной программы - отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2019 году составил 10340,740 тыс. рублей, или 99,8% от запланированных 10358,642 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы «Совершенствование правовых, социально-экономических и организационных условий для успешной самореализации молодежи и ее интеграции в общество, направленной на раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития Конаковского района и повышение роли в жизни страны» характеризуется показателем «Доля молодых граждан Конаковского района, участвующих в мероприятиях государственной молодежной политики». Данный показатель исполнен на 100%.

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:

а) подпрограмма 1 «Организация и проведение мероприятий, направленных на патриотическое, гражданское и духовно-нравственное воспитание молодых граждан»;

б) подпрограмма 2 «Содействие в обеспечении жильем молодых семей».

Подпрограмма 1

«Организация и проведение мероприятий, направленных на патриотическое, гражданское и духовно-нравственное воспитание молодых граждан»

Объем освоенных бюджетных средств, в рамках подпрограммы 1 в 2019г. составил 5230,558 тыс. рублей, или 99,7% от запланированных 5247,400 тыс. рублей.

По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы, все 16 показатели задач и мероприятий исполнены на 100%.

Подпрограмма 2

«Содействие в обеспечении жильем молодых семей»

Объем освоенных бюджетных средств, в рамках подпрограммы 2 в 2019г. составил 5110,182 тыс. рублей, или 99,9% от запланированных 5111,242 тыс. рублей. Не полное освоение денежных средств связано с неисполнением Мероприятия 1.003 «Обеспечение жильем молодых семей без привлечения средств Федерального бюджета», т.к. в семьях – претендентах на получение социальной выплаты в 2019 году с момента утверждения списков до момента выдачи свидетельств не было установлено факта рождения (усыновления) детей.

По результатам реализации подпрограммы 2 муниципальной программы, все показатели задач и мероприятий исполнены на 100%, за исключением показателя «Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия без привлечения средств Федерального бюджета».

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2019 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,000;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,998;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,002.

В соответствии с пунктом 1 Методики, муниципальная программа в 2019 году реализована эффективно.

2 Анализ результатов деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы

Основными результатами деятельности администратора муниципальной программы, является высокая степень выполнения запланированных мероприятий и получения ожидаемых результатов.

3 Анализ неучтенных рисков реализации муниципальной программы и меры по их минимизации

Неучтенных рисков при реализации муниципальной программы в 2019

году не выявлено.

Приложение 5

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ МО «Конаковский район» Тверской области за 2019 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Конаковский район» Тверской области «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Конаковского района» на 2018 - 2022 годы в 2019 году.

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2019 год

Муниципальная программа МО «Конаковский район» Тверской области «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Конаковского района» на 2018 - 2022 годы (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена Постановлением Администрации Конаковского района Тверской области от 12.12.2017 №746 «Об утверждении муниципальной программы МО «Конаковский район» Тверской области «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Конаковского района» на 2018 - 2022 годы».

Администратор муниципальной программы – отдел мобилизационной подготовки и по делам ГО и ЧС администрации Конаковского района.

Исполнители муниципальной программы:

а) Управление образования администрации Конаковского района;

б) отдел мобилизационной подготовки и по делам ГО и ЧС администрации Конаковского района;

в) МКУ «ОАО» МО «Конаковский район» Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2019 году составил 3197,676 тыс. рублей или 96,1% от запланированных 3327,994 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения Конаковского района» Тверской области» характеризуется показателем цели «Уровень выполнения мероприятий, направленных на снижение индивидуального риска граждан Конаковского района», индекс достижения значения показателя цели составляет 1,000.

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:

а) подпрограмма 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Конаковского района Тверской области»;

б) подпрограмма 2 «Обеспечение правопорядка, информационной безопасности, повышение безопасности населения от угроз терроризма и экстремизма в Конаковском районе».

Подпрограмма 1

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Конаковского района Тверской области»

На финансирование подпрограммы 1 в 2019 году по плану предусмотрено 3244,694 тыс. руб., фактически израсходовано 3114,376 тыс. руб. В рамках реализации Подпрограммы 1 предусмотрено решение двух задач:

Задача 1 "Создание на территории Конаковского района Тверской области системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", обеспечение содержания функционирования ЕДДС Конаковского района", индекс освоения бюджетных средств 0,966, индекс достижения плановых значений 1,000.

Задача 2 "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Конаковского района" в 2019 году, индекс освоения бюджетных средств 0,216, индекс достижения плановых значений 1,000. Экономия денежных средств в результате торгов.

Мероприятие 1.001 – «Создание резерва финансовых ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Конаковского района», индекс освоения бюджетных средств 0,216 (снижение цены контракта в результате торгов), индекс достижения плановых значений 1,000.

Подпрограмма 2

«Обеспечение правопорядка, информационной безопасности, повышение безопасности населения от угроз терроризма и экстремизма в Конаковском районе»

Финансирование подпрограммы 2 в 2019 году по плану предусмотрено 83,300 тыс. руб., фактически израсходовано 83,300 тыс. руб. В рамках реализации Подпрограммы 2 предусмотрено решение двух задач:

Задача 1 "Усиление антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей в Конаковском районе", финансирование данной задачи не предусмотрено в бюджете Конаковского района на 2019-2021гг., индекс достижения плановых значений 1,000;

Задача 2 «Обеспечение информационной безопасности, предупреждение угроз терроризма и экстремизма в Конаковском районе во взаимодействии с органами государственной власти, органами местного самоуправления, религиозными организациями, общественными объединениями и иными институтами гражданского общества», индекс освоения бюджетных средств 1,000, индекс достижения плановых значений 1,000.

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2019 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,000;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,961;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,041.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа 
в 2019 году реализована эффективно.

2. Анализ результатов деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы

Основными результатами деятельности администратора муниципальной программы, является высокая степень выполнения запланированных мероприятий и получения ожидаемых результатов.

3. Анализ неучтенных рисков реализации 
муниципальной программы и меры по их минимизации

Неучтенных рисков, которые могли бы повлиять на реализацию муниципальной программы в 2019 году, не выявлено.

Приложение 6

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ МО «Конаковский район» Тверской области за 2019 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Конаковский район» Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Конаковского района» на 2018 - 2022 годы в 2019 году

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
за 2019 год

Муниципальная программа МО «Конаковский район» Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Конаковского района» на 2018 - 2022 годы (далее в настоящем приложении - муниципальная программа) утверждена Постановлением Администрации Конаковского района Тверской области от 11.12.2017 № 718 «Об утверждении муниципальной программы Муниципального образования «Конаковский район» Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Конаковского района» на 2018 - 2022 годы».

Администратор муниципальной программы – отдел дорожной и транспортной инфраструктуры администрации Конаковского района.

Муниципальная программа направлена на реализацию одной цели: «Обеспечение устойчивого функционирования транспортной системы Конаковского района».

Показателями, характеризующими достижение цели, являются:

- «Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения 3 класса, содержание которых в отчётном году осуществляется в соответствии с муниципальным контрактом, заключённым на основании аукциона, в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения 3 класса». Данный показатель исполнен на 100%;

- «Общее количество пассажиров, перевезенных транспортом общественного пользования в отчетном периоде». Данный показатель исполнен на 100%.

- «Общее количество маршрутов по организации транспортного обслуживания населения Конаковского района». Данный показатель исполнен на 100%.

- «Общее количество обращений граждан по дорожной деятельности и по вопросам работы автомобильного и внутреннего водного транспорта в Конаковском районе о отчетном периоде». Данный показатель исполнен на 100%.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2019 году составил 10 582,481 тыс. рублей, или 84,2% от запланированных 12 574,874 тыс. рублей.

Подпрограмма 1

«Транспортное обслуживание

населения Конаковского района Тверской области»

Объем освоенных бюджетных средств, в рамках подпрограммы 1 в 2019г. составил 2 285,100 тыс. рублей или 100% от запланированных 2 285,067 тыс. рублей.

По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы, все показатели задач, исполнены на 100%

Подпрограмма 2

«Сохранность и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения

3 класса»

Объем освоенных бюджетных средств, в рамках подпрограммы 2 в 2019г. составил 8 297,414 тыс. рублей или 80,6% от запланированных 10 289,774 тыс. рублей. Бюджетные средства освоены не в полном объеме по причине снижения цены Контракта по итогам конкурентных процедур и неисполнения муниципального контракта подрядчиками в следствии погодных условий.

Мероприятия задачи 2 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах МО «Конаковский район» Тверской области» полностью не реализованы, а показатели не выполнены по причине неисполнения муниципальных контрактов подрядчиками. (Муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию автомобильной дороги 3-го класса общего пользования местного значения «Архангельское-Спиридово» Конаковского района Терской области, Заключенных с ООО «Гидра» и ООО «СпецДорСтрой».

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2019 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индексами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,000;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,842;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы –1,188.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа 
в 2019 году реализована неэффективно.

2. Анализ результатов деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы

Недостаточный контроль, со стороны администратора муниципальной программы, за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальных программы, особенно по объемам финансирования.

Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры.

3. Анализ неучтенных рисков реализации 
муниципальной программы и принятые меры по их минимизации

Негативное влияние на реализацию муниципальной программы и ее неэффективное исполнение повлияли следующие факторы:

- погодные условия в 2019 году не позволили подрядчику выполнить условия муниципального контракта.

Приложение 7

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ МО «Конаковский район» Тверской области за 2019 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Конаковский район» Тверской области «Муниципальное управление и гражданское общество Конаковского района» на 2018 - 2022 годы в 2019 году.

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2019 год

Муниципальная программа МО «Конаковский район» Тверской области «Муниципальное управление и гражданское общество Конаковского района» на 2014 - 2018 годы (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена Постановлением Администрации Конаковского района от 19.12.2017 № 760 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальное управление и гражданское общество Конаковского района» на 2018 - 2022 годы».

Администратор муниципальной программы – МКУ ОБиПЭО МО «Конаковский район» Тверской области.

Исполнители муниципальной программы:

а) пресс-служба администрации Конаковского района;

б) управление образования администрации Конаковского района;

в) отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района;

г) АУ МЦ «Иволга» МО «Конаковский район» Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2019 году составил 2 360,821 тыс. рублей, или 99,4% от запланированных 2 375,068 тыс. рублей.

Муниципальная программа направлена на реализацию 3 целей:

а) цель 1 «Совершенствование муниципальной политики Конаковского района в сфере обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, содействие развитию институтов гражданского общества»;

б) цель 2 «Формирование эффективной системы исполнения муниципальной функции по обеспечению информационной открытости органов местного самоуправления МО «Конаковский район»»;

в) цель 3 «Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других малоподвижных групп населения в Конаковском районе Тверской области».

Показатель, характеризующий достижение цели 1:

Показатель «Доля граждан, состоящих в некоммерческих организациях, принявших участие в проведенных мероприятиях» исполнен на 100% от запланированного показателя.

Показатель, характеризующий достижение цели 2:

Показатель «Доля граждан, являющихся пользователями интернет- ресурсов органов местного самоуправления МО «Конаковский район» Тверской области» исполнен на 100% от запланированного показателя.

Показатель, характеризующий достижение цели 3:

Показатель «Доля инвалидов и других маломобильных групп населения, положительно оценивающих уровень доступности муниципальных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов и других маломобильных групп населения, проживающих в Конаковском районе Тверской области» исполнен на 100% от запланированного показателя.

Подпрограмма 1

«Поддержка общественного сектора и обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления МО «Конаковский район»

Объем освоенных бюджетных средств в рамках подпрограммы в 2019 году составил 2 229,625 тыс. рублей, или 99,365% от запланированных 2 243,872 тыс. рублей.

Выполнение подпрограммы 1 за 2019 год осуществляется посредством решения двух задач:

- «Поддержка развития общественного сектора МО «Конаковский район»;

- «Информирование населения Конаковского района о деятельности органов местного самоуправления, основных направлениях социально-экономического развития Конаковского района через электронные и печатные средства массовой информации».

Показатели, с помощью которых оценивается решение задач, полностью достигнуты.

Подпрограмма 2

«Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в МО «Конаковский район» Тверской области

Объем освоенных бюджетных средств в рамках подпрограммы в 2019 году составил 131,196 тыс. рублей, или 100% от запланированных.

Выполнение подпрограммы 2 за 2019 год осуществляется посредством решения трех задач:

- «Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Конаковском районе Тверской области»;

- «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Конаковском районе Тверской области»;

- «Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Конаковском районе Тверской области».

Показатели, с помощью которых оценивается решение задач, полностью достигнуты.

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2019 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индексами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,000;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,994;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,006.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа 
в 2019 году реализована эффективно.

2. Анализ результатов деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы

Основными результатами деятельности администратора муниципальной программы являются достижение плановых значений по всем показателям.

3. Анализ неучтенных рисков реализации 
муниципальной программы и меры по их минимизации.

Неучтенных рисков при реализации муниципальной программы в 2019 году не выявлено.

Приложение 8

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ МО «Конаковский район» Тверской области за 2019 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Конаковский район» Тверской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Конаковском районе» на 2018 - 2022 годы в 2019 году.

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2019 год

Муниципальная программа МО «Конаковский район» Тверской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Конаковском районе» на 2018 - 2022 годы (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена Постановлением Администрации Конаковского района Тверской области от 15.11.2017 №651 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Конаковский район» Тверской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Конаковском районе» на 2018 - 2022 годы».

Администратор муниципальной программы – отдел экономики администрации Конаковского района.

Исполнителем муниципальной программы является отдел экономики администрации Конаковского района.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2019 году составил 360,990 тыс. рублей, или 40,1% от запланированных 900,000 тыс. руб.

Муниципальная программа направлена на реализацию одной цели: «Обеспечение сбалансированного экономического роста Конаковского района Тверской области».

Показателями, характеризующими достижение цели, являются:

а) показатель 1 «Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства» выполнен на 98,3%;

б) показатель 2 «Увеличение количества индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения» исполнен на 92,1% от запланированного показателя. По данным Межрайонной ИФНС России №9 по Тверской области количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения составило 244 единиц;

в) показатель 3 «Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в мероприятиях, от общего числа зарегистрированных в Конаковском районе субъектов предпринимательства» исполнен на 112,5% от запланированного показателя.

2. Анализ результатов деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2019 году составил 360,990 тыс. рублей, или 40,1% от запланированных 900,000 тыс. руб.

Для достижения поставленной цели определен ряд задач:

- задача 1 «Развитие форм и методов взаимодействия муниципальной власти и бизнес-сообщества»;

- задача 2 «Создание положительного имиджа предпринимателей»;

- задача 3 «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам»;

- задача 4 «Популяризация патентной системы налогообложения среди индивидуальных предпринимателей».

Решению указанных задач в 2019 году способствовала реализация основных мероприятий Программы, а именно:

- состоялось 5 заседаний Совета во вопросы малого и среднего предпринимательства при Администрации Конаковского района, в которых приняли участие 93 человека;

- в рамках заседания Совета во вопросы малого и среднего предпринимательства при Администрации Конаковского района представители Центра «Мой бизнес», Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области., ПАО «Сбербанк России» провели обучающие семинары для субъектов малого и среднего и жителей Конаковского района, планирующих стать предпринимателями;

- проведены три обучающих семинара для студентов ГБПОУ «Конаковский колледж»;

- на протяжении всего года оказывалась информационная и консультационная поддержка по вопросам предпринимательской деятельности;

- в целях оказания информационной поддержки, в течении всего года информационные материалы размещались в группе «Совет предпринимателей Конаковского района» в социальной сети «ВКонтакте»;

-  актуализирована информация на официальном сайте МО «Конаковский район» Тверской области в разделе «Малый бизнес»,

- предоставлен один грант на организацию собственного дела;

- осуществлено ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки.

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2019 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индексами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,010;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,401;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 2,517.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа 
в 2019 году реализована неэффективно.

Администратору муниципальной программы проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры.

3. Анализ неучтенных рисков реализации 
муниципальной программы и меры по их минимизации

Негативное влияние на реализацию муниципальной программы и ее неэффективное исполнение повлияли следующие факторы:

- принятие Федерального закона от 29.09.2019 №325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации». Согласно вышеуказанному закону, с 1 января 2020 года запрещено налогоплательщикам, применяющим ЕНВД и патентную систему налогообложения, торговать маркированными товарами. Запрет касается не всех товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, а только:

-лекарственных препаратов;

-обувных товаров;

-одежды, принадлежностей к одежде и прочих изделий из натурального меха.

К 2024 году по поручению правительства должна быть создана сквозная система маркировки товаров контрольными идентификационными знаками. То есть предполагается, что к этому времени основная масса потребительских товаров, которая продается, производится и импортируется в страну, должна быть промаркирована в единой системе.

В связи с вышеизложенным, у Субъектов предпринимательства возникли опасения, что в связи с вступлением в силу подобных законов, они не смогут исполнить свои обязательства, согласно заключенному Соглашению на предоставление субсидии.

Приложение 9

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ МО «Конаковский район» Тверской области за 2019год

Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Конаковский район» Тверской области «Комплексное развитие сельских территорий МО «Конаковский район» Тверской области» на 2018 - 2022 годы в 2019 году.

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2019 год

Муниципальная программа МО «Конаковский район» Тверской области «Комплексное развитие сельских территорий МО «Конаковский район» Тверской области» на 2018 - 2022 годы в 2019 году (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена Постановлением Администрации Конаковского района Тверской области от 23.11.2017 №676 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Конаковский район» Тверской области «Комплексное развитие сельских территорий МО «Конаковский район» Тверской области» на 2018 - 2022 годы».

Администратор муниципальной программы - жилищно-коммунальный отдел администрации Конаковского района.

Показателями, характеризующими достижение цели являются:

- «Удовлетворенность сельского населения уровнем предоставляемых жилищно-коммунальных услуг и качеством автомобильных дорог общего пользования». Данный показатель исполнен на 100%;

- «Количество проектов комплексного развития сельских территорий, реализованных в рамках данной муниципальной программы». Данный показатель исполнен на 100%.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2019 году составил 136268,636 тыс. рублей, или 85,1% от запланированных 160093,796 тыс. рублей.

2. Анализ результатов деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2019 году составил 136 268,636 тыс. рублей, или 85,1% от запланированных 160 093,796 тыс. руб.

На неполное освоение бюджетных средств повлияли следующие обстоятельства:

Мероприятие 2.004 «Выполнение работ по объектам теплоэнергетического комплекса с. Городня» - индекс освоения бюджетных средств составил 0,3. Причина - невыполнение работ по пуско-наладке новой котельной в с. Городня и снижения цены Контракта в результате проведения торгов «Капитальный ремонт кирпичной кладки стены котельной с. Городня Конаковского района Тверской области»;

Мероприятие 2.009 «Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса муниципального образования Тверской области» - индекс освоения бюджетных средств составил 0,8. Причина - невыполнение обязательств подрядчиком по объекту капитального строительства «Реконструкция системы теплоснабжения в с. Селихово Селиховского сельского поселения Конаковского района Тверской области»;

Мероприятие 2.010 «Расходы на модернизацию объектов теплоэнергетических комплексов Конаковского района» - индекс освоения бюджетных средств составил 0,8. Причина - невыполнение обязательств подрядчиком по объекту капитального строительства «Реконструкция системы теплоснабжения в                    с. Селихово Селиховского сельского поселения Конаковского района Тверской области»;

Мероприятие 2.011 «Проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетических комплексов муниципальных образований Тверской области» - индекс освоения бюджетных средств составил 0,9. Причина - снижение цены Контракта в результате проведения торгов.

Мероприятие 2.012 «Проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетических комплексов за счет средств бюджета Конаковского района» - индекс освоения бюджетных средств составил 0,9. Причина -  снижения цены Контракта в результате проведения торгов.

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2019 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индексами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,000;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,851;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,175.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа 
в 2019 году реализована неэффективно.

Администратору муниципальной программы проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры.

3. Анализ неучтенных рисков реализации 
муниципальной программы и меры по их минимизации

Неучтенных рисков при реализации муниципальной программы в 2019 году не выявлено.

Приложение 10

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ МО «Конаковский район» Тверской области за 2019 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Конаковский район» Тверской области «Развитие туризма в Конаковском районе» на 2018 - 2022 годы в 2019 году.

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2019 год

Муниципальная программа МО «Конаковский район» Тверской области «Развитие туризма в Конаковском районе» на 2018 - 2022 годы (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена Постановлением Администрации Конаковского района Тверской области от 22.11.2017г.  № 669.

Администратор муниципальной программы - отдел инвестиций и туризма Администрации Конаковского района.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2019 году составил 1329,935 тыс. рублей, или 99,995% от запланированных 1330,000 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы «Создание на территории Конаковского района комфортной туристской среды, направленной на повышение конкурентоспособности района на туристском рынке» характеризуется показателями:

1) «Степень загрузки номеров коллективных средств размещения», данный показатель исполнен на 111%;

2) «Количество привлеченных инвесторов в сферу туризма Конаковского района Тверской области», данный показатель исполнен на 100%. На территории Конаковского района реализуется проект «Волжское море», который финансируется из федерального и областного бюджетов, и за счет инвестора. В г. Конаково, в рамках данного проекта, запланировано:

- строительство причальной стенки;

- создание «Музея наивного искусства»;

- создание инфраструктуры.

В с/п «Завидово», в рамках данного проекта заключено соглашение:

- комплекс обеспечивающей инфраструктуры туристко-рекреационного кластера «Волжское море» для обслуживания туристических судов в устьевом участке реки Шоша.

Муниципальная программа состоит из 1 подпрограммы - «Развитие сферы туризма и туристической деятельности в Конаковском районе».

Подпрограмма

«Развитие сферы туризма и туристической деятельности в Конаковском районе»

Объем освоенных бюджетных средств, в рамках подпрограммы  в 2019г. составил 1330,000 тыс. рублей, или 100% от запланированных 1329,935 тыс. рублей.

По результатам реализации подпрограммы  муниципальной программы, показатель задачи 1 «Количество мероприятий, направленных на развитие туристического потенциала Конаковского района» исполнен на 114% .

В 2019г. проведены следующие мероприятия:

- проведен Фестиваль «Верещагин СырFest»;

- участие в четырех конкурсах для продвижения событийного туризма Конаковского района;

- участие в двух международных туристических выставках (MIIT, Интурмаркет);

- участие в форуме «Реки России»;

Показатель задачи 2 «Количество мероприятий, направленных на продвижение туристического потенциала Конаковского района» исполнен на 100%.

В 2019 году заключен договор на создание сайта фестиваля «Верещагин СырFest»; проведен конкурс создания логотипа Конаковского района; проведено 2 информационных тура по Конаковскому району (для СМИ, блогеров и туроператоров).

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2019 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,055;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 1,000;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,055.

В соответствии с пунктом 1 Методики, муниципальная программа в 2019 году реализована эффективно.

2 Анализ результатов деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы

Основными результатами деятельности администратора муниципальной программы, является высокая степень выполнения запланированных мероприятий и получения ожидаемых результатов.

3 Анализ неучтенных рисков реализации муниципальной программы и меры по их минимизации

Неучтенных рисков при реализации муниципальной программы в 2019

году не выявлено.