Приложение

к Постановлению Администрации Конаковского района

Тверской области

от  27.04.2018г.         №  328

Сводный

доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ МО «Конаковский район» Тверской области за 2017 год

Конаково, 2018

Содержание

| Раздел I. Введение. |  |
| --- | --- |
| Раздел II. Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2017 году. |  |
| Раздел III. Анализ результатов деятельности администраторов муниципальных программ по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальных программ. |  |
| Раздел IV. Анализ неучтенных рисков реализации муниципальных программ и меры по их минимизации. |  |
| Раздел V. Заключение |  |
| Приложение 1. Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Конаковский район» Тверской области «Развитие системы образования в Конаковском районе» на 2014 - 2018 годы в 2017 году. |  |
| Приложение 2. Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Конаковский район» Тверской области «Развитие отрасли «Культура» МО «Конаковский район» Тверской области» на 2014 - 2018 годы в 2017 году. |  |
| Приложение 3. Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Конаковский район» Тверской области «Физическая культура и спорт в Конаковском районе» на 2014 - 2018 годы в 2017 году. |  |
| Приложение 4. Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Конаковский район» Тверской области «Молодежь Конаковского района» на 2017 - 2019 годы в 2017 году. |  |
| Приложение 5. Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Конаковский район» Тверской области «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Конаковского района» на 2014 - 2018 годы в 2017 году. |  |

Приложение 6. Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Конаковский район» Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Конаковского района» на 2014 - 2018 годы в 2017 году.

Приложение 7. Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Конаковский район» Тверской области «Муниципальное управление и гражданское общество Конаковского района» на 2014 - 2018 годы в 2017 году.

Приложение 8. Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Конаковский район» Тверской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Конаковском районе» на 2016-2018 годы в 2017 году.

Приложение 9. Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Конаковский район» Тверской области «Комплексное развитие сельских территорий МО "Конаковский район" Тверской области» на 2017-2020г. в 2017 году.

Введение

С 2014 года Конаковский район перешел на формирование бюджета Конаковского района на основе муниципальных программ.

В целях обеспечения перехода на программный принцип формирования бюджета Конаковского района принят ряд нормативных правовых актов Конаковского района, в том числе:

а) Постановление Администрации Конаковского района от 31.08.2017г. 
№ 439 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ, формировании, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ МО «Конаковский район» Тверской области» (далее – Порядок);

б) Постановление  Администрации Конаковского района от 31.08.2017  
№ 440 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Конаковский район» Тверской области» (далее – Перечень).

Бюджет Конаковского района на 2017 год сформирован на основе 9 муниципальных программ МО «Конаковский район»:

1) «Развитие системы образования в Конаковском районе» на 2014 - 2018 годы;

2) «Развитие отрасли «Культура» МО «Конаковский район» Тверской области» на 2014 - 2018 годы;

3) «Физическая культура и спорт в Конаковском районе» на 2014 - 2018 годы.

4) «Молодежь Конаковского района» на 2017 - 2019 годы.

5) «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Конаковского района» на 2014 - 2018 годы.

6) «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Конаковского района» на 2014 - 2018 годы.

7) «Муниципальное управление и гражданское общество Конаковского района» на 2014 - 2018 годы.

8) «Развитие малого и среднего предпринимательства в Конаковском районе» на 2016-2018 годы.

9) «Комплексное развитие сельских территорий МО "Конаковский район" Тверской области» на 2017-2020г.

Предусмотренный общий объем финансирования, необходимый для выполнения программных мероприятий в 2017 году, составил 1169161,498 тыс. рублей.

По итогам за 2017 год на реализацию программных мероприятий освоено 1136694,724 тыс. рублей (97,2%).

Раздел I

Оценка эффективности реализации муниципальных программ

в 2017 году

В течение 2017 года администраторы муниципальных программ осуществляли мониторинг реализации муниципальных программ посредством регулярного сбора, анализа и оценки:

а) информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальных программ;

б) информации о достижении запланированных показателей муниципальных программ;

По результатам 2017 года в соответствии с требованиями Порядка администраторами муниципальных программ в срок до 01.03.2018 были сформированы отчеты о реализации муниципальных программ за 2017 год (далее – отчеты).

Отчеты в установленном Порядке проходили экспертизу в Управлении финансов администрации Конаковского района, отделе экономики администрации Конаковского района.

Информация об объемах и распределении бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ, предусмотренных к финансированию из бюджета Конаковского района, в разрезе подпрограмм на 2017 год представлена в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование | Объем финансирования, тыс. руб. |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт |  |
| Муниципальная программа МО «Конаковский район» Тверской области «Развитие системы образования в Конаковском районе» на 2014 - 2018 годы в 2017 году. | 1028653,918 | 1005559,332 | 97,75 |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» | 392832,77 | 383385,35 | 97,6 |
| Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» | 611186,51 | 597619,52 | 97,78 |
| Подпрограмма 3 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» | 303 | 284,91 | 95,02 |
| Подпрограмма 4 «Создание условий для развития системы отдыха и оздоровления детей» | 10640,29 | 10640,0 | 100 |
| Обеспечивающая подпрограмма | 13691,35 | 13629,56 | 99,55 |
| Муниципальная программа МО «Конаковский район» Тверской области «Развитие отрасли «Культура» МО «Конаковский район» Тверской области» на 2014 - 2018 годы в 2017 году. | 59577,766 | 58550,955 | 98 |
| Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие культурного потенциала Конаковского района" | 59128,766 | 58101,955 | 98 |
| Подпрограмма 2 "Реализация социально значимых проектов в сфере культуры" | 449,0 | 449,0 | 100 |
| Муниципальная программа МО «Конаковский район» Тверской области «Физическая культура и спорт в Конаковском районе» на 2014 - 2018 годы в 2017 году. | 2500 | 2499,93 | 100 |
| Подпрограмма 1 "Массовая физкультурно-оздоровительная и спортивная работа" | 1672,394 | 1672,325 | 100 |
| Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений». | 827,606 | 827,605 | 100 |
| Муниципальная программа МО «Конаковский район» Тверской области «Молодежь Конаковского района» на 2017 - 2019 годы в 2017 году. | 5802,714 | 5735,529 | 99 |
| Подпрограмма 1 «Организация и проведение мероприятий, направленных на патриотическое, гражданское и духовно-нравственное воспитание молодых граждан» | 3645 | 3645 | 100 |
| Подпрограмма 2 «Содействие в обеспечении жильем молодых семей» | 2157,714 | 2090,529 | 97 |
| Муниципальная программа МО «Конаковский район» Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Конаковского района» на 2014 - 2018 годы в 2017 году. | 7069,4 | 5585,543 | 79 |
| Подпрограмма 1 «Транспортное обслуживание населения Конаковского района и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения 3 класса » | 7069,4 | 5585,543 | 79 |
| Муниципальная программа МО «Конаковский район» Тверской области "Муниципальное управление и гражданское общество Конаковского района" на 2014 - 2018 годы в 2017 году. | 7081,721 | 6927,127 | 97,8 |
| Подпрограмма 1 «Поддержка общественного сектора и обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления МО «Конаковский район» | 3076,546 | 2926,05 | 95,1 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других малоподвижных групп населения в МО «Конаковский район» Тверской области» | 4005,175 | 4001,077 | 99,9 |
| Муниципальная программа МО «Конаковский район» Тверской области «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Конаковского района» на 2014 - 2018 годы в 2017 году. | 3262,999 | 3062,119 | 93,84 |
| Подпрограмма 1 " Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Конаковского района Тверской области " | 1802,4 | 1689,4 | 93,73 |
| Подпрограмма 2 " Обеспечение информационной безопасности, повышение безопасности населения от угроз терроризма и экстремизма в Конаковском районе " | 1460,60 | 1372,719 | 93,98 |
| Муниципальная программа МО «Развитие малого и среднего предпринимательства в Конаковском районе» на 2016 - 2018 годы в 2017 году. | 314,233 | 285,464 | 91 |
| Подпрограмма «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Конаковском районе» | 314,233 | 285,464 | 91 |
| Муниципальная программа МО «Комплексное развитие сельских территорий МО «Конаковский район»Тверской области» на 2017 - 2020 годы в 2017 году. | 54898,747 | 48488,725 | 88 |
| Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Конаковского района» | 54898,747 | 48488,725 | 88 |
| ИТОГО | 1169161,498 | 1136694,724 | 97,2 |

Из представленной таблицы 1 следует, что из 8 муниципальных программ:

а) по 5 муниципальным программам объем финансирования в пределах 95% - 100% от запланированного;

б) по 2 муниципальным программам объем финансирования в пределах 90% - 95% от запланированного;

в) по 2 муниципальном программам объем финансирования составил 88% и 79% соответственно.

По итогам рассмотрения отчетов основными рекомендациями для администраторов муниципальных программ стали:

а) соблюдение принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного положениями статьи 34 БК РФ;

б) необходимость корректировки плановых значений на 2018 -                   2019 годы для показателей, имеющих существенное превышение фактических значений над плановыми значениями в 2017 году.

Краткая информация о реализации каждой муниципальной программы в 2017 году представлена в приложениях к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Конаковского района за 2017 год (далее – сводный доклад). Указанная информация сформирована на основе отчетов, представленных администраторами муниципальных программ.

В соответствии с требованиями Порядка, оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлялась на основании Методики оценки эффективности реализации муниципальной программы МО «Конаковский район», утвержденной Постановлением Администрации Конаковского района от 31.08.2017 №439.

Решение об эффективности (неэффективности) реализации муниципальных программ в 2018 году принималось, исходя из значений критерия эффективности реализации муниципальных программ, приведенных в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде | Значение в отчетном финансовом году критерия эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно | 0,8≤КГП≤1,2 |
| 2 | Муниципальная программа реализована в отчетном периоде неэффективно | КГП≤0,8 |
|  |  | КГП≥1,2 |

В соответствии с Методикой, критерий эффективности реализации муниципальной программы определяется как отношение индекса достижения значений показателей муниципальной программы в отчетном финансовом году (в расчет включались показатели целей) к индексу освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году.

Особенностью данной Методики является то, что в расчете индекса достижения значений показателей муниципальной программы в отчетном финансовом году участвовали только показатели целей.

На основании значения критерия эффективности реализации муниципальных программ, в соответствии с Методикой сформирован рейтинг эффективности муниципальных программ (далее – рейтинг). Результаты рейтинга представлены в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование муниципальной программы | Критерий эффективности реализации муниципальной программы | Место в рейтинге реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Муниципальная программа МО «Конаковский район» Тверской области «Физическая культура и спорт в Конаковском районе» на 2014 - 2018 годы | 1,0 | 1 |
| Муниципальная программа МО «Конаковский район» Тверской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Конаковском районе» на 2016 - 2018 годы | 1,0 | 1 |
| Муниципальная программа МО «Конаковский район» Тверской области «Развитие отрасли «Культура» МО «Конаковский район» Тверской области» на 2014 - 2018 годы | 1,02 | 2 |
| Муниципальная программа МО «Конаковский район» Тверской области «Развитие системы образования в Конаковском районе» на 2014 - 2018 годы | 1,02 | 2 |
| Муниципальная программа МО «Конаковский район» Тверской области "Муниципальное управление и гражданское общество Конаковского района" на 2014 - 2018 годы | 1,02 | 2 |
| Муниципальная программа МО «Конаковский район» Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Конаковского района» на 2014 - 2018 годы | 0,97 | 3 |
| Муниципальная программа МО «Конаковский район» Тверской области «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Конаковского района» на 2014 - 2018 годы | 1,07 | 4 |
| Муниципальная программа МО «Конаковский район» Тверской области «Молодежь Конаковского района» на 2017 - 2019 | 1,14 | 5 |
| Муниципальная программа МО «Конаковский район» Тверской области «Комплексное развитие сельских территорий МО «Конаковский район» Тверской области» на 2017 - 2020 годы | 1,14 | 5 |

Из таблицы 3 следует, что все муниципальные программы реализованы эффективно.

Раздел II

Анализ результатов деятельности администраторов муниципальных программ и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальных программ

Опыт внедрения и реализации в 2014-2017 годах муниципальных программ показал удовлетворительные результаты, хотя не всегда администраторы муниципальных программ серьезно относились к требованиям Порядка и оперативно реагировали на изменения экономической и политической ситуации в районе.

В случае наличия необходимости в дополнительной потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий муниципальных программ, главные администраторы муниципальных программ выносили предложения по изменению объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на рассмотрение Бюджетной комиссии администрации Конаковского района.

Следует отметить, что эффективность реализации муниципальных программ, в частности, степень достижения показателей и степень реализации основных мероприятий, зависит от качества исполнения своих функций не только администраторами программы, но и ответственными исполнителями, принимающими участие в её реализации. В связи с этим, считаем необходимым повысить уровень взаимодействия администраторов муниципальной программы с ответственными исполнителями муниципальных программ.

Меры по совершенствованию управления реализацией муниципальных программ изложены в приложениях к настоящему докладу.

Раздел III

Анализ неучтенных рисков реализации муниципальных программ 
и меры по их минимизации

По результатам анализа отчетов сформирован перечень рисков, которые могли повлиять на реализацию муниципальных программ. В данный перечень включены несколько групп рисков.

В первую группу включены риски, которые являются общими для всех администраторов муниципальных программ. К таким рискам относятся:

а) отсутствие оптимальной штатной численности у администраторов муниципальных программ для выполнения возложенных функций;

б) недостаточное материально-техническое обеспечение администраторов муниципальных программ для выполнения возложенных функций.

Для минимизации последствий наступления указанных рисков администраторами муниципальных программ принимались следующие меры:

а) проводились мероприятия по повышению квалификации сотрудников;

б) проводились рабочие совещания с участием администраторов и ответственных исполнителей мероприятий по вопросам реализации муниципальной программы;

Ко второй группе рисков отнесены форс-мажорные обстоятельства:

а) чрезвычайные происшествия;

б) влияние погодных факторов.

С целью минимизации влияния неучтенных рисков главными администраторами муниципальных программ принимались необходимые оперативные управленческие решения, создавались и использовались резервы материальных и финансовых ресурсов.

Заключение

2017 год стал для Конаковского района четвертым годом по внедрению и реализации муниципальных программ. Практика реализации муниципальных программ в 2017 году показала, что качество планирования муниципальных программ необходимо повышать.

В связи с вышеизложенным, главным администраторам муниципальных программ рекомендуется неукоснительно соблюдать требования Порядка и усилить исполнительскую дисциплину.

При дальнейшей реализации муниципальных программ главным администраторам рекомендуется:

а) не только проводить мониторинг реализации муниципальных программ, своевременно выносить предложения по изменению финансирования муниципальных программ на рассмотрение Бюджетной комиссии, но и оперативно реагировать на все изменения текущей ситуации социально-экономического развития;

б) принимать меры по своевременному приведению объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ с бюджетными назначениями, предусмотренными в бюджете Конаковского района на среднесрочный период;

в) для достижения наибольшей эффективности муниципальных программ более серьезно и ответственно подходить к формированию плановых показателей целей, задач и мероприятий муниципальных программ.

Приложение 1

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ МО «Конаковский район» Тверской области за 2017 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Конаковский район» Тверской области «Развитие системы образования в Конаковском районе» на 2014 - 2018 годы в 2017 году.

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2017 год

Муниципальная программа МО «Конаковский район» Тверской области «Развитие системы образования в Конаковском районе» на 2014 - 2018 годы (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена Постановлением Администрации Конаковского района от 15.11.2013 № 1455 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования Конаковского района» на 2014 - 2018 годы».

Администратор муниципальной программы – Управление образования администрации Конаковского района.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2017 году составил 1005559,332 или 97,75% от запланированных 1028653,918 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы «Повышение качества и доступности предоставляемых образовательных услуг населению Конаковского района за счет эффективного использования материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов» характеризуется 5 показателями цели:

- показатель 1 «Удовлетворенность населения Конаковского района качеством образовательных услуг и их доступностью» исполнен на 
100 % от запланированного показателя;

- показатель 2 «Охват программами дошкольного образования детей в возрасте 1-6 лет» исполнен на 100% от запланированного показателя;

- показатель 3 «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших аттестат о среднем (полном) образовании» исполнен на 100% от запланированного показателя;

- показатель 4 «Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста» исполнен на 100% от запланированного показателя;

- показатель 5 «Доля расходов консолидированного бюджета МО «Конаковский район» Тверской области на образование» исполнен на 100% от запланированного показателя.

Муниципальная программа состоит из 4 подпрограмм.

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»

Объем освоенных бюджетных средств в рамках подпрограммы 1 в 2017 году составил 383385,35 тыс. рублей, или 97,6% от запланированных 392832,773 тыс. рублей.

По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы, из 15 показателей задач:

- 14 показателей исполнены на 100%;

- показатель «Доля расходов муниципального бюджета на проведение ремонтных работ и противопожарных мероприятий в МБДОУ в общем объеме расходов муниципального бюджета на дошкольное образование» исполнен на 98,3% (финансирование средств, предусмотренных на оплату кредиторской задолженности за декабрь 2017г., осуществлено в январе 2018г.).

Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»

Объем освоенных бюджетных средств в рамках подпрограммы 2 в 2017 году составил 597619,518 тыс. рублей, или 97,78% от запланированных 611186,507 тыс. рублей.

По результатам реализации подпрограммы 2 муниципальной программы, из 24 показателей задач:

- 21 показатель исполнен на 100%;

- показатель «Доля расходов муниципального бюджета на проведение ремонтных работ и противопожарных мероприятий в общеобразовательных учреждениях в общем объеме расходов муниципального бюджета на общее образование» исполнен на 93% (финансирование средств, предусмотренных на оплату кредиторской задолженности за декабрь 2017г., осуществлено в январе 2018г.);

- показатель «Доля расходов муниципального бюджета на дополнительное образование в общем объеме расходов муниципального бюджета на отрасль «Образование» исполнен на 102,4% (финансирование средств, предусмотренных на оплату кредиторской задолженности за декабрь 2017г., осуществлено в январе 2018г.);

- показатель «Доля расходов муниципального бюджета на обеспечение доступности образовательных услуг обучающимся в общеобразовательных учреждениях вне зависимости от в общем объеме расходов муниципального бюджета на общее образование» исполнен на 101,5%.

Подпрограмма 3

«Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации»

Объем освоенных бюджетных средств в рамках подпрограммы 3 в 2017 году составил 284,906 тыс. рублей, или 94,03% от запланированных 303,0 тыс. рублей.

По результатам реализации подпрограммы 3 муниципальной программы, из 5 показателей задач:

- 4 показателя исполнены на 100%;

- показатель «Объем средств, предусмотренных в бюджете МО «Конаковский район» Тверской области по отрасли «Образование» на повышение квалификации руководителей, педагогических работников образовательных учреждений» - исполнен на 94,03%, в связи с финансированием мероприятия по факту произведенных расходов.

Подпрограмма 4

«Создание условий для развития системы отдыха и оздоровления детей»

Объем освоенных бюджетных средств в рамках подпрограммы 4 в 2017 году составил 10640,0 тыс. рублей, или 100% от запланированных средств.

По результатам реализации подпрограммы 4 муниципальной программы, из 6 показателей задач, все показатели исполнены на 100%.

«Обеспечивающая подпрограмма»

Объем освоенных бюджетных средств в рамках обеспечивающий подпрограммы в 2017 году составил 13629,557 тыс. рублей, или 99,55% от запланированных 13691,347 тыс. рублей.

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2017 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

- индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы - 0,996;

- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, - 0,978;

- критерий эффективности реализации муниципальной программы - 1,02.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа 
в 2017 году реализована эффективно.

2. Анализ результатов деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы

Основными результатами деятельности администратора муниципальной программы, является высокая степень выполнения запланированных мероприятий и получения ожидаемых результатов.

3. Анализ неучтенных рисков реализации 
муниципальной программы и меры по их минимизации

Неучтенных рисков при реализации муниципальной программы в 2017 году не выявлено.

Приложение 2

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ МО «Конаковский район» Тверской области за 2017 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Конаковский район» Тверской области «Развитие отрасли «Культура» МО «Конаковский район» Тверской области» на 2014 - 2018 годы в 2017 году.

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
за 2017 год

Муниципальная программа МО «Конаковский район» Тверской области «Развитие отрасли «Культура» МО «Конаковский район» Тверской области» на 2014 - 2018 годы (далее в настоящем приложении - муниципальная программа) утверждена Постановлением Администрации Конаковского района от 19.06.2017г. № 237 «Об утверждении новой редакции муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» МО «Конаковский район» Тверской области» на 2014-2018 годы».

Администратор муниципальной программы – администрация Конаковского района (отдел молодежной политики, культуры и спорта).

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2017 году составил 58550,955 тыс. рублей, или 98% от запланированных 59577,766 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы «Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры, удовлетворения потребностей в развитии и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности. Укрепление единого культурного пространства района, улучшение культурного имиджа района на областном уровне, проведение массовых культурных акций различного уровня, социально значимых культурных мероприятий, культурное обеспечение особо важных для района мероприятий» характеризуется 2 показателями цели:

а) показатель 1 «Уровень удовлетворенности населения Конаковского района культурной жизнью в районе» исполнен на 100%;

б) показатель 2 «Количество муниципальных услуг в сфере культуры МО "Конаковский район", предоставляемых муниципальными учреждениями культуры Конаковского района» исполнен на 100%.

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм.

Подпрограмма 1

«Сохранение и развитие культурного потенциала Конаковского района»

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 1 освоены на 98% в размере 58101,955 тыс. рублей.

По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы, все 7 показателей задач исполнены на 100%.

Подпрограмма 2

«Реализация социально значимых проектов в сфере культуры»

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 2 освоены на 100% в размере 449,0 тыс. рублей.

По результатам реализации подпрограммы 2 муниципальной программы, все показатели задач исполнены на 100%.

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2017 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы - 1,00;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы - 0,98;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы - 1,02.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа 
в 2017 году реализована эффективно.

2. Анализ результатов деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы

Основными результатами деятельности администратора муниципальной программы, является высокая степень выполнения запланированных мероприятий и получения ожидаемых результатов.

3. Анализ неучтенных рисков реализации 
муниципальной программы и меры по их минимизации

Неучтенных рисков при реализации муниципальной программы в 2017 году не выявлено.

Приложение 3

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ МО «Конаковский район» Тверской области за 2017 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Конаковский район» Тверской области «Физическая культура и спорт в Конаковском районе» на 2014 - 2018 годы в 2017 году.

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2017 г.

Муниципальная программа МО «Конаковский район» Тверской области «Физическая культура и спорт в Конаковском районе» на 2014 - 2018 годы (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена Постановлением Администрации Конаковского района от 15.11.2013 № 1457 «Об утверждение муниципальной программы «Физическая культура и спорт в Конаковском районе» на 2014-2018 годы».

Администратор муниципальной программы - администрация Конаковского района (отдел молодежной политики, культуры и спорта).

Объем освоенных бюджетных средств, в рамках муниципальной программы в 2017 году составил 2499,93 тыс. рублей, или 100% от запланированных 2500 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы «Физическая культура и спорт в Конаковском районе» на 2014 - 2018 годы» характеризуется 8 показателями цели:

а) показатель 1 «Доля населения Конаковского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом от общей численности населения Конаковского района» исполнен на 100% от запланированного показателя.

б) показатель 2 «Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом» исполнен на 100% от запланированного показателя;

в) показатель 3 «Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по мету работы, в общей численности населения, занятого в экономике» исполнен на 100% от запланированного показателя;

г) показатель 4 «Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов» исполнен на 100% от запланированного показателя;

д) показатель 5 «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения Конаковского района» исполнен на 100% от запланированного показателя.

е) показатель 6 «Реконструкция лыжной базы и спортивных сооружений Конаковского района». Лыжная база не реконструировалась в связи с отсутствием финансирования.

ж) показатель 5 «Строительство и, реконструкция стадиона "Зеленый Бор" (с трибунами, беговыми дорожками, футбольным полем, сектором для легкой атлетики)» исполнен на 100%.

з) показатель 6 «Информационное обеспечение, пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни. Количество тематических публикаций в местных средствах массовой информации» исполнен на 100%.

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм.

Подпрограмма 1

«Массовая физкультурно-оздоровительная и спортивная работа»

Объем освоенных бюджетных средств, в рамках подпрограммы 1 в 2017 году составил 1672,325 тыс. рублей, или 100% от запланированных.

По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы, из 2 показателей задач, все показатели исполнены на 100%.

Подпрограмма 2

«Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений»

Объем освоенных бюджетных средств, в рамках подпрограммы 2 в 2017 году составил 827,605 тыс. рублей, или 100% от запланированных.

Выполнение подпрограммы 2 муниципальной программы за 2016 год осуществляется посредством решения двух задач.

По результатам реализации подпрограммы 2 муниципальной программы, все 5 показателей исполнены на 100%.

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2017 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,00;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 1,00;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,00.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа 
в 2017 году реализована эффективно.

2. Анализ результатов деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы

Основными результатами деятельности администратора муниципальной программы, является высокая степень выполнения запланированных мероприятий и получения ожидаемых результатов.

3. Анализ неучтенных рисков реализации 
муниципальной программы и меры по их минимизации

Неучтенных рисков при реализации муниципальной программы в 2017 году не выявлено.

Приложение 4

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ МО «Конаковский район» Тверской области за 2017 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Конаковский район» Тверской области «Молодежь Конаковского района» на 2017 - 2019 годы в 2017 году.

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2017 год

Муниципальная программа МО «Конаковский район» Тверской области «Молодежь Конаковского района» на 2017 - 2019 годы (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена Постановлением Администрации Конаковского района от 14.04.2017 № 114 «Об утверждении муниципальной программы МО «Конаковский район» Тверской области «Молодежь Конаковского района» на 2017-2019 годы».

Главный администратор муниципальной программы - администрация Конаковского района (отдел молодежной политики, культуры и спорта).

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2017 году составил 5735,529 тыс. рублей, или 98,8% от запланированных 5802,714 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы «Создание условий для   гражданского становления, эффективной социализации и самореализации молодых граждан» характеризуется показателем «Доля молодых граждан Конаковского района, участвующих в мероприятиях государственной молодежной политики». Данный показатель исполнен на 113%.

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:

а) подпрограмма 1 «Организация и проведение мероприятий, направленных на патриотическое, гражданское и духовно-нравственное воспитание молодых граждан»;

б) подпрограмма 2 «Содействие в обеспечении жильем молодых семей».

Подпрограмма 1

«Организация и проведение мероприятий, направленных на патриотическое, гражданское и духовно-нравственное воспитание молодых граждан»

Объем освоенных бюджетных средств, в рамках подпрограммы 1 в 2017г. составил 3645 тыс. рублей, или 100% от запланированных.

По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы, показатель задачи 1 «Доля молодежи, принявшая участие в мероприятиях отрасли «Молодежная политика»» исполнен на 115%. Рост данного показателя произошел по причине увеличения количества молодежи, принявшей участие в мероприятиях в сфере добровольчества, приуроченных к году экологии.

Показатель задачи 2 выполнен на 100% от запланированных.

Подпрограмма 2

«Содействие в обеспечении жильем молодых семей»

Объем освоенных бюджетных средств, в рамках подпрограммы 2 в 2017г. составил 2090,529 тыс. рублей, или 97% от запланированных 2157,714 тыс. рублей.

По результатам реализации подпрограммы 2 муниципальной программы, все показатели задач исполнены на 100%.

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2017 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,13;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,988;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,14.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа 
в 2017 году реализована эффективно.

2. Анализ результатов деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы 
и меры по совершенствованию управления реализацией

муниципальной программы

Основными результатами деятельности администратора муниципальной программы, является высокая степень выполнения запланированных мероприятий и получения ожидаемых результатов.

3. Анализ неучтенных рисков реализации 
муниципальной программы и меры по их минимизации

Неучтенных рисков при реализации муниципальной программы в 2017 году не выявлено.

Приложение 5

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ МО «Конаковский район» Тверской области за 2017 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Конаковский район» Тверской области «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Конаковского района» на 2014 - 2018 годы в 2017 году.

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2017 год

Муниципальная программа МО «Конаковский район» Тверской области «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Конаковского района» на 2014 - 2018 годы (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена Постановлением Администрации Конаковского района от 23.04.2018 №282 «О внесении изменений в Постановление Администрации Конаковского района №219 от 13.06.2017 года «Об утверждении муниципальной программы МО «Конаковский район» Тверской области «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Конаковского района» на 2014 - 2018 годы» в новой редакции».

Администратор муниципальной программы – администрация Конаковского района (Отдел мобилизационной подготовки, по делам ГО и ЧС).

Исполнители муниципальной программы:

а) Управление образования администрации Конаковского района;

б) отдел моб. подготовки, по делам ГО и ЧС администрации Конаковского района;

в) ЕДДС администрации Конаковского района.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2016 году составил 3062,1 тыс. рублей, или 93,8% от запланированных 3263,0 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения Конаковского района» характеризуется показателем цели «Снижение индивидуального риска».

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:

а) подпрограмма 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Конаковского района Тверской области»;

б) подпрограмма 2 "Обеспечение информационной безопасности, повышение безопасности населения от угроз терроризма и экстремизма в Конаковском районе".

Подпрограмма 1

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Конаковского района Тверской области»

Объем освоенных бюджетных средств, в рамках подпрограммы 1 в 2017г. составил 1689,4 тыс. рублей, или 93,73% от запланированных 1802,4 тыс. рублей.

По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы за 2017 год все показатели задач исполнены на 100%.

Подпрограмма 2

«Обеспечение информационной безопасности, повышение безопасности населения от угроз терроризма и экстремизма в Конаковском районе»

Объем освоенных бюджетных средств, в рамках подпрограммы 2 в 2017г. составил 1372,719 тыс. рублей, или 93,98% от запланированных 1460,599 тыс. рублей.

По результатам реализации подпрограммы 2 муниципальной программы за 2017 год из 2 показателей задач 2 исполнены на 100%.

2. Анализ результатов деятельности администратора (администратора) муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2017 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,00;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,938;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,066.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа 
в 2017 году реализована эффективно.

3. Анализ неучтенных рисков реализации 
муниципальной программы и меры по их минимизации

Неучтенных рисков, которые могли бы повлиять на реализацию муниципальной программы в 2016 году, не выявлено.

Приложение 6

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ МО «Конаковский район» Тверской области за 2017 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Конаковский район» Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Конаковского района» на 2014 - 2018 годы в 2017 году

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
за 2017 год

Муниципальная программа МО «Конаковский район» Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Конаковского района» на 2014 - 2018 годы (далее в настоящем приложении - муниципальная программа) утверждена Постановлением Администрации Конаковского района от 14.11.2014 № 1421 «О внесении изменений в Постановление Администрации Конаковского района Тверской области №1416 от 08.11.2013 «О муниципальной программе Конаковского района «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Конаковского района» на 2014 - 2018 годы».

Администратор муниципальной программы – администрация Конаковского района (жилищно-коммунальный отдел).

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2017 году составил 5585,543 тыс. рублей, или 79% от запланированных 7069,4 тыс. рублей. Причины отклонений:

- ОАО «Тверской порт» не предоставило документы для перечисления субсидии;

- субсидия выделяется Получателю на возмещение части фактически понесенных и документально подтвержденных расходов, но не более понесенного убытка Получателя, указанного в отчете на оказание услуг. ОАО «Конаковское АТП» в отчетном периоде понесло убытков меньше запланированной суммы.

Достижение цели муниципальной программы «Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Конаковского района» характеризуется 4 показателями:

- показатель 1 «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения 3 класса, содержание которых в отчетном году осуществляется в соответствии с муниципальным контрактом, заключенным на основании аукциона, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения 3 класса» исполнен на 100%;

- показатель 2 «Общее количество пассажиров, перевезенных транспортом общественного пользования в отчетном периоде» исполнен на 73%. Причиной сокращения перевезенных пассажиров является:

- повышение цен на единый социальный проездной билет;

- увеличение количества школ, организовавших доставку учащихся школьными автобусами;

- увеличение количества предприятий, организовавших доставку работников служебным транспортом;

- увеличение количества частного легкового транспорта;

- показатель 3 «Общее количество маршрутов по организации транспортного обслуживания населения Конаковского района» исполнен на 100%.

- показатель 4 «Общее количество обращений граждан по дорожной деятельности и по вопросам работы автомобильного и водного транспорта в Конаковском районе в отчетном периоде» исполнен на 33%. Причиной увеличения жалоб является частая поломка автобусов в зимний период.

Муниципальная программа состоит из подпрограммы «Транспортное обслуживание населения Конаковского района и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения 3 класса».

Подпрограмма 1

«Транспортное обслуживание населения Конаковского района и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения 3 класса»

Объем освоенных бюджетных средств, в рамках подпрограммы 1 в 2017г. составил 5585,543 тыс. рублей, или 79% от запланированных 7069,4 тыс. рублей.

По результатам реализации подпрограммы за 2017 год из 8 показателей 2 исполнены на 100%.

Показатель «Количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом» исполнен на 73%. Причины неисполнения указаны выше.

Показатель «Количество обращений граждан по вопросам работы автомобильного транспорта в Конаковском районе в отчетном периоде» исполнен на 10%. Причиной большого количества жалоб послужила частая поломка автобусов из-за низких температур в зимний период, нарушение расписаний.

Показатель «Количество перевезенных пассажиров внутренним водным транспортом в отчетном периоде» исполнен на 81% по причине того, что навигация теплохода «Надежда» началась позже.

По этой же причине показатель «Количество обращений граждан по вопросам работы водного транспорта в Конаковском районе в отчетном периоде» исполнен на 75%.

Показатель «Количество обращений граждан по вопросам содержания автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения 3 класса в Конаковском районе в отчетном периоде» исполнен на 67%.

Показатель «Количество обращений граждан по вопросам содержания автомобильных дорог 3 класса общего пользования местного значения в Конаковском районе в отчетном периоде» перевыполнен в 4 раза. Ожидалось 4 жалобы, поступила 1 жалоба.

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2016 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

- индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 0,77;

- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы - 0,79;

- критерий эффективности реализации муниципальной программы - 0,97.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа 
в 2017 году реализована эффективно.

3. Анализ неучтенных рисков реализации 
муниципальной программы и принятые меры по их минимизации

В результате реализации муниципальной программы администратором не выявлено неучтенных рисков.

По результатам рассмотрения отчета администратору муниципальной программы рекомендуется пересмотреть плановые значения на 2016 - 2018 годы для показателей муниципальной программы, имеющих существенные отклонения от запланированных значений.

Приложение 7

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ МО «Конаковский район» Тверской области за 2017 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Конаковский район» Тверской области «Муниципальное управление и гражданское общество Конаковского района» на 2014 - 2018 годы в 2017 году.

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2017 год

Муниципальная программа МО «Конаковский район» Тверской области «Муниципальное управление и гражданское общество Конаковского района» на 2014 - 2018 годы (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена Постановлением Администрации Конаковского района от 12.04.2017 № 111 «О внесении изменений в Постановление Администрации Конаковского района Тверской области №481 от 30.11.2016г. «О муниципальной программе «Муниципальное управление и гражданское общество Конаковского района» на 2014 - 2018 годы».

Администратор муниципальной программы – администрация Конаковского района (отдел бухгалтерского учета и отчетности).

Исполнители муниципальной программы:

а) пресс-служба администрации Конаковского района;

б) бухгалтерия администрации Конаковского района;

в) отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района;

г) комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Конаковского района.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2017 году составил 6927,127 тыс. рублей, или 97,8% от запланированных 7081,721 тыс. рублей.

Муниципальная программа направлена на реализацию 3 целей:

а) цель 1 «Совершенствование муниципальной политики Конаковского района в сфере обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, содействие развитию институтов гражданского общества»;

б) цель 2 «Формирование эффективной системы исполнения муниципальной функции по обеспечению информационной открытости органов местного самоуправления МО «Конаковский район»»;

в) цель 3 «Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других малоподвижных групп населения (МГН) в Конаковском районе Тверской области».

Показатель, характеризующий достижение цели 1:

Показатель «Доля граждан, состоящих в некоммерческих организациях, принявших участие в проведенных мероприятиях» исполнен на 100% от запланированного показателя.

Показатели, характеризующие достижение цели 2:

Показатель «Уровень удовлетворенности граждан информационной открытостью органов местного самоуправления МО «Конаковский район» Тверской области исполнен на 100% от запланированного показателя;

Показатель «Доля граждан, являющихся пользователями интернет- ресурсов МО «Конаковский район» Тверской области» исполнен на 100% от запланированного показателя.

Показатели, характеризующие достижение цели 3:

Показатель «Доля инвалидов и других малоподвижных групп населения, положительно оценивших уровень доступности муниципальных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов и других малоподвижных групп населения, проживающих в Конаковском районе Тверской области» исполнен на 100% от запланированного показателя.

Подпрограмма 1

«Поддержка общественного сектора и обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления МО «Конаковский район»

Объем освоенных бюджетных средств в рамках подпрограммы в 2017 году составил 3076,546 тыс. рублей, или 95,1% от запланированных 2926,050 тыс. рублей.

Выполнение подпрограммы 1 за 2017 год осуществляется посредством решения трех задач:

- «Поддержка развития общественного сектора МО «Конаковский район» Тверской области»;

- «Информирование населения Конаковского района о деятельности органов местного самоуправления, основных направлениях социально-экономического развития Конаковского района через электронные и печатные средства массовой информации»;

- «Обеспечение эффективного выполнения Администрацией Конаковского района Тверской области возложенных муниципальных функций и государственных полномочий».

Показатели, с помощью которых оценивается решение задач, полностью достигнуты.

Подпрограмма 2

«Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других малоподвижных групп населения в МО «Конаковский район»

Объем освоенных бюджетных средств в рамках подпрограммы в 2017 году составил 4005,175 тыс. рублей, или 99,9% от запланированных.

Выполнение подпрограммы 2 за 2016 год осуществляется посредством решения трех задач:

- «Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Конаковском районе Тверской области»;

- «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Конаковском районе Тверской области»;

- «Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Конаковском районе Тверской области».

Показатели, с помощью которых оценивается решение первой и третьей задачи, полностью достигнуты. Показатели, с помощью которых оценивается решение второй задачи, достигнуты на 200%.

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2017 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индексами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,00;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,98;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,02.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа 
в 2017 году реализована эффективно.

2. Анализ результатов деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы

Основными результатами деятельности администратора муниципальной программы являются достижение плановых значений по всем показателям.

3. Анализ неучтенных рисков реализации 
муниципальной программы и меры по их минимизации.

Неучтенных рисков при реализации муниципальной программы в 2016 году не выявлено.

Приложение 8

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ МО «Конаковский район» Тверской области за 2017 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Конаковский район» Тверской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Конаковском районе» на 2016 - 2018 годы в 2017 году.

Малый бизнес – один из важнейших факторов экономического роста. Сегодня он решает многие социальные проблемы развития общества, создает новые рабочие места, расширяет круг предоставляемых товаров и услуг и т.д. На сегодняшний день малые предприятия являются сдерживающим фактором развития безработицы. Особенно это касается отдаленных поселений.

В районе малое предпринимательство характеризуется главным образом предприятиями, осуществляющими свою деятельность в области торговли, операции с недвижимым имуществом и строительством. В области промышленности, сельского хозяйства и бытового обслуживании уровень развития малого предпринимательства следует признать недостаточным, а его влияние на формирование структуры рыночной экономики крайне низко.

Основной целью Программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Конаковском районе» на 2016 - 2018 годы, является реализация муниципальной политики поддержки малого и среднего предпринимательства в Конаковском районе, направленной на создание благоприятной среды для активизации предпринимательской деятельности и решения задач социально-экономического развития Конаковского района.

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2017 год

Муниципальная программа МО «Конаковский район» Тверской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Конаковском районе» на 2016 - 2018 годы (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена Постановлением Администрации Конаковского района от 07.04.2017 №106 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Конаковский район» Тверской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Конаковском районе» на 2016 - 2018 годы».

Администратор муниципальной программы – администрация Конаковского района (отдел экономики).

Исполнители муниципальной программы является отдел экономики администрации Конаковского района.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2017 году составил 285,464 тыс. рублей, или 91% от запланированных 314,233 тыс. руб.

Муниципальная программа направлена на реализацию одной цели: «Обеспечение сбалансированного экономического роста Конаковского района Тверской области».

Показателями, характеризующими достижение цели, являются:

а) показатель 1 «Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства» не выполнен, так как по данным Тверьстата произошло сокращение индивидуальных предпринимателей на 13 единиц.

б) показатель 2 «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций» исполнен на 222% от запланированного показателя. По данным Тверьстата количество средних предприятий увеличилось на 2 единицы, количество малых предприятий увеличилось на 36 единиц. Соответственно увеличилось количество рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства;

в) показатель 3 «Увеличение количества индивидуальных предпринимателей применяющих патентную систему налогообложения» исполнен на 50% от запланированного показателя, так как по данным Тверьстата произошло сокращение числа индивидуальных предпринимателей.

2. Анализ результатов деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы

Объем освоенных бюджетных средств в рамках подпрограммы в 2017 году составил 285,464 тыс. рублей, или 91% от запланированных 314,233 тыс. руб.

Для достижения поставленной цели определен ряд задач.

Задача 1 "Развитие форм и методов взаимодействия муниципальной власти и бизнес-сообщества";

- Задача 2 "Создание положительного имиджа предпринимателей";

- Задача 3 «Популяризация патентной системы налогообложения среди индивидуальных предпринимателей";

- Задача 4 "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам".

Решению указанных задач в 2017 году способствовала реализация основных мероприятий Программы, а именно:

- проведен форум по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства;

- ежеквартально проводилось заседание Совета во вопросы малого и среднего предпринимательства при Администрации Конаковского района;

- оказывалась информационная и консультационная помощь по любым вопросам предпринимательской деятельности;

- для информационной поддержки субъектов МСП по вопросам ведения бизнеса создана группа «Совет предпринимателей Конаковского района» в социальной сети «ВКонтакте»;

- проведен конкурс «Предприниматель года»;

- при Администрации Конаковского района организована работа Клуба начинающих предпринимателей. Членами клуба стали старшеклассники школ города Конаково и студенты МЭИ КЭК,

-  актуализирована информация на официально сайте МО «Конаковский район» Тверской области в разделе «Малый бизнес»,

- предоставлено 11 субсидий индивидуальным предпринимателям - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения части затрат на приобретение патента,

- ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки".

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2017 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индексами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 0,91;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,91;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,0.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа 
в 2017 году реализована эффективно.

3. Анализ неучтенных рисков реализации 
муниципальной программы и меры по их минимизации

Неучтенных рисков при реализации муниципальной программы в 2017 году не выявлено.

Приложение 9

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ МО «Конаковский район» Тверской области за 2017 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Конаковский район» Тверской области «Комплексное развитие сельских территорий МО «Конаковский район» Тверской области» на 2017 - 2020 годы в 2017 году.

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2017 год

Муниципальная программа МО «Конаковский район» Тверской области «Комплексное развитие сельских территорий МО «Конаковский район» Тверской области» на 2017 - 2020 годы в 2017 году (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена Постановлением Администрации Конаковского района от 23.11.2017 №676 «Об утверждении муниципальной программы МО «Конаковский район» Тверской области «Комплексное развитие сельских территорий МО «Конаковский район» Тверской области» на 2017 - 2020 годы.

Главный администратор муниципальной программы - администрация Конаковского района (жилищно-коммунальный отдел).

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2017 году составил 48488,725 тыс. рублей, или 88% от запланированных 54898,747 тыс. рублей. Данный показатель объясняется недостаточностью денежных средств в бюджете Конаковского района.

Достижение цели муниципальной программы «Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности» характеризуется показателями:

-«Количество капитально отремонтированных и модернизированных объектов муниципальной собственности». Данный показатель исполнен на 100%;

-«Количество проектов комплексного развития сельских территорий, реализованных в рамках данной муниципальной программы». Данный показатель исполнен на 100%.

Все мероприятия по объектам теплоэнергетических комплексов выполнены в полном объеме.

2. Анализ результатов деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы

Объем освоенных бюджетных средств в рамках подпрограммы в 2017 году составил 48488,725 тыс. рублей, или 88% от запланированных 54898,747 тыс. руб.

Для достижения поставленной цели определен ряд задач.

Задача 1 "Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами";

- Задача 2 "Повышение уровня инженерного и социального обустройства сельских территорий".

Показатель, с помощью которого оценивается решение первой задачи не исполнен, по причине отсутствия финансирования.

Показатель второй задачи выполнен на 92% в связи с недостаточностью финансирования.

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2017 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индексами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,88;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,14.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа 
в 2017 году реализована эффективно.

3. Анализ неучтенных рисков реализации 
муниципальной программы и меры по их минимизации

Неучтенных рисков при реализации муниципальной программы в 2017 году не выявлено.