Приложение

к Постановлению администрации Конаковского района

от 23.05.2016  № 236

Сводный

доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Конаковского района за 2015 год

Конаково, 2016

Содержание

Раздел I. Введение.

Раздел II. Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2015 году.

Раздел III. Анализ результатов деятельности администраторов муниципальных программ по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальных программ.

Раздел IV. Анализ неучтенных рисков реализации муниципальных программ и меры по их минимизации.

Раздел V. Заключение

Приложение 1. Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Конаковский район» «Развитие системы образования в Конаковском районе» на 2014 - 2018 годы в 2015 году.

Приложение 2. Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Конаковский район» «Развитие отрасли «Культура» МО «Конаковский район» Тверской области» на 2014 - 2018 годы в 2015 году.

Приложение 3. Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Конаковский район» «Физическая культура и спорт в Конаковском районе» на 2014 - 2018 годы в 2015 году.

Приложение 4. Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Конаковский район» «Молодежь Конаковского района» на 2014 - 2018 годы в 2015 году.

Приложение 5. Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Конаковский район» «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Конаковского района» на 2014 - 2018 годы в 2015 году.

Приложение 6. Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Конаковский район» «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Конаковского района» на 2014 - 2018 годы в 2015 году.

Приложение 7. Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Конаковский район» «Муниципальное управление и гражданское общество Конаковского района» на 2014 - 2018 годы в 2015 году.

Введение

С 2014 года Конаковский район перешел на формирование бюджета Конаковского района на основе муниципальных программ.

В целях обеспечения перехода на программный принцип формирования бюджета Конаковского района принят ряд нормативных правовых актов Конаковского района, в том числе:

а) постановление администрации Конаковского района от 20.10.2015г. 
№ 730 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации  и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ МО «Конаковский район»  в новой редакции» (далее – Порядок);

б) распоряжение администрации Конаковского района от 29.05.2014г. 
№ 125 «О внесении изменений в Распоряжение от 14.11.2013г. №237-1 «Об утверждении Перечня муниципальных программ МО «Конаковский район» (далее – Перечень).

Бюджет Конаковского района на 2015 год сформирован на основе 7 муниципальных программ МО «Конаковский район»:

1) «Развитие системы образования в Конаковском районе» на 2014 - 2018 годы в 2015 году.

2) «Развитие отрасли «Культура» МО «Конаковский район» Тверской области» на 2014 - 2018 годы в 2015году.

3) «Физическая культура и спорт в Конаковском районе» на 2014 - 2018 годы в 2015 году.

4) «Молодежь Конаковского района» на 2014 - 2018 годы в 2015 году.

5) «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Конаковского района» на 2014 - 2018 годы в 2015 году.

6) «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Конаковского района» на 2014 - 2018 годы в 2015 году.

7) «Муниципальное управление и гражданское общество Конаковского района» на 2014 - 2018 годы в 2015 году.

Предусмотренный общий объем финансирования, необходимый для выполнения программных мероприятий в 2015 году, составил 1090141,88 тыс. рублей.

По итогам за 2015 год на реализацию программных мероприятий освоено 1056922,59 тыс. рублей (97%).

Раздел I

Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2015 году

В течение 2015 года администраторы муниципальных программ осуществляли мониторинг реализации муниципальных программ посредством регулярного сбора, анализа и оценки:

а) информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальных программ;

б) информации о достижении запланированных показателей муниципальных программ;

По результатам 2015 года в соответствии с требованиями Порядка администраторами муниципальных программ в срок до 01.03.2016 были сформированы отчеты о реализации муниципальных программ за 2015 год (далее – отчеты).

Отчеты в установленном Порядке проходили экспертизу в Управлении финансов администрации Конаковского района, отделе экономики администрации Конаковского района.

Информация об объемах и распределении бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ, предусмотренных к финансированию из бюджета Конаковского района, в разрезе подпрограмм на 2015 год представлена в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование | Объем финансирования, тыс. руб. |  | % исполнения 100 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт |  |
| Муниципальная программа МО «Конаковский район» «Развитие системы образования в Конаковском районе» на 2014 - 2018 годы в 2015 году. | 1 026 811,652 | 998 522,895 | 97,2 |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» | 373 148,765 | 364 953,394 | 97,8 |
| Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» | 629 425,264 | 609 414,087 | 96,8 |
| Подпрограмма 3 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» | 310,012 | 247,108 | 79,7 |
| Подпрограмма 4 «Создание условий для развития системы отдыха и оздоровления детей» | 11 273,917 | 11 273,803 | 100 |
| Обеспечивающая подпрограмма | 12 653,694 | 12 634,503 | 99,8 |
| Муниципальная программа МО «Конаковский район» «Развитие отрасли «Культура» МО «Конаковский район» Тверской области» на 2014 - 2018 годы в 2015 году. | 40 615,4 | 39 620,7 | 98 |
| Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие культурного потенциала Конаковского района" | 40 287,436 | 39 292,741 | 98 |
| Подпрограмма 2 "Реализация социально значимых проектов в сфере культуры" | 328,0 | 328,0 | 100 |
| Муниципальная программа МО «Конаковский район» «Физическая культура и спорт в Конаковском районе» на 2014 - 2018 годы в 2015 году. | 2 500,0 | 2 499,0 | 100 |
| Подпрограмма 1 "Массовая физкультурно-оздоровительная и спортивная работа" | 1 688,0 | 1 687,4 | 100 |
| Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений». | 812,0 | 812,0 |  |
| Муниципальная программа МО «Конаковский район» «Молодежь Конаковского района» на 2014 - 2018 годы в 2015 году. | 7 875,915 | 4 901,923 | 62 |
| Подпрограмма 1 «Патриотическое и гражданское воспитание молодых граждан» | 2 679,5 | 2 559,783 | 96 |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для вовлечения молодежи в общественно-политическую, социально-экономическую и культурную жизнь общества» | 317,9 | 244,24 | 77 |
| Подпрограмма 3 «Содействие в обеспечении жильем молодых семей » | 4 878,515 | 2 097,9 | 43 |
| Муниципальная программа МО «Конаковский район» «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Конаковского района» на 2014 - 2018 годы в 2015 году. | 7 581,5 | 6 930,3 | 91,4 |
| Подпрограмма 1 «Транспортное обслуживание населения Конаковского района и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения 3 класса » | 7 581,5 | 6 930,3 | 91,4 |
| Муниципальная программа МО «Конаковский район» "Муниципальное управление и гражданское общество Конаковского района" на 2014 - 2018 годы в 2015 году. | 1 701,413 | 1 692,472 | 99 |
| Подпрограмма 1 «Поддержка общественного сектора и обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления МО «Конаковский район» | 1 701,413 | 1 692,472 | 99 |
| Муниципальная программа МО «Конаковский район» «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Конаковского района» на 2014 - 2018 годы в 2015 году. | 3 056,0 | 2 755,3 | 90 |
| Подпрограмма 1 "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Конаковском районе" | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 2 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Конаковского района Тверской области" | 1 700,0 | 1 399,3 | 80 |
| Подпрограмма 3 "Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Конаковский район Тверской области " | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 4 "Повышение безопасности населения от угроз терроризма т экстремизма в Конаковском районе" | 1 356 | 1 356 | 100 |
| Подпрограмма 5 "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту в Конаковском районе" | 0 | 0 |  |

Из представленной таблицы 1 следует, что из 7 муниципальных программ:

а) по 3 муниципальным программам объем финансирования соответствует запланированному;

б) по 4 муниципальным программам объем финансирования значительно ниже запланированного.

По итогам рассмотрения отчетов основными рекомендациями для администраторов муниципальных программ стали:

а) соблюдение принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного положениями статьи 34 БК РФ;

б) необходимость корректировки плановых значений на 2016 -                   2018 годы для показателей, имеющих существенное превышение фактических значений над плановыми значениями в 2015 году.

Краткая информация о реализации каждой муниципальной программы в 2015 году представлена в приложениях к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Конаковского района за 2015 год (далее – сводный доклад). Указанная информация сформирована на основе отчетов, представленных администраторами муниципальных программ.

В соответствии с требованиями Порядка, оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлялась на основании Методики оценки эффективности реализации муниципальной программы МО «Конаковский район», утвержденной Постановлением администрации Конаковского района от 20.10.2015 №730.

Решение об эффективности (неэффективности) реализации муниципальных программ в 2015 году принималось, исходя из значений критерия эффективности реализации муниципальных программ, приведенных в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде | Значение в отчетном финансовом году критерия эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно | 0,8≤КГП≤1,2 |
| 2 | Муниципальная программа реализована в отчетном периоде неэффективно | КГП≤0,8 |
|  |  | КГП≤1,2 |
| 3 | Муниципальная программа реализована в отчетном периоде неэффективно, необходимо изменить значение показателей цели муниципальной программы (показателя задачи подпрограммы) и соответствующие объемы финансирования | 1,2≤КГП |
|  |  | КГП≤1,2 |

В соответствии с Методикой, критерий эффективности реализации муниципальной программы определяется как отношение индекса достижения значений показателей муниципальной программы в отчетном финансовом году (в расчет включались показатели целей) к индексу освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году.

Особенностью данной Методики является то, что в расчете индекса достижения значений показателей муниципальной программы в отчетном финансовом году участвовали только показатели целей.

На основании значения критерия эффективности реализации муниципальных программ, в соответствии с Методикой сформирован рейтинг эффективности муниципальных программ (далее – рейтинг). Результаты рейтинга представлены в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование муниципальной программы | Рейтинг эффективности реализации муниципальной программы | Место в рейтинге реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Муниципальная программа МО «Конаковский район» "Муниципальное управление и гражданское общество Конаковского района" на 2014 - 2018 годы | 1,01 | 1 |
| Муниципальная программа МО «Конаковский район» «Развитие отрасли «Культура» МО «Конаковский район» Тверской области» на 2014 - 2018 годы в 2014 году | 1,03 | 2 |
| Муниципальная программа МО «Конаковский район» «Развитие системы образования в Конаковском районе» на 2014 - 2018 годы | 1,04 | 3 |
| Муниципальная программа МО «Конаковский район» «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Конаковского района» на 2014 - 2018 годы | 1,10 | 4 |
| Муниципальная программа МО «Конаковский район» «Физическая культура и спорт в Конаковском районе» на 2014 - 2018 годы в 2014 году | 1,14 | 5 |
| Муниципальная программа МО «Конаковский район» «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Конаковского района» на 2014 - 2018 годы в 2014 году | 0,88 | 6 |
| Муниципальная программа МО «Конаковский район» «Молодежь Конаковского района» на 2014 - 2018 годы в 2014 году | 2,1 | 7 (не эффективная) |

Из таблицы 3 следует, что из 7 муниципальных программ:

а) 6 муниципальных программ являются эффективными;

б) 1 муниципальная программа являются неэффективной.

Раздел II

Анализ результатов деятельности администраторов муниципальных программ и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальных программ

Опыт внедрения и реализации в 2014-2015 годах муниципальных программ показал удовлетворительные результаты, хотя не всегда администраторы муниципальных программ серьезно относились к требованиям Порядка и оперативно реагировали на изменения экономической и политической ситуации в районе.

В случае наличия необходимости в дополнительной потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий муниципальных программ, администраторы муниципальных программ выносили предложения по изменению объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на рассмотрение Бюджетной комиссии администрации Конаковского района.

Следует отметить, что эффективность реализации муниципальных программ, в частности степень достижения показателей и степень реализации основных мероприятий, зависит от качества исполнения своих функций не только ответственными исполнителями, но и соисполнителями муниципальных программ, принимающих участие в её реализации. В связи с этим, считаем необходимым повысить уровень взаимодействия ответственных исполнителей с соисполнителями муниципальных программ.

Меры по совершенствованию управления реализацией муниципальных программ изложены в приложениях к настоящему докладу.

Раздел III

Анализ неучтенных рисков реализации муниципальных программ 
и меры по их минимизации

По результатам анализа отчетов сформирован перечень рисков, которые могли повлиять на реализацию муниципальных программ. В данный перечень включены несколько групп рисков.

В первую группу включены риски, которые являются общими для всех администраторов муниципальных программ. К таким рискам относятся:

а) отсутствие оптимальной штатной численности у администраторов муниципальных программ для выполнения возложенных функций;

б) недостаточное материально-техническое обеспечение администраторов муниципальных программ для выполнения возложенных функций.

Для минимизации последствий наступления указанных рисков администраторами муниципальных программ принимались следующие меры:

а) проводились мероприятия по повышению квалификации сотрудников;

б) проводились рабочие совещания с участием администраторов и исполнителей мероприятий по вопросам реализации муниципальной программы;

Ко второй группе рисков отнесены форс-мажорные обстоятельства:

а) чрезвычайные происшествия;

б) влияние погодных факторов.

С целью минимизации влияния неучтенных рисков администраторами муниципальных программ принимались необходимые оперативные управленческие решения, создавались и использовались резервы материальных и финансовых ресурсов.

Заключение

2015 год стал для Конаковского района вторым годом по внедрению и реализации муниципальных программ. Практика реализации муниципальных программ в 2015 году показала, что качество планирования муниципальных программ необходимо повышать.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ и рейтинга подтверждают имеющиеся недостатки в работе администраторов муниципальных программ.

В связи с вышеизложенным, администраторам муниципальных программ рекомендуется неукоснительно соблюдать требования Порядка и усилить исполнительскую дисциплину.

При дальнейшей реализации муниципальных программ администраторам рекомендуется:

а) не только проводить мониторинг реализации муниципальных программ, своевременно выносить предложения по изменению финансирования муниципальных программ на рассмотрение Бюджетной комиссии, но и оперативно реагировать на все изменения текущей ситуации социально-экономического развития;

б) принимать меры по своевременному приведению объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ с бюджетными назначениями, предусмотренными в бюджете Конаковского района на среднесрочный период;

в) для достижения наибольшей эффективности муниципальных программ более серьезно и ответственно подходить к формированию плановых показателей целей, задач и мероприятий муниципальных программ.

Приложение 1

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Конаковского района за 2015 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Конаковский район» «Развитие системы образования в Конаковском районе» на 2014 - 2018 годы в 2015 году.

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2015 год

Муниципальная программа МО «Конаковский район» «Развитие системы образования в Конаковском районе» на 2014 - 2018 годы (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена Постановлением администрации Конаковского района от 15.11.2013 № 1455 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования Конаковского района» на 2014 - 2018 годы».

Администратор муниципальной программы – Управление образования администрации Конаковского района.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2015 году составил 998522,895 тыс. рублей, или 97,2% от запланированных 1026811,652тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы «Повышение качества и доступности предоставляемых образовательных услуг населению Конаковского района за счет эффективного использования материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов» характеризуется 5 показателями цели:

- показатель 1 «Удовлетворенность населения Конаковского района качеством образовательных услуг и их доступностью» исполнен на 
100 % от запланированного показателя;

- показатель 2 «Охват программами дошкольного образования детей в возрасте 1-6 лет» исполнен на 108% от запланированного показателя;

- показатель 3 «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений,  получивших аттестат о среднем (полном) образовании» исполнен на 100% от запланированного показателя;

- показатель 4 «Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста» исполнен на 100% от запланированного показателя;

- показатель 5 «Доля расходов консолидированного бюджета МО «Конаковский район» Тверской области на  образование» исполнен на 98,1% от запланированного показателя.

Муниципальная программа состоит из 5 подпрограмм.

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования».

Объем освоенных бюджетных средств в рамках подпрограммы 1 в 2015 году составил 364953,394 тыс. рублей, или 97,8% от запланированных 373148,765 тыс. рублей.

По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы, из 14 показателей задач:

- 13 показателей исполнены на 100%;

- показатель «Средний размер субвенций в расчете на 1 ребенка дошкольного возраста, получающего услуги дошкольного образования в общеобразовательных учреждениях» - исполнен на 98,1%, в связи с тем, что средства субвенции на счет управления образования не поступили.

Подпрограмма 2 «Развитие общего образования».

Объем освоенных бюджетных средств в рамках подпрограммы 2 в 2015 году составил 609414,087 тыс. рублей, или 96,8% от запланированных 629425,264 тыс. рублей.

По результатам реализации подпрограммы 2 муниципальной программы, из 24 показателей задач, все показатели исполнены на 100%.

Подпрограмма 3

«Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации».

Объем освоенных бюджетных средств в рамках подпрограммы 3 в 2015 году составил 247,108 тыс. рублей, или 79,7% от запланированных 310,012 тыс. рублей.

По результатам реализации подпрограммы 3 муниципальной программы, из 4 показателей задач:

- 3 показателей исполнены на 100%;

- показатель «Объем средств, предусмотренных в бюджете МО «Конаковский район» Тверской области по отрасли «Образование» на повышение квалификации руководителей, педагогических работников образовательных учреждений» - исполнен на 79,7%, в связи отсутствием финансирования.

Подпрограмма 4

«Создание условий для развития системы отдыха и оздоровления детей».

Объем освоенных бюджетных средств в рамках подпрограммы 4 в 2015 году составил 11273,803 тыс. рублей, или 100% от запланированных средств.

По результатам реализации подпрограммы 4 муниципальной программы, из 6 показателей задач, все показатели исполнены на 100%.

«Обеспечивающая подпрограмма».

Объем освоенных бюджетных средств в рамках обеспечивающий подпрограммы в 2015 году составил 12634,503 тыс. рублей, или 99,8% от запланированных 12653,694 тыс. рублей.

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2015 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

- индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы - 1,012;

- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, - 0,972;

- критерий эффективности реализации муниципальной программы - 1,04.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа 
в 2015 году реализована эффективно.

2. Анализ  результатов деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы

Основным результатом деятельности администратора муниципальной программы являются,  увеличение на 8% доли детей, в возрасте от 1 года до 6 лет, охваченных программами дошкольного образования.

Мероприятие 1.4. «Укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений Конаковского района» в рамках подпрограммы 2, не было реализовано, в связи с тем, что средства из бюджета поступили на счет 31 декабря 2015года.

С целью совершенствования управления реализацией муниципальной программы администратором:

- разрабатываются механизмы повышения эффективности использования бюджетных средств;

- совершенствуется система контроля реализации программных мероприятий, что позволяет повысить ответственность исполнителей за соблюдение сроков осуществления мероприятий муниципальной программы.

3. Анализ  неучтенных рисков реализации 
муниципальной программы и меры по их минимизации

Анализ использования финансовых ресурсов, направляемых из бюджета Конаковского района на содержание сети образовательных организаций и развитие отрасли «Образование», показал, что финансирование по ряду направлений остается дефицитным. Это приводит к возникновению рисков:

- появление учреждений в аварийном и предаварийном состоянии;

- появление неэффективных расходов (оплата штрафов за неисполнение предписаний надзорных органов и т.п.);

- снижение качества образования за счет несформированной образовательной среды, не соответствующей требованиям стандарта.

В целях минимизации рисков администратором муниципальной программы принимаются следующие меры:

- привлечение дополнительных средств (федерального, областного бюджетов, иных внебюджетных источников);

- осуществляется регулярный мониторинг изменений федерального и регионального законодательства, системный анализ ситуации в образовательной отрасли и регионе;

- активное информационное сопровождение процессов реализации мероприятий муниципальной программы.

Реализация мер по минимизации возможных рисков и дальнейшая работа в данном направлении позволят обеспечить эффективное использование запланированных финансовых ресурсов и достижение запланированных значений всех показателей результативности деятельности в рамках срока (не ранее окончания срока) реализации муниципальной программы.

Приложение 2

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Конаковского района за 2015 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Конаковский район» «Развитие отрасли «Культура» МО «Конаковский район» Тверской области» на 2014 - 2018 годы в 2015 году.

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
за 2015 год.

Муниципальная программа МО «Конаковский район» «Развитие отрасли «Культура» МО «Конаковский район» Тверской области» на 2014 - 2018 годы (далее в настоящем приложении - муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Конаковского района от 15.11.2013г. № 1453 «Об утверждение муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» МО «Конаковский район» Тверской области» на 2014-2018 годы».

Администратор муниципальной программы – администрация Конаковского района (отдел молодежной политики, культуры и спорта).

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2015 году составил 39620,7 тыс. рублей, или 97,6% от запланированных 40615,4 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы «Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры, удовлетворения потребностей в развитии и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности. Укрепление единого культурного пространства района, улучшение культурного имиджа района на областном уровне, проведение массовых культурных акций различного уровня, социально значимых культурных мероприятий, культурное обеспечение особо важных для района мероприятий» характеризуется 2 показателями цели:

а) показатель 1 «Уровень удовлетворенности населения Конаковского района культурной жизнью в районе»  исполнен на 100%;

б) показатель 2 «Количество муниципальных услуг в сфере культуры МО "Конаковский район", предоставляемых муниципальными учреждениями культуры Конаковского района»  исполнен на 100%.

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм.

Подпрограмма 1

«Сохранение и развитие культурного потенциала Конаковского района».

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 1 освоены на 97,5% в размере 39292,741 тыс. рублей.

По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы, все 7 показателей задач исполнены на 100%.

Подпрограмма 2

«Реализация социально значимых проектов в сфере культуры».

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 2 освоены на 100% в размере 328,0 тыс. рублей.

По результатам реализации подпрограммы 2 муниципальной программы, все 2 показателя задач исполнены на 100%.

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2015 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы - 1,0;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы - 0,976;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы - 1,025.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа 
в 2015 году реализована эффективно.

2. Анализ результатов деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией

муниципальной программы.

Основным результатом деятельности администратора муниципальной программы является, увеличение удельного веса детей и подростков, занимающихся в системе дополнительного образования на 5%.

Мероприятие 3.006 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» в рамках подпрограммы, было реализовано на 56% от запланированного, в связи с недостаточным количеством финансовых ресурсов.

3. Анализ неучтенных рисков реализации 
муниципальной программы и меры по их минимизации.

Неучтенных рисков при реализации муниципальной программы в 2015 году не выявлено.

По результатам рассмотрения отчета администратору муниципальной программы рекомендуется:

  - Своевременно вносить изменения в муниципальную программу, уточнять мероприятия.

  - Пересмотреть плановые значения на 2016 - 2018 годы для показателей муниципальной программы, имеющих существенные отклонения от запланированных значений.

Приложение 3

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Конаковского района за 2015 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Конаковский район» «Физическая культура и спорт в Конаковском районе» на 2014 - 2018 годы в 2015 году

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2015 год

Муниципальная программа МО «Конаковский район» «Физическая культура и спорт в Конаковском районе» на 2014 - 2018 годы (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Конаковского района от 15.11.2013 № 1457 «Об утверждение муниципальной программы «Физическая культура и спорт в Конаковском районе» на 2014-2018 годы».

Администратор муниципальной программы - администрация Конаковского района (отдел молодежной политики, культуры и спорта).

Объем освоенных бюджетных средств, в рамках муниципальной программы в 2015 году составил 2499,4 тыс. рублей, или 100% от запланированных 2500 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы «Физическая культура и спорт в Конаковском районе» на 2014 - 2018 годы» характеризуется 6 показателями цели:

а) показатель 1 «Доля населения Конаковского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом от общей численности населения Конаковского района»  исполнен на 117% от запланированного показателя.

б) показатель 2 «Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом» исполнен на 106% от запланированного показателя;

в) показатель 3 «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения Конаковского района» исполнен на 140% от запланированного показателя.

г) показатель 4 «Реконструкция лыжной базы и спортивных сооружений Конаковского района». Лыжная база не реконструировалась в связи с отсутствием финансирования.

д) показатель 5 «Строительство и, реконструкция стадиона "Зеленый Бор" (с трибунами, беговыми дорожками, футбольным полем, сектором для легкой атлетики)» исполнен на 100%.

е) показатель 6 «Информационное обеспечение, пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни. Количество тематических публикаций в местных средствах массовой информации» исполнен на 109%.

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм.

Подпрограмма 1

«Массовая физкультурно-оздоровительная и спортивная работа».

Объем освоенных бюджетных средств, в рамках подпрограммы 1 в 2015 году составил 1687,4 тыс. рублей, или 100% от запланированных 1688 тыс. рублей.

По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы, из 2 показателей задач,  все показатели исполнены на 100%.

Подпрограмма 2

«Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений».

Объем освоенных бюджетных средств, в рамках подпрограммы 2 в 2015 году составил 812 тыс. рублей, или 100% от запланированных 812 тыс. рублей.

Выполнение подпрограммы 2 муниципальной программы за 2015 год осуществляется посредством решения двух задач.

По результатам реализации подпрограммы 2 муниципальной программы, из 5 показателей:

- 4 показателя исполнены на 100%;

Показатели, с помощью которых оценивается решение задач, полностью достигнуты по 4 показателям из 5.

Показатель «Участие спортсменов Конаковского района во Всероссийских, международных соревнования и турнирах», выполнен на 92%, в связи с недостаточным количеством финансовых ресурсов.

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2015 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,14;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 1;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,14.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа 
в 2015 году реализована эффективно.

2. Анализ результатов деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы

Основными результатами деятельности администратора муниципальной программы являются:

а) увеличение количества проведенных спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий, соревнований и турниров на 19%;

б) увеличение количества принятых спортивно-массовых мероприятий, официальных соревнований и турниров на 83%;

в) обеспечение плавательными бассейнами из расчета на 10 тыс. чел. увеличилась на 23% в связи вводом в эксплуатацию бассейна в отеле «Рэдиссон Завидово»;

г) увеличилась численность занимающихся в УДОД спортивной направленности на 10%;

д) увеличение численности спортсменов показавших высокие результаты, выступая за честь Конаковского района на 12%;

е) увеличение количества квалифицированных спортсменов, выполнивших норматив первого разряда и кандидатов в мастера спорта России на 14%;

ж) увеличение количества квалифицированных спортсменов, выполнивших, нормы мастера спорта России на 50%.

3. Анализ неучтенных рисков реализации 
муниципальной программы и меры по их минимизации

Неучтенных рисков при реализации муниципальной программы в 2015 году не выявлено.

По результатам рассмотрения отчета администратору муниципальной программы рекомендуется пересмотреть плановые значения на 2016 - 2018 годы для показателей муниципальной программы, имеющих существенные отклонения от запланированных значений.

Приложение 4

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Конаковского района за 2015 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Конаковский район» «Молодежь Конаковского района» на 2014 - 2018 годы в 2015 году.

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2015 год

Муниципальная программа МО «Конаковский район» «Молодежь Конаковского района» на 2014 - 2018 годы (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Конаковского района от 15.11.2013 № 1454 «Об утверждении муниципальной программы МО «Конаковский район» «Молодежь Конаковского района» на 2014-2018 годы».

Администратор муниципальной программы - администрация Конаковского района (отдел молодежной политики, культуры и спорта).

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2015 году составил 4901,923 тыс. рублей, или 62,2% от запланированных 7875,915 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы «Создание условий для   гражданского становления, эффективной социализации и самореализации молодых граждан» характеризуется 2 показателями:

а) показатель 1 «Доля молодых граждан Конаковского района, участвующих  в мероприятиях государственной молодежной политики»;

б) показатель 2 «Уровень информированности молодежи о  предоставляемых в Конаковском районе  возможностях  для   саморазвития и самореализации».

Показатель цели 1 муниципальной программы «Доля молодых граждан Конаковского района, участвующих  в мероприятиях государственной молодежной политики» исполнен на 161% от планового показателя.

Показатель цели 2 муниципальной программы «Уровень информированности молодежи о  предоставляемых в Конаковском районе  возможностях  для   саморазвития и самореализации» исполнен на 100% от планового показателя.

Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм:

а) подпрограмма 1 «Патриотическое и гражданское воспитание молодых  граждан»;

б) подпрограмма 2 «Создание условий для вовлечения молодежи в общественно-политическую, социально-экономическую и культурную жизнь общества»;

в) подпрограмма 3 «Содействие в обеспечении жильем молодых семей».

Подпрограмма 1

«Патриотическое и гражданское воспитание молодых  граждан».

Объем освоенных бюджетных средств, в рамках подпрограммы 1 в 2015г. составил 2559,783 тыс. рублей, или 96% от запланированных 2679,5 тыс. рублей. по причине недофинансирования.

По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной  программы, 2 из 3 показателей задач исполнены на 100%.

Показатель «Доля молодежи, принявшая участие в мероприятиях гражданско-патриотической и духовно-нравственной направленности» выполнен на 91%, в  связи с недостаточным количеством финансовых ресурсов.

Подпрограмма 2

«Создание условий для вовлечения молодежи в общественно-политическую, социально-экономическую и культурную жизнь общества».

Объем освоенных бюджетных средств, в рамках подпрограммы 2 в 2015г. составил 244,240 тыс. рублей, или 77% от запланированных 317,9 тыс. рублей. по причине недофинансирования.

По результатам реализации подпрограммы 2 муниципальной программы из 14 показателей задач, 7 показателей выполнены на 100%.

Показатель «Количество общественно значимых молодежных инициатив, получивших государственную поддержку» выполнен на 150 %  за счет сэкономленных денежных средств от запланированных двух мероприятий.

Показатель «Количество молодежи, вовлеченной в трудовую и предпринимательскую деятельность» выполнен на 202 %.

Показатель «Доля молодых граждан, активно участвующих в мероприятиях, направленных на профилактику асоциальных явлений в молодежной среде» выполнен на 284% в связи с повторным проведением антинаркотического месяца в рамках проекта «Единство».

Показатель «Степень информированности молодежи о реализуемой государственной молодежной политики в конаковском районе» выполнен на 133 % в связи с увеличением количества публикаций на сайтах, в группах Конаковского района.

Показатель «Количество уникальных посетителей Интернет — ресурса АУ МЦ «Иволга», молодежного творческого объединения «Буум» выполнен на 1443 % в связи с улучшением работы службы информации АУ МЦ «Иволга», обсуждение проблем проведения мероприятий.

Показатель «Доля молодежи, принимающая участие в деятельности детских и молодежных общественных объединений» выполнена на 25 % в связи с ненадлежащим исполнением своих обязанностей Председателя Совета.

Подпрограмма 3

«Содействие в обеспечении жильем молодых семей».

Объем освоенных бюджетных средств, в рамках подпрограммы 3 в 2015г. составил 2097,900 тыс. рублей, или 43% от запланированных 4878,515 тыс. рублей по причине недофинансирования.

По результатам реализации подпрограммы 3 муниципальной программы из 3 показателей задач, 2 показателя выполнены на 100%.

Показатель «Количество молодых семей, обратившихся за поддержкой в решении жилищных проблем» выполнено на 400 % в связи с улучшением информирования молодых граждан о предоставляемых государством мерах поддержки молодых семей.

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 3 освоены на 57%. Не освоение бюджетных средств связано с тем, что свидетельства двум молодым семьям выданы 16.11.2015г. и действуют 7 месяцев, в течение которых молодая семья имеет право их использовать. Средства на приобретение жилья перечисляются после регистрации сделки. Таким образом, средства, предусмотренные в 2015г. будут использованы в 2016г.

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2015 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,305;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,622;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 2,097.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа 
в 2015 году реализована не эффективно.

2. Анализ результатов деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы 
и меры по совершенствованию управления реализацией

муниципальной программы

Основными результатами деятельности администратора муниципальной программы являются:

а) увеличение количества проведенных поисковых экспедиций»  в 2,2 раза;

б) увеличилось  количество  подростков, принявших участие  в мероприятиях на 65%. Планировалось привлечь 790 человек, фактически привлечено 1307 человек, т.к. антинаркотический месячник проводился дважды;

в) увеличение количества молодежи, вовлеченной в трудовую и предпринимательскую деятельность в 2,2 раза;

г) увеличение количества участников молодежных мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни на 21%. Связано с проведением мероприятий с большей информационной поддержкой.

д) увеличение количества молодых семей, обратившихся за поддержкой в решении жилищных проблем в 4 раза.

3. Анализ неучтенных рисков реализации 
муниципальной программы и меры по их минимизации

Неучтенных рисков при реализации муниципальной программы в 2015 году не выявлено.

По результатам рассмотрения отчета администратору муниципальной программы рекомендуется пересмотреть плановые значения на 2016 - 2018 годы для показателей муниципальной программы, имеющих существенные отклонения от запланированных значений.

Приложение 5

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Конаковского района за 2015 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Конаковский район» «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Конаковского района» на 2014 - 2018 годы в 2015 году.

1. Оценка эффективности реализации муниципальной  программы

за 2015 год

Муниципальная программа МО «Конаковский район» «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Конаковского района» на 2014 - 2018 годы (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Конаковского района от 08.05.2014 № 591 «О муниципальной программе «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Конаковского района» на 2014 - 2018 годы».

Администратор муниципальной программы – администрация Конаковского района (Отдел мобилизационной подготовки, по делам ГО и ЧС).

Исполнители муниципальной программы:

а) Комиссия по делам несовершеннолетних администрации Конаковского района;

б) Управление образования администрации Конаковского района;

в) отдел моб. подготовки, по делам ГО и ЧС администрации Конаковского района;

г) ЕДДС администрации Конаковского района;

д) жилищно-коммунальный отдел администрации Конаковского района.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2015 году составил 2755,3 тыс. рублей,  или 90% от запланированных 3056,0 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения Конаковского района» характеризуется показателем цели «Индивидуальный риск».

Муниципальная программа состоит из 5 подпрограмм:

а) подпрограмма 1 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Конаковском районе»;

б) подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Конаковского района Тверской области»;

в) подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Конаковский район  Тверской области»;

г) подпрограмма 4 «Повышение безопасности населения от угроз терроризма и экстремизма в Конаковском  районе»;

д) подпрограмма 5 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту в Конаковском районе».

Подпрограмма 1

«Профилактика безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних в Конаковском районе».

Бюджетные средства на подпрограмму 1 не закладывались.

По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной  программы за 2015 год из 3 показателей задач  не  исполнен 1 показатель:

а) показатель 1 «Количество несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах и учреждениях системы профилактики» выполнен  на 116% в связи с уменьшением несовершеннолетних, состоящих на учете за совершенные правонарушения.

Подпрограмма 2

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Конаковского района Тверской области».

Объем освоенных бюджетных средств, в рамках подпрограммы 2 в 2015г. составил 1399,3 тыс. рублей, или 80% от запланированных 1700,0 тыс. рублей.

По результатам реализации подпрограммы 2 муниципальной программы за 2015 год из 5 показателей задач 3 показателя исполнены на 100%.

Показатель «Количество учащихся ОУ, принявших участие в районном конкурсе МЧС России глазами детей» выполнен на 106 %.

Показатель «Число погибших на водных объектах на территории Конаковского района Тверской области» ухудшился в 2,75 раза (на 73%) по причине увеличения числа погибших.

Подпрограмма 3

«Обеспечение безопасности дорожного движения  в муниципальном образовании Конаковский район  Тверской области».

Бюджетные средства на подпрограмму 3 не закладывались.

По результатам реализации подпрограммы 3 муниципальной программы за 2015 год из 4 показателей задач:

- Показатель  «Число травмированных в результате дорожно-транспортных происшествий на территории Конаковского района» ухудшился на 11 % по причине увеличения числа травмированных в результате ДТП.

- Показатель «Число несовершеннолетних, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях на территории Конаковского района» увеличился в 2 раза (или на 50 % от планируемого) в связи с увеличением числа несовершеннолетних, пострадавших в  ДТП в Конаковском районе.

- Показатель «Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на территории Конаковского района» ухудшился на 6 %.

Подпрограмма 4

«Повышение безопасности населения от угроз терроризма и экстремизма в Конаковском  районе».

Объем освоенных бюджетных средств, в рамках подпрограммы 4 в 2015г. составил 1356 тыс. рублей, или 100% от запланированных.

По результатам реализации подпрограммы 4 муниципальной программы за 2015 год из 2 показателей задач 2 исполнены на 100%.

Подпрограмма 5

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту в Конаковском районе».

Бюджетные средства на подпрограмму 5 не запланированы.

Результатам реализации подпрограммы 5 за 2015 год оценивается  по 2 показателям задач.

Показатель «Число больных наркоманией в Конаковском районе, состоящих на диспансерном учете в ГБУЗ «КЦРБ» улучшился на 17 % за счет сокращения количества больных наркоманией.

Показатель «Число размещений информации о реализации подпрограммы на сайте администрации Конаковского района в СМИ» выполнен на 300%.

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2015 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы — 1,0;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,9;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы -1,1.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа 
в 2015 году реализована эффективно.

2. Анализ результатов деятельности администратора (администратора) муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы.

Основными результатами деятельности администратора муниципальной программы являются:

а) уменьшение количества несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах и учреждениях системы профилактики на 16 %.

б) увеличение  числа погибших на водных объектах на территории Конаковского района  в 2,75 раза (на 275%) (с 4 до 11 человек);

в) увеличение числа травмированных в результате дорожно-транспортных происшествий на территории Конаковского района   на 11 % .

г) увеличение числа несовершеннолетних, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях на территории Конаковского района увеличился в 2 раза (или на 200 %)  ( с 5 до 10 человек)

д) увеличение  количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на территории Конаковского района на 6% (со 115 до 122);

е) увеличение количества информационного материала, размещенного в СМИ и на сайте Администрации Конаковского района на 300%;

ж) сокращение числа больных наркоманией в Конаковском районе, состоящих на диспансерном учете в ГБУЗ «КЦРБ" на 17%.

3. Анализ неучтенных рисков реализации 
муниципальной программы и меры по их минимизации

Неучтенных рисков, которые могли бы повлиять на реализацию муниципальной программы в 2015 году, не выявлено.

По результатам рассмотрения отчета администратору муниципальной программы рекомендуется пересмотреть плановые значения на 2016 - 2018 годы для показателей муниципальной программы, имеющих существенные отклонения от запланированных значений.

Приложение 6

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Конаковского района за 2015год

Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Конаковский район» «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Конаковского района» на 2014 - 2018 годы в 2015 году

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
за 2015 год.

Муниципальная программа МО «Конаковский район» «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Конаковского района» на 2014 - 2018 годы (далее в настоящем приложении - муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Конаковского района от 08.11.2013 № 1416 «О муниципальной программе  Конаковского района «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Конаковского района» на 2014 - 2018 годы».

Администратор муниципальной программы – администрация Конаковского района (жилищно-коммунальный отдел).

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2015 году составил 6930,3 тыс. рублей, или 91% от запланированных 7581,5 тыс. рублей. Отклонения связаны с тем, что субсидия  выделяется Получателю  на возмещение части фактически понесенных и документально подтвержденных расходов, но не более понесенного убытка Получателя, указанного в отчете на оказание услуг. ОАО «Конаковское АТП» в отчетном периоде понесло убытков меньше запланированной суммы.

Достижение цели муниципальной программы «Создание условий для  устойчивого функционирования транспортной системы Конаковского района»» характеризуется  4 показателями:

- показатель 1 «Доля протяженности  автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения 3 класса, содержание которых в отчетном году осуществляется в соответствии с муниципальным контрактом, заключенным на основании аукциона, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения 3 класса» исполнен на 100%;

- показатель 2 «Общее количество пассажиров перевезенных транспортом общественного пользования в отчетном периоде» исполнен на 80%. Причиной сокращения перевезенных пассажиров является:

- повышение цен на единый социальный проездной билет;

- увеличение количества школ, организовавших доставку учащихся школьными автобусами;

- увеличение количества предприятий, организовавших доставку работников служебным транспортом;

- увеличение количества частного легкового транспорта;

- показатель 3 «Общее количество маршрутов по организации транспортного обслуживания населения Конаковского района» исполнен на 80%, в связи с опечаткой в показателях (количество рейсов) в муниципальной программе.

- показатель 4 «Общее количество обращений граждан по дорожной деятельности и по вопросам работы автомобильного и водного транспорта в Конаковском районе в отчетном периоде» улучшился  на 40%, в связи с улучшением состояния дорог и работы в сфере транспорта.

Муниципальная программа состоит из  подпрограммы «Транспортное обслуживание населения Конаковского района и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения 3 класса»

Подпрограмма 1

«Транспортное обслуживание населения Конаковского района и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения 3 класса».

Объем освоенных бюджетных средств, в рамках подпрограммы 1 в 2015г. Составил 6930,3 тыс. рублей, или 91% от запланированных 7581,5 тыс. рублей.

По результатам реализации подпрограммы за 2014 год из 5 показателей задач  2 показателя исполнены на 100%

Показатель «Количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом» исполнен на 80%. Причины неисполнения указаны выше.

Показатель  «Количество перевезенных пассажиров внутренним водным транспортом в отчетном периоде» исполнен на 46%. В 2015г. на реках Тверской области наблюдался низкий уровень воды, в связи с чем, теплоход «Надежда» не доходил до конечного пункта «Завод 1-е  Мая», а так же была отменена остановка в населенном пункте Михалиха из-за отсутствия пассажиров.

Показатель «Количество обращений граждан по вопросам работы водного транспорта в Конаковском районе в отчетном периоде» сократился в 4 раза (или на 400%).

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2015 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

- индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы - 0,81;

- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы - 0,914;

- критерий эффективности реализации муниципальной программы - 0,88.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа 
в 2015 году реализована эффективно.

3. Анализ неучтенных рисков реализации 
муниципальной программы и принятые меры по их минимизации.

В результате реализации муниципальной программы администратором не выявлено неучтенных рисков.

По результатам рассмотрения отчета администратору муниципальной программы рекомендуется пересмотреть плановые значения на 2016 - 2018 годы для показателей муниципальной программы, имеющих существенные отклонения от запланированных значений.

Приложение 7

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Конаковского района за 2015 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Конаковский район» «Муниципальное управление и гражданское общество Конаковского района» на 2014 - 2018 годы в 2015 году.

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2015 год.

Муниципальная программа МО «Конаковский район» «Муниципальное управление и гражданское общество Конаковского района» на 2014 - 2018 годы (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Конаковского района от 15.11.2013 № 1456 «О муниципальной программе  «Муниципальное управление и гражданское общество Конаковского района» на 2014 - 2018 годы».

Администратор муниципальной программы – администрация Конаковского района (отдел бухгалтерского учета и отчетности).

Исполнители муниципальной программы:

а) пресс-служба администрации Конаковского района;

б) общий отдел администрации Конаковского района;

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2015 году составил 1692,472 тыс. рублей, или 99% от 1701,413 тыс. руб. запланированных.

Муниципальная программа направлена на реализацию 2 целей:

а) цель 1 «Совершенствование муниципальной политики Конаковского района в сфере обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, содействие развитию институтов гражданского общества»;

б) цель 2 «Формирование эффективной системы исполнения  муниципальной функции по обеспечению информационной открытости органов местного самоуправления МО «Конаковский район»».

Показатель, характеризующий достижение цели 1:

Показатель  «Доля граждан, состоящих в некоммерческих организациях, принявших участие в проведенных мероприятиях» исполнен на 100% от запланированного показателя.

Показатели, характеризующие достижение цели 2:

Показатель «Уровень удовлетворенности граждан информационной открытостью органов местного самоуправления МО «Конаковский район» исполнен на 100% от запланированного показателя;

Показатель  «Доля граждан, являющихся пользователями интернет- ресурсов МО «Конаковский район» Тверской области» исполнен на 100% от запланированного показателя;

Подпрограмма 1

«Поддержка общественного сектора и обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления МО «Конаковский район».

Объем освоенных бюджетных средств в рамках подпрограммы в 2015 году составил 1692,472 тыс. рублей, или 99% от 1701,413 тыс. руб. запланированных.

Выполнение подпрограммы за 2015 год осуществляется посредством решения двух задач. Показатели, с помощью которых оценивается решение задач, полностью достигнуты.

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2015 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индексами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,00;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,99;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,01.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа 
в 2015 году реализована эффективно.

2. Анализ результатов деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы.

Основными результатами деятельности администратора муниципальной программы являются достижение плановых значений по всем показателям.

3. Анализ неучтенных рисков реализации 
муниципальной программы и меры по их минимизации.

Неучтенных рисков при реализации муниципальной программы в 2015 году не выявлено.