АДМИНИСТРАЦИЯ  КОНАКОВСКОГО  РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

============================================================

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.04.2022г.                                     г. Конаково                                      №382

Об утверждении Сводного доклада

о ходе реализации и об оценке

эффективности муниципальных

программ за 2021 год

На основании Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденного Постановлением Администрации Конаковского района от 31.08.2017г.  № 439, руководствуясь Уставом Конаковского муниципального района Тверской области, Распоряжением Администрации Конаковского района Тверской области от 13.04.2022 №70-ОиК,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ за 2021 год (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Конаковского муниципального района Тверской области.

Исполняющий обязанности

Главы Конаковского района                                                           Н.В. Василенко

Приложение

к Постановлению Администрации Конаковского района Тверской области

от 27.04.2022г. №382

Сводный

доклад о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальных программ за 2021 год

Содержание

Раздел I. Введение.

Раздел II. Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2021 году.

Раздел III. Анализ результатов деятельности администраторов муниципальных программ по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальных программ.

Раздел IV. Анализ неучтенных рисков реализации муниципальных программ и меры по их минимизации.

Раздел V. Заключение

Приложение 1. Краткая информация о реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Конаковском районе» на 2021 - 2025 годы в 2021 году.

Приложение 2. Краткая информация о реализации муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в Конаковском районе Тверской области» на 2021 - 2025 годы в 2021 году.

Приложение 3. Краткая информация о реализации муниципальной программы «Физическая культура и спорт в Конаковском районе» на 2021 - 2025 годы в 2021 году.

Приложение 4. Краткая информация о реализации муниципальной программы «Молодежь Конаковского района» на 2021 - 2025 годы в 2021 году.

Приложение 5. Краткая информация о реализации муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Конаковского района» на 2021 - 2025 годы в 2021 году.

Приложение 6. Краткая информация о реализации муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Конаковского района» на 2021 - 2025 годы в 2021 году.

Приложение 7. Краткая информация о реализации муниципальной программы «Муниципальное управление и гражданское общество Конаковского района» на 2021 - 2025 годы в 2021 году.

Приложение 8. Краткая информация о реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Конаковском районе» на 2021 - 2025 годы в 2021 году.

Приложение 9. Краткая информация о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Конаковского района» на 2021 - 2025 годы в 2021 году.

Приложение 10. Краткая информация о реализации муниципальной программы «Развитие туризма в Конаковском районе» на 2021 - 2025 годы в 2021 году.

Введение

С 2014 года Конаковский район перешел на формирование бюджета Конаковского района на основе муниципальных программ.

В целях обеспечения перехода на программный принцип формирования бюджета Конаковского района принят ряд нормативных правовых актов Конаковского района, в том числе:

а) Постановление Администрации Конаковского района от 31.08.2017г. 
№ 439 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ, формировании, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ МО «Конаковский район» Тверской области» (далее – Порядок);

б) Постановление Администрации Конаковского района Тверской области №498 от 28.08.2020г. «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Конаковский район» Тверской области» (далее – Перечень) (Постановление Администрации Конаковского района Тверской области №21 от 24.01.2022г. «О внесении изменений в Постановление Администрации Конаковского района Тверской области №498 от 28.08.2020г. «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Конаковский район» Тверской области» (далее – Перечень).

Бюджет Конаковского района на 2021 год сформирован на основе 10 муниципальных программ МО «Конаковский район» Тверской области:

1) «Развитие системы образования в Конаковском районе» на 2021 - 2025 годы;

2) «Развитие отрасли «Культура» МО «Конаковский район» Тверской области» на 2021 - 2025 годы;

3) «Физическая культура и спорт в Конаковском районе» на 2021 - 2025 годы;

4) «Молодежь Конаковского района» на 2021 - 2025 годы;

5) «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Конаковского района» на 2021 - 2025 годы;

6) «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Конаковского района» на 2021 - 2025 годы;

7) «Муниципальное управление и гражданское общество Конаковского района» на 2021 - 2025 годы;

8) «Развитие малого и среднего предпринимательства в Конаковском районе» на 2021 - 2025 годы;

9) «Комплексное развитие сельских территорий МО "Конаковский район" Тверской области» на 2021 - 2025 годы;

10) «Развитие туризма в Конаковском районе» на 2021 - 2025 годы.

Предусмотренный общий объем финансирования, необходимый для выполнения программных мероприятий в 2021 году, составил 1648264,761 тыс. рублей.

По итогам за 2021 год на реализацию программных мероприятий освоено 1 615471,901 тыс. рублей (98,0%).

Раздел I

Оценка эффективности реализации муниципальных программ

в 2021 году

В течении 2021 года администраторы муниципальных программ осуществляли мониторинг реализации муниципальных программ посредством регулярного сбора, анализа и оценки:

а) информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальных программ;

б) информации о достижении запланированных показателей муниципальных программ.

Отчеты о реализации муниципальных программ за 2021 год (далее – отчеты) в установленном Порядке прошли экспертизу в Управлении финансов администрации Конаковского района, отделе экономики Администрации Конаковского района Тверской области.

Информация об объемах и распределении бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ, предусмотренных к финансированию из бюджета Конаковского района, в разрезе подпрограмм на 2021 год представлена в таблице 1.

Таблица 1

|  | Наименование | Объем финансирования, тыс. руб. |  | Индекс освоения бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие системы образования в Конаковском районе» на 2021-2025 годы в 2021 году | 1 293 871,144 | 1 274 761,361 | 0,985 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» | 501 540,946 | 493 125,601 | 0,983 |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» | 668 757,597 | 660 348,940 | 0,987 |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования» | 96 679,884 | 95 213,618 | 0,985 |
|  | Подпрограмма 4 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» | 134,888 | 116,641 | 0,865 |
|  | Подпрограмма 5 «Создание условий для развития системы отдыха и оздоровления детей» | 11 945,406 | 11 183,064 | 0,936 |
|  | Обеспечивающая подпрограмма | 14 812,423 | 14 773,497 | 0,997 |
| 2 | Муниципальная программа «Развитие отрасли "Культура" в Конаковском районе Тверской области» на 2021-2025 годы в 2021 году | 99 450,381 | 98 664,965 | 0,992 |
|  | Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие культурного потенциала Конаковского района" | 99 450,381 | 98 664,965 | 0,992 |
| 3 | Муниципальная программа «Физическая культура и спорт в Конаковском районе» на 2021 - 2025 годы в 2021 году | 3 205,000 | 3 204,398 | 1,000 |
|  | Подпрограмма 1 "Массовая физкультурно-оздоровительная и спортивная работа" | 2 531,121 | 2 530,520 | 1,000 |
|  | Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва, развитие спорта в учреждениях спортивной направленности» | 673,879 | 673,878 | 1,000 |
| 4 | Муниципальная программа «Молодежь Конаковского района» на 2021 - 2025 годы в 2021 году | 10 249,536 | 9 748,057 | 0,951 |
|  | Подпрограмма 1 «Организация и проведение мероприятий отрасли "Молодежная политика"» | 10 249,536 | 9 748,057 | 0,951 |
| 5 | Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Конаковского района» на 2021 - 2025 годы в 2021 году | 149 059,861 | 138 141,864 | 0,927 |
|  | Подпрограмма 1 «Транспортное обслуживание населения Конаковского района Тверской области» | 2 062,533 | 2 062,532 | 1,000 |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие и сохранность автомобильных дорог общего пользования Конаковского района Тверской области» | 146 997,328 | 136 079,332 | 0,926 |
| 6 | Муниципальная программа "Муниципальное управление и гражданское общество Конаковского района" на 2021 - 2025 годы в 2021 году | 2 300,035 | 2 294,288 | 0,998 |
|  | Подпрограмма 1 «Поддержка общественного сектора и обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления МО «Конаковский район» | 2 300,035 | 2 294,288 | 0,998 |
| 7 | Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Конаковского района» на 2021 - 2025 годы в 2021 году | 11 637,612 | 11 276,173 | 0,969 |
|  | Подпрограмма 1 " Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Конаковского района Тверской области " | 3 485,255 | 3 181,356 | 0,913 |
|  | Подпрограмма 2 "Создание условий, направленных на профилактику асоциальных явлений в молодежной среде" | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подпрограмма 3 "Обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных учреждений Конаковского района" | 8 095,107 | 8 094,817 | 1,000 |
|  | Подпрограмма 4 "Обеспечение правопорядка информационной безопасности, повышение безопасности населения от угроз терроризма и экстремизма в Конаковском муниципальном районе Тверской области" | 57,250 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Конаковском районе» на 2021 - 2025 годы в 2021 году | 500,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подпрограмма «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Конаковском районе» | 500,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Конаковского района» на 2021 - 2025 годы в 2021 году | 77 965,392 | 77 356,009 | 0,992 |
|  | Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Конаковского района» | 77 965,392 | 77 356,009 | 0,992 |
| 10 | Муниципальная программа «Развитие туризма в Конаковском районе» на 2021 - 2025 годы в 2021 году | 25,800 | 23,786 | 0,922 |
|  | Подпрограмма «Развитие сферы туризма и туристской деятельности в Конаковском районе» | 25,800 | 23,786 | 0,922 |
|  | ИТОГО: | 1 648 264,761 | 1 615 470,901 | 0,980 |

Из представленной таблицы 1 следует:

а) по 7 муниципальным программам доля освоения бюджетных средств в пределах 95% - 100% от запланированного;

б) по 2 муниципальным программам доля освоения бюджетных средств в пределах 92% - 93% от запланированного

в) по 1 муниципальной программе доля освоения бюджетных средств составила 0%.

Краткая информация о реализации каждой муниципальной программы в 2021 году представлена в приложениях к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Конаковского района за 2021 год (далее – сводный доклад). Указанная информация сформирована на основе отчетов, представленных администраторами муниципальных программ.

В соответствии с требованиями Порядка, оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлялась на основании Методики оценки эффективности реализации муниципальной программы (далее Методика), утвержденной Постановлением Администрации Конаковского района Тверской области от 31.08.2017 №439.

Решение об эффективности (неэффективности) реализации муниципальных программ в 2021 году принималось, исходя из значений критерия эффективности реализации муниципальных программ, приведенных в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде | Значение в отчетном финансовом году критерия эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно | 0,8≤КГП≤1,2 |
| 3 | Муниципальная программа реализована в отчетном периоде неэффективно, необходимо изменить значение показателей цели муниципальной программы (показателя задачи подпрограммы) и соответствующие объемы финансирования | 1,2≤КГП |
|  |  | КГП≤0,8 |

В соответствии с Методикой, критерий эффективности реализации муниципальной программы определяется как отношение индекса достижения значений показателей муниципальной программы в отчетном финансовом году (в расчет включались показатели целей) к индексу освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году.

Особенностью данной Методики является то, что в расчете индекса достижения значений показателей муниципальной программы в отчетном финансовом году участвовали только показатели целей.

На основании значения критерия эффективности реализации муниципальных программ, в соответствии с Методикой сформирован рейтинг эффективности муниципальных программ (далее – рейтинг). Результаты рейтинга представлены в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование муниципальной программы | Критерий эффективности реализации муниципальной программы | Место в рейтинге реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Физическая культура и спорт в Конаковском районе» на 2021 - 2025 годы | 1,207 | 9 |
| Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Конаковского района» на 2021 - 2025 годы | 1,032 | 3 |
| Муниципальная программа «Молодежь Конаковского района» на 2021 - 2025 годы | 1,051 | 4 |
| Муниципальная программа "Муниципальное управление и гражданское общество Конаковского района" на 2021 - 2025 годы | 0,835 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие отрасли «Культура» в Конаковском районе Тверской области» на 2021 - 2025 годы | 1,056 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие системы образования в Конаковском районе» на 2021 - 2025 годы | 1,025 | 2 |
| Муниципальная программа «Развитие туризма в Конаковском районе» Тверской области» на 2021 - 2025 годы | 1,100 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Конаковском районе» на 2021 - 2025 годы | 0 | 10 (неэффективна) |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Конаковского района» на 2021 - 2025 годы | 1,008 | 1 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Конаковского района» на 2021 - 2025 годы | 0,940 | 8 |

Из таблицы 3 следует, что 9 муниципальных программ реализованы эффективно, 1 муниципальная программа – реализована неэффективно.

Раздел II

Анализ результатов деятельности администраторов муниципальных программ и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальных программ

В течение 2021 года администраторами муниципальных программ проводился мониторинг реализации муниципальных программ, по итогам которого принимались решения о необходимости внесения изменений в муниципальные программы.

В случае наличия необходимости в дополнительной потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий муниципальных программ, администраторы муниципальных программ выносили предложения по изменению объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на рассмотрение Бюджетной комиссии администрации Конаковского района, после чего вносилась соответствующая корректировка значений показателей муниципальных программ в зависимости от объемов финансирования.

Учет, контроль и анализ реализации муниципальных программ велся посредством формирования необходимой документации, информации, которая своевременно доводилась до руководителей и в случае необходимости принимались оперативные меры по дальнейшей реализации муниципальных программ.

Следует отметить, что эффективность реализации муниципальных программ, в частности, степень достижения показателей и степень реализации основных мероприятий, зависит от качества исполнения своих функций не только администраторами программы, но и ответственными исполнителями, принимающими участие в её реализации. В связи с этим, считаем необходимым повысить уровень взаимодействия администраторов муниципальной программы с ответственными исполнителями муниципальных программ.

По итогам рассмотрения отчетов, основные рекомендации для администраторов муниципальных программ:

1. Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры.

2. Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий. Включать в состав показателей муниципальных программ соответствующие показатели государственных программ.

3. Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальных программы, особенно по объемам финансирования.

4. Планировать бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ в очередном году и плановом периоде с учетом результатов реализации муниципальных программ за предыдущий год.

5. Использовать результаты мониторинга муниципальных программ при принятии решений в части дальнейшей их реализации.

6. Ответственным исполнителям муниципальных программ соблюдать требования по подготовке годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ и информации об основных результатах реализации муниципальных программ в соответствии с Порядком.

Раздел III

Анализ неучтенных рисков реализации муниципальных программ 
и меры по их минимизации

По результатам анализа отчетов сформирован перечень рисков, которые могли повлиять на реализацию муниципальных программ. В данный перечень включены несколько групп рисков.

В первую группу включены риски, которые являются общими для всех администраторов муниципальных программ. К таким рискам относятся:

а) отсутствие оптимальной штатной численности у администраторов муниципальных программ для выполнения возложенных функций;

б) сложности со сбором информации, необходимой для мониторинга процесса реализации муниципальных программ.

Для минимизации последствий наступления указанных рисков администраторами муниципальных программ принимались следующие меры:

а) проводились мероприятия по повышению квалификации сотрудников;

б) проводились рабочие совещания с участием администраторов и ответственных исполнителей мероприятий по вопросам реализации муниципальной программы;

Ко второй группе рисков отнесены форс-мажорные обстоятельства:

а) пандемия новой коронавирусной инфекции;

б) изменение законодательства;

в) изменение текущей социально-экономической ситуации.

Заключение

Анализ эффективности реализации муниципальных программ показал, что по-прежнему остается актуальной проблема качества планирования значений целевых показателей. Необходимо реалистичнее подходить к формированию плановых показателей целей, задач и мероприятий муниципальных программ, исключив формальный подход. Продолжить работу по дальнейшему совершенствованию механизма оценки эффективности реализации муниципальных программ.

При реализации муниципальных программ на 2021-2025 годы администраторам рекомендуется:

а) не только проводить мониторинг реализации муниципальных программ, своевременно выносить предложения по изменению финансирования муниципальных программ на рассмотрение Бюджетной комиссии, но и оперативно реагировать на все изменения текущей ситуации социально-экономического развития;

б) принимать меры по своевременному приведению объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ с бюджетными назначениями, предусмотренными в бюджете Конаковского района на среднесрочный период;

в) для достижения наибольшей эффективности муниципальных программ более серьезно и ответственно подходить к формированию плановых показателей целей, задач и мероприятий муниципальных программ.

Приложение 1

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ за 2021 год

Краткая информация о реализации муниципальной «Развитие системы образования в Конаковском районе» на 2021 - 2025 годы в 2021 году.

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2021 год

Муниципальная программа «Развитие системы образования в Конаковском районе» на 2021 - 2025 (далее – муниципальная программа) утверждена Постановлением Администрации Конаковского района от 16.12.2020 № 794 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования в Конаковском районе» на 2021 – 2025 годы».

Администратор муниципальной программы – Управление образования администрации Конаковского района.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2021 году составил 1 274 761,361 тыс. руб. или 98,523% от запланированных 1 293 871,144 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы «Формирование открытой, саморазвивающейся, информационно и технически оснащенной образовательной системы, способной в полной мере удовлетворять образовательные запросы личности и социума, обеспечивать доступность качественного образования» характеризуется 4 показателями цели:

- показатель 1 «Удовлетворенность населения Конаковского района качеством образовательных услуг и их доступностью» исполнен на 
100 % от запланированного показателя;

- показатель 2 «Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услуги и(или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет» исполнен на 105,1% от запланированного показателя;

- показатель 3 «Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях» исполнен на 100 % от запланированного показателя;

- показатель 4 «Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы» исполнен на 98,7 % от запланированного показателя.

Муниципальная программа состоит из 6 подпрограмм.

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»

Объем освоенных бюджетных средств в рамках подпрограммы 1 в 2021 году составил 493 125,601 тыс. рублей, или 98,322% от запланированных 501 540,946 тыс. рублей.

По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы, из 19 показателей задач и мероприятий:

- 12 показателей исполнены на 100%;

- Показатель 1 Задача 1 «Численность воспитанников в возрасте от 1,5 до 3 лет, посещающих муниципальные учреждения, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования» выполнен на 82,0 %, т.к. в связи с пандемией меньше было подано заявлений в плановый набор.

Показатель 2 Задача 1 «Численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет, посещающих муниципальные учреждения, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования» выполнен на 98,0%, т.к. в связи с пандемией меньше было подано заявлений в плановый набор.

Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»

Объем освоенных бюджетных средств в рамках подпрограммы 2 в 2021 году составил 660 348,940 тыс. рублей, или 98,743% от запланированных 668 757,597 тыс. рублей.

По результатам реализации подпрограммы 2 муниципальной программы, из 33 показателя задач и мероприятий:

- 25 показателей исполнены на 100%;

- Показатель 2 Задачи 1 «Количество общеобразовательных учреждений, здания и помещения которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта» возрос в три раза, так как в отчете ОО-2 добавилось еще 2 учреждения, требующих проведение капитального ремонта;

- показатель 1 мероприятия 1.007. «Количество учреждений, получивших субсидию на уплату штрафов и иных сумм принудительного изъятия» исполнен на 92,3% (отклонение возникло в связи с тем, что финансирование субсидии на уплату штрафов и иных сумм принудительного изъятия производились по факту поступления постановлений о назначении административного наказания по делу об административном правонарушении, исполнительных листов и иных документов);

- Показатель 1 мероприятия 2.001. «Количество автотранспортных средств» исполнен на 82,4%. Технически устаревшие транспортные средства выведены из эксплуатации и сняты с учета.

- Показатель 1 мероприятия 2.002. «Количество учреждений, получивших субсидию на организацию подвоза обучающихся» исполнен на 91,667% (отклонение возникло в связи с уменьшением количества получателей субсидии);

- Показатель 2 Задача 3 «Доля выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании с отличием» выполнен на 131,4%.  Значение показателя спрогнозировано на основании данных прошлых лет;

- Показатель 4 Задача 3 «Доля выпускников 9 классов, получивших аттестат об основном общем образовании с отличием» выполнен на 205,7%.  Значение показателя спрогнозировано на основании данных прошлых лет;

- Показатель 5 Задача 3 «Доля обучающихся, ставших призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, из общего количества участников» выполнен на 73,7% в связи с тем, что меньшее количество учащихся принимали участие в Региональном этапе.

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования»

Объем освоенных бюджетных средств в рамках подпрограммы 3 в 2021 году составил 95 213,618 тыс. рублей, или 98,5% от запланированных                96 679,884 тыс. рублей.

По результатам реализации подпрограммы 3 муниципальной программы, из 13 показателей задач и мероприятий:

- 11 показателей исполнены на 100%;

- Показатель 1 мероприятия 1.001. «Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования» выполнен на 85,4%, так как из- за пандемии сократился набор в учреждения дополнительного образования;

- Показатель 1 мероприятия 1.007. «Количество учреждений, получивших субсидию на уплату штрафов и иных сумм принудительного изъятия» исполнен на 75,00% (отклонение возникло в связи с тем, что финансирование субсидии на уплату штрафов и иных сумм принудительного изъятия производились по факту поступления постановлений о назначении административного наказания по делу об административном правонарушении, исполнительных листов и иных документов).

Подпрограмма 4 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации»

Объем освоенных бюджетных средств в рамках подпрограммы 4 в 2021 году составил 116,641 тыс. рублей, или 86,5% от запланированных 134,888 тыс. рублей.

По результатам реализации подпрограммы 4 муниципальной программы, из 4 показателей задач и мероприятий:

- Показатель 1 исполнен на 100%;

- Показатель 1 задачи 1 «Количество педагогов образовательных учреждений, прошедших курсы повышения квалификации» выполнен на 292,7%, так как в рамках реализации Нац. проекта введено обязательное повышение квалификации по ЦОС в связи с цифровизацией образования;

- Показатель 1 задачи 2 «Количество образовательных учреждений, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Воспитатель года» не исполнен. В связи со сложно эпидемиологической обстановкой, мероприятие было отменено.

Подпрограмма 5 «Создание условий для развития системы отдыха и оздоровления детей»

Объем освоенных бюджетных средств в рамках подпрограммы 5 в 2021 году составил 11 183,064 тыс. рублей, или 93,6% от запланированных 11 945,406 тыс. рублей.

По результатам реализации подпрограммы 5 муниципальной программы, из 7 показателей задач и мероприятий:

- Показатель 1 исполнен на 100%;

- Показатель 1 задачи 1 «Количество детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления» выполнен на 87,2%, т.к. не проводились осенние лагеря из – за пандемии;

- Показатель 2 задачи 1 «Доля обучающихся, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, по отношению ко всем обучающимся ОУ», выполнен на 87,2%, т.к. не проводились осенние лагеря из –за пандемии;

- Показатель 1 задачи 2 «Количество трудоустроенных подростков в возрасте от 14 до 18 лет» выполнен на 201,7%, за счет трудоустройства обучающихся в школах;

- Показатель 2 задачи 2 «Количество несовершеннолетних, занятых в летних трудовых объединениях» выполнен на 127,3% т.к. старшеклассники проявили значительный интерес к деятельности в летних трудовых объединениях.

«Обеспечивающая подпрограмма»

Объем освоенных бюджетных средств в рамках обеспечивающий подпрограммы в 2021 году составил 14 773,497 тыс. рублей, или 99,7% от запланированных 14 812,423 тыс. рублей.

По результатам реализации Обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы, из 6 показателей задач и мероприятий:

-  5 показателей исполнены на 100%;

- Показатель 1 мероприятия 1.005. «Количество учреждений, получивших компенсации по найму жилого помещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций» исполнен на 90,0% (носит заявительный характер, финансирование производится по фактически поступившим заявлениям).

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2021 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

- индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,009;

- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, - 0,958;

- критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,025.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа 
в 2021 году реализована эффективно.

2. Анализ результатов деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы

Основными результатами деятельности администратора муниципальной программы, является высокая степень выполнения запланированных мероприятий и получения ожидаемых результатов.

3. Анализ неучтенных рисков реализации 
муниципальной программы и меры по их минимизации

Неучтенных рисков при реализации муниципальной программы в 2021 году не выявлено.

Приложение 2

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ за 2021 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в Конаковском районе Тверской области» на 2021 - 2025 годы в 2021 году

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
за 2021 год

Муниципальная программа Тверской области «Развитие отрасли «Культура» в Конаковском районе Тверской области» на 2021 - 2025 годы (далее в настоящем приложении - муниципальная программа) утверждена Постановлением Администрации Конаковского района от 18.12.2020г. № 796 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в Конаковском районе Тверской области» на 2021-2025 годы».

Администратор муниципальной программы – отдел молодежной политики, культуры и спорта Администрация Конаковского района Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2021 году составил 98 664,965 тыс. рублей, или 99,2% от запланированных 99 450,381 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы «Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры, удовлетворения потребностей в развитии и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности» характеризуется 2 показателями цели:

а) показатель 1 «Количество посещений учреждений культуры» исполнен на 100%;

б) показатель 2 «Уровень средней заработной платы работников списочного состава муниципальных учреждений культуры» исполнен на 109,7%.

Муниципальная программа состоит из 1 подпрограммы.

Подпрограмма 1

«Сохранение и развитие культурного потенциала Конаковского района»

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме освоены на 99,2% в размере 98 664,965 тыс. рублей.

По результатам реализации подпрограммы муниципальной программы, все показатели задач, кроме задачи 3, исполнены на 95% -100%.

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2021 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,048;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,992;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы –1,056.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа 
в 2021 году реализована эффективно.

2. Анализ результатов деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы

Основными результатами деятельности администратора муниципальной программы, является высокая степень выполнения запланированных мероприятий и получения ожидаемых результатов.

3. Анализ неучтенных рисков реализации 
муниципальной программы и меры по их минимизации

Неучтенных рисков при реализации муниципальной программы в 2021 году не выявлено.

Приложение 3

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ за 2021 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы «Физическая культура и спорт в Конаковском районе» на 2021- 2025 годы в 2021 году

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2021г.

Муниципальная программа «Физическая культура и спорт в Конаковском районе» на 2021 -2025 годы (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена Постановлением Администрации Конаковского района от 18.12.2020 г. № 797 «Об утверждение муниципальной программы «Физическая культура и спорт в Конаковском районе» на 2021- 2025 годы» (внесение изменений 23.11.2021 г. № 970).

Администратор муниципальной программы - администрация Конаковского района, ответственный исполнитель - Отдел молодежной политики, культуры и спорта.

Объем освоенных бюджетных средств, в рамках муниципальной программы в 2021 году составил 3204,398 тыс. рублей, или 100,0% от запланированных 3205,000 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы «Физическая культура и спорт в Конаковском районе» на 2021-2025 годы» характеризуется 4 показателями цели:

а) показатель 1 «Доля населения Конаковского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом от общей численности населения Конаковского района» исполнен на 111,0 % от запланированного показателя.

б) показатель 2 «Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом» исполнен на 105,3 % от запланированного показателя;

в) показатель 3 «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения Конаковского района» исполнен на 166,4 % от запланированного показателя.

г) показатель 4 «Информационное обеспечение спортивных мероприятий» исполнен на 100%.

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм.

Подпрограмма 1

«Массовая физкультурно-оздоровительная и спортивная работа»

Объем освоенных бюджетных средств, в рамках подпрограммы 1 в 2021 году составил 2530,520 тыс. рублей, или 100,0 % от запланированных - 2531,121 тыс. руб.

По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы, показатель 1 задачи 1 «Количество участников районных спортивно-массовых мероприятий и соревнований», исполнен на 88,1%. На фоне пандемии, вызванной коронавирусом COVID-19, сократилось количество участников.

Подпрограмма 2

«Подготовка спортивного резерва, развитие спорта в учреждениях спортивной направленности"

Объем освоенных бюджетных средств, в рамках подпрограммы 2 в 2021 году составил 673,878 тыс. рублей, или 100 % от запланированных.

Выполнение подпрограммы 2 муниципальной программы за 2021 год осуществляется посредством решения трех задач, из 11 показателей задач и мероприятий:

- 10 показателей исполнены на 100,0% и более;

- Показатель 1 задачи 1 «Рост численности занимающихся в УДО спортивной направленности» исполнен на 84,6%. Изменение методики расчета показателя, исключена численность занимающихся в УДО спортивной направленности – Конаковский лед.

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2021 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,207;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 1,000;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,207.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа 
в 2020 году реализована эффективно.

2. Анализ неучтенных рисков реализации 
муниципальной программы и меры по их минимизации

Негативное влияние на реализацию муниципальной программы и ее исполнение повлияла пандемия, вызванная коронавирусом COVID-19, в связи с чем многие запланированные мероприятия не были проведены.

Администратору муниципальной программы необходимо усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за качеством планирования показателей. Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры.

3. Анализ неучтенных рисков реализации муниципальной программы и меры по их минимизации

Неучтенных рисков при реализации муниципальной программы в 2021

году не выявлено.

Приложение 4

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальных программ за 2021 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы «Молодежь Конаковского района» на 2021 - 2025 годы в 2021 году

1.  Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2021 год

Муниципальная программа «Молодежь Конаковского района» на 2021 - 2025 годы (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена Постановлением Администрации Конаковского района от 24.12.2020 № 821 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Конаковского района» на 2021-2025 годы».

Главный администратор муниципальной программы - администрация Конаковского района, администратор муниципальной программы - отдел молодежной политики, культуры и спорта Администрации Конаковского района Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2021 году составил 9748,057 тыс. рублей, или 95,1 % от запланированных 10249,536 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы «Совершенствование правовых, социально-экономических и организационных условий для успешной самореализации молодежи и ее интеграции в общество, направленной на раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития Конаковского района и повышение роли молодежи в жизни страны» характеризуется показателем «Доля молодых граждан Конаковского района, участвующих в мероприятиях государственной молодежной политики». Данный показатель исполнен на 100%.

Муниципальная программа состоит из 1 подпрограмм «Организация и проведение мероприятий отрасли «Молодежная политика»» и 2 задач.

Объем освоенных бюджетных средств, в рамках Задача 1 «Содействие развитию гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи, создание условий для вовлечения молодежи в общественно-политическую, социальную и культурную жизнь общества, для формирования здорового образа жизни» в 2021 составил 5264,338 тыс. рублей, или 98 % от запланированных 5371,634 тыс. рублей.

По результатам реализации Задача 1 муниципальной программы, все показатели исполнены на 100%.

Объем освоенных бюджетных средств, в рамках Задача 2 «Содействие в обеспечении жильем молодых семей» в 2021 составил 4483,719 тыс. рублей. или 91,9 % от запланированных 4877,902 тыс. рублей.

По результатам реализации Задачи 2 муниципальной программы, все показатели исполнены на 100%.

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2021 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,000;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,951;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,051.

В соответствии с пунктом 1 Методики, муниципальная программа в 2021 году реализована эффективно.

2. Анализ результатов деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы

Основными результатами деятельности администратора муниципальной программы, является высокая степень выполнения запланированных мероприятий и получения ожидаемых результатов.

3. Анализ неучтенных рисков реализации муниципальной программы и меры по их минимизации

Неучтенных рисков при реализации муниципальной программы в 2021

году не выявлено.

Приложение 5

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ за 2021 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Конаковского района»

на 2021 - 2025 годы в 2021 году

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2021 год

Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Конаковского района» на 2021 - 2025 годы (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена Постановлением Администрации Конаковского района Тверской области от  16.12.2020г. №793 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Конаковского района» на 2021 - 2025 годы».

Администратор муниципальной программы – отдел мобилизационной подготовки и по делам ГО и ЧС администрации Конаковского района.

Исполнители муниципальной программы:

- Управление образования администрации Конаковского района;

-отдел по делам ГО и ЧС Администрации Конаковского района Тверской области;

-отдел молодежной политики, культуры и спорта Администрации Конаковского района Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2021 году составил 11 276,173 тыс. рублей или 96,9% от запланированных 11 637,612 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения «Конаковского района» Тверской области» характеризуется показателем цели «Уровень выполнения мероприятий, направленных на снижение индивидуального риска граждан Конаковского района», индекс достижения значения показателя цели составляет 1,000.

Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Конаковского района» на 2021-2025 годы» включает в себя четыре подпрограммы:

Подпрограмма 1. "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Конаковского района Тверской области".

Финансирование подпрограммы в 2021 году по плану предусмотрено 3485,255 тыс. руб., фактически израсходовано 3181,356 тыс. руб. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых значений показателей подпрограммы – 0,913 (экономия по фактически выставленным счетам и результатам торгов).

Мероприятия подпрограммы выполнены на 100%.

Подпрограмма 2. "Создание условий, направленных на профилактику асоциальных явлений в молодежной среде".

Финансирование подпрограммы в 2021 году не осуществлялось. Мероприятия по плану подпрограммы выполнены на 100%.

Подпрограмма 3. "Обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных учреждений Конаковского района".

Финансирование подпрограммы в 2021 году по плану предусмотрено 8095,107 тыс. руб., фактически израсходовано 8094,817 тыс.руб. Мероприятия по плану подпрограммы выполнены на 100%.

Подпрограмма 4. «Обеспечение правопорядка, информационной безопасности, повышение безопасности населения от угроз терроризма и экстремизма в Конаковском районе». Финансирование подпрограммы в 2021 году по плану предусмотрено в размере 57,250 тыс. руб., фактически израсходовано 0,0 тыс. руб.

Мероприятия подпрограммы выполнены на 50%. Подпрограмма включает две задачи:

Финансирование Задачи 1 «Обеспечение информационной безопасности в администрации Конаковского района Тверской области» проводилось по мероприятиям:

Мероприятие 1.001 "Проведение спецпроверки объекта информатизации Администрации Конаковского района Тверской области" по плану - 57,250 тыс. руб., израсходовано 0 тыс. руб., ввиду отсутствия подрядчика проведения работ.

Финансирование Задачи 2 – «Профилактика правонарушений, обеспечение правопорядка и безопасности населения в Конаковском районе» в 2021 году не осуществлялось.

Индекс достижения планового значения программы составил –   1,000.

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых значений показателей программы составил – 0,969.

Критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде составил 1,092.

Муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно.

2. Анализ результатов деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы

Основными результатами деятельности администратора муниципальной программы, является высокая степень выполнения запланированных мероприятий и получения ожидаемых результатов.

3. Анализ неучтенных рисков реализации муниципальной программы и меры по их минимизации

Неучтенных рисков при реализации муниципальной программы в 2021

году не выявлено.

Приложение 6

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ за 2021 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Конаковского района» на 2021 - 2025 годы в 2021 году

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
за 2021 год

Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Конаковского района» на 2021 - 2025 годы (далее в настоящем приложении - муниципальная программа) утверждена Постановлением Администрации Конаковского района Тверской области от 18.12.2020 № 799 «Об утверждении муниципальной программы Муниципального образования «Конаковский район» Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Конаковского района Тверской области» на 2021 - 2025 годы».

Администратор муниципальной программы – отдел дорожной и транспортной инфраструктуры Администрации Конаковского района Тверской области.

Муниципальная программа направлена на реализацию одной цели: «Обеспечение устойчивого функционирования транспортной системы Конаковского района».

Показателями, характеризующими достижение цели, являются:

- «Общее количество пассажиров, перевезенных транспортом общественного пользования в отчетном периоде». Данный показатель исполнен на 61,4%.;

- «Протяжённость автомобильных дорог общего пользования 3 класса, содержание которых в отчётном году осуществляется в соответствии с муниципальным контрактом». Данный показатель исполнен на 100%;

- «Общее количество обращений граждан по дорожной деятельности и по вопросам работы автомобильного и внутреннего водного транспорта в Конаковском районе Тверской области в отчетном периоде». Данный показатель исполнен на 100%.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2021 году составил 138 141,864 тыс. рублей, или 92,7% от запланированных 149 059,861 тыс. рублей.

Подпрограмма 1

«Транспортное обслуживание населения Конаковского района Тверской области»

Объем освоенных бюджетных средств, в рамках Подпрограммы 1 в 2021г. составил 2 062,532 тыс. рублей или 100% от запланированных 2 062,533 тыс. рублей. Бюджетные средства освоены в полном объеме.

Значения Показателя 1 Задачи 1 и Показателя 1 Задачи 2 Подпрограммы 1 не выполнен, в связи с сокращением количества граждан, перевезенных транспортом общего пользования из-за длительного определения перевозчика внутренним водным транспортом (отсутствие заявок по электронному аукциону) и дефицит кадрового резерва у перевозчиков автомобильным транспортом, как следствие - отмена рейсов с сокращением общего количества за год. Показатели выполнены на 61,4% и 43,6% соответственно.

Подпрограмма 2

«Развитие и сохранность автомобильных дорог общего пользования Конаковского района Тверской области»

Объем освоенных бюджетных средств, в рамках Подпрограммы 2 в 2021 году составил 136 079,332 тыс. рублей или 92,6% от запланированных            146 977,328 тыс. рублей

Значения Показателя 1 Задачи 2 и Показателя 5 Задачи 3 Подпрограммы 2 не выполнены по причине отсутствия документации у Поселений, которые предварительно подавали заявки на участие в государственной программе Тверской области "Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области" на 2020-2028 годы, как следствие отказ от участия в программе.

Значения Показателя 3 Задачи 3 Подпрограммы 2 не достигнуты, в связи с расхождением данных фактического объема ремонтируемого участка от заявленного в проектной документации.

Значения Показателя 1 Мероприятия 3.003 и Показателя 1 Мероприятия 3.006 Задачи 3 Подпрограммы 2 не достигнуты, в связи с изменением количества объектов заявленных от Поселений, на которых предусмотрен строительный контроль.

2. Анализ результатов деятельности администратора (администратора) муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2021 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индексами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 0,871;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,927;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 0,940.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа 
в 2021 году реализована эффективно.

3. Анализ неучтенных рисков реализации 
муниципальной программы и принятые меры по их минимизации

Неучтенных рисков, которые могли бы повлиять на реализацию муниципальной программы в 2021году, не выявлено.

По результатам рассмотрения отчета администратору муниципальной программы рекомендуется пересмотреть плановые значения на 2022 - 2025 годы для показателей муниципальной программы, имеющих существенные отклонения от запланированных значений.

Приложение 7

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ

за 2021 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы

«Муниципальное управление и гражданское общество Конаковского района»

на 2021 - 2025 годы в 2021 году

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2021 год

Муниципальная программа «Муниципальное управление и гражданское общество Конаковского района» на 2021 - 2025 годы (далее – муниципальная программа) утверждена Постановлением Администрации Конаковского района от 16.12.2020 № 783 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальное управление и гражданское общество Конаковского района» на 2021 - 2025 годы».

Главный администратор муниципальной программы – Администрация Конаковского района.

Администратор муниципальной программы - Муниципальное казенное учреждение «Организация бухгалтерского и планово-экономического обслуживания» муниципального образования «Конаковский район» Тверской области.

Исполнители муниципальной программы:

а) Служба протокола Администрации Конаковского района Тверской области,

б) МКУ ЦМП «Иволга»,

в) Отдел молодежной политики, культуры и спорта Администрации Конаковского района Тверской области,

г) МКУ ОАО.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2020 году составил 2 294,288 тыс. рублей, или 99,75 % от запланированных 2 300,035 тыс. рублей.

Муниципальная программа направлена на реализацию 2 целей:

а) цель 1 «Развитие государственного управления и повышение качества взаимодействия с институтами гражданского общества в Конаковском районе Тверской области»;

б) цель 2 «Формирование эффективной системы исполнения муниципальной функции по обеспечению информационной открытости органов местного самоуправления Конаковского муниципального района Тверской области».

Показатели, характеризующий достижение цели 1:

- Показатель 1 «Количество общественных объединений, получивших субсидию из бюджета Конаковского района» исполнен на 50% от запланированного показателя, так как выделение субсидии производится на конкурсной основе, на 2021 год планировалось предоставление субсидии 2 общественным организациям - Общественного объединения ветеранов и КРО ВОИ. Фактически в 2021 году для участия в конкурсе подана одна заявка от Общественного объединения ветеранов;

- Показатель 2 «Количество граждан награжденных знаком «Почетный гражданин Конаковского района»» исполнен на 100% от запланированного показателя.

Показатель, характеризующий достижение цели 2:

Показатель «Доля граждан, являющихся пользователями интернет- ресурсов органов местного самоуправления МО «Конаковский район» Тверской области» исполнен на 100% от запланированного показателя.

Выполнение подпрограммы 1 за 2021 год осуществляется посредством решения двух задач:

- «Поддержка развития общественного сектора МО «Конаковский район» Тверской области»;

- «Информирование населения Конаковского района о деятельности органов местного самоуправления, основных направлениях социально-экономического развития Конаковского района через электронные и печатные средства массовой информации».

По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы, из 11 показателей задач и мероприятий:

– 5 показателей исполнены на 100%;

– показатель задачи и мероприятия 1.001 «Доля общественных объединений инвалидов, ветеранов войны, труда, военной службы, воинов интернационалистов, получивших субсидию из бюджета Конаковского района» исполнен на 50% от запланированного показателя, так как выделение субсидии производится на конкурсной основе, на 2021 год планировалось предоставление субсидии 2 общественным организациям - Общественного объединения ветеранов и КРО ВОИ. Фактически в 2021 году для участия в конкурсе подана одна заявка от Общественного объединения ветеранов;

– показатель «Количество граждан награжденных знаком "Почетный гражданин Конаковского района», получивших выплату из бюджета Конаковского района» исполнен на 75% от запланированного показателя, так как выплаты производились по фактическому наличию лиц, награжденных знаком, представивших реквизиты для перечисления

– показатель «Количество общественных объединений инвалидов, ветеранов войны, труда, военной службы, воинов интернационалистов», получивших выплату из бюджета Конаковского района» исполнен на 50% от запланированного показателя, так как выделение субсидии производится на конкурсной основе, на 2021 год планировалось предоставление субсидии 2 общественным организациям - Общественного объединения ветеранов и КРО ВОИ. Фактически в 2021 году для участия в конкурсе подана одна заявка от Общественного объединения ветеранов;

– показатель «Общий годовой тираж (4 A3) районных газет, редакциям которых представлена субсидия на поддержку» исполнен на 87,443% от запланированного показателя в связи со снижением тиража из-за падения спроса на печатные экземпляры газеты;

– показатель «Количество регулярно освещающих деятельность Администрации Конаковского района Тверской области электронных и печатных средств массовой информации, территорией распространения которых является Тверская область» исполнен на 133,333% от запланированного показателя, так как в бюджете Конаковского района на 2021 год предусматривались средства для заключения договоров на размещение информации в СМИ с 3 организациями.  Фактически Администрацией Конаковского района Тверской области были заключены 2 ежегодных договора с ООО "Объединенные медиасистемы" и ГАУ "РИА "Верхневолжье", также в 1 полугодии 2021 года на информационное обслуживание был заключен договор с ООО "Группа Компаний Регион Развития", на 2 полугодие 2021 года с ООО ПТК "Энергия";

– показатель «Количество выпусков СМИ в течение года» исполнен на 96,154% от запланированного показателя, так как выпуск газеты «Заря» осуществляется еженедельно по пятницам, фактическое количество выпусков произведено в соответствии с календарным планом.

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2021 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индексами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 0,8333;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,9975;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 0,835.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа 
в 2021 году реализована эффективно.

2. Анализ результатов деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы

Основными результатами деятельности администратора муниципальной программы является достижение плановых значений по части показателей и максимальное освоение бюджетных средств.

3. Анализ неучтенных рисков реализации 
муниципальной программы и меры по их минимизации.

Неучтенных рисков при реализации муниципальной программы в 2021 году не выявлено.

Приложение 8

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальных программ за 2021 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Конаковском районе»

на 2021 - 2025 годы в 2021 году

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 20201год

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Конаковском районе» на 2021 - 2025 годы (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена Постановлением Администрации Конаковского района Тверской области от 16.12.2020г. №790 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Конаковском районе» на 2021 - 2025 годы».

Администратор муниципальной программы – отдел экономики администрации Конаковского района.

Исполнителем муниципальной программы является отдел экономики администрации Конаковского района.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2021 году составил 0,000 тыс. рублей, или 0% от запланированных 500,000 тыс. руб.

Муниципальная программа направлена на реализацию одной цели: «Обеспечение сбалансированного экономического роста Конаковского района Тверской области».

Показателями, характеризующими достижение цели, являются:

а) показатель 1 «Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства» выполнен на 89,0%. Пандемия нового вируса COVID-19 оказала значительное влияние на всю мировую экономику, затронув все сферы общественной жизни. Значительно пострадала сфера малого предпринимательства.

б) показатель 2 «Увеличение количества индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения» исполнен на 309,0% от запланированного показателя.

При планировании показателя цели, был проведен выборочный опрос субъектов малого предпринимательства применяющих ЕНВД, на предмет того, на какую систему налогообложение они планируют перейти с 01 января 2021 года. Большинство респондентов ответили, что планируют переход на УСН.

На основании результатов опроса и с учетом показателей прогноза социально-экономического развития Конаковского муниципального района на 2021 и плановый период 2022 – 2024 гг. значение показателя 2 было установлено 216 единиц.

23 ноября 2020 года Федеральным Законом № 373-ФЗ были внесены изменения в НК РФ:

- плательщики ПСН так же, как и плательщики ЕНВД, получили право уменьшать сумму налога, исчисленную за налоговый период, на страховые взносы;

- расширили сферы применения ПСН.

Это позволило плательщикам ЕНВД наиболее комфортно перейти на ПСН, так как данный режим максимально похож на ЕНВД.

Все вышеизложенные факторы, оказали влияние на точность прогнозирования значения показателя.

2. Анализ результатов деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы

Для достижения поставленной цели определен ряд задач:

Задача 1 «Развитие форм и методов взаимодействия муниципальной власти и бизнес-сообщества».

Решению задачи 1 в 2021 году способствовала реализация основных мероприятий Программы, а именно:

- 19.03. 2021г. состоялось 1 заседание Совета во вопросы малого и среднего предпринимательства при Администрации Конаковского района, в котором приняли участие 20 человек;

- 09.09.2021г. состоялась Рабочая встреча Главы Конаковского района с предпринимателями, в которой приняли участие 9 человек;

- 15.09.2021г. в рамках заседания Совета во вопросы малого и среднего предпринимательства при Администрации Конаковского района представители Центра «Мой бизнес» и Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области провели обучающий семинар для субъектов малого и среднего и жителей Конаковского района, планирующих стать предпринимателями, в котором приняли участие 14 человек.

Задача 2 «Создание положительного имиджа предпринимателей».

Решению задачи 2 в 2021 году способствовала реализация основных мероприятий Программы, а именно:

- на протяжении всего года оказывалась информационная и консультационная поддержка по вопросам предпринимательской деятельности;

- в целях оказания информационной поддержки, в течении всего года информационные материалы размещались в группе «Совет предпринимателей Конаковского района» в социальной сети «ВКонтакте»;

-  актуализирована информация на официальном сайте Конаковского муниципального района Тверской области в разделе «Малый бизнес».

Задача 3 «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам».

В 2021 году в целях оказания финансовой поддержки предпринимателям планировалось предоставить грант в форме субсидий на организацию (развитие) собственного дела.

В результате конкурсного отбора субъектов предпринимательства и соискателей на получение гранта в форме субсидий на организацию (развитие) собственного дела, поступило 3 заявки.

Предоставленные заявки не набрали необходимого количества баллов для получения субсидии.

Комиссией было принято решение отказать в предоставлении гранта в форме субсидии на организацию (развитие) собственного дела всем соискателям. В соответствии с п.2.18 Порядка предоставления грантов в форме субсидий на организацию (развитие) собственного дела, утвержденного Постановлением администрации Конаковского района Тверской области №581 от 11.09.2019г., в связи недостаточным количеством набранных баллов.

В связи с тем, что конкурсный отбор не состоялся, денежные средства полностью не освоены и значения показателей не достигнуты.

Задача 4 «Популяризация патентной системы налогообложения среди индивидуальных предпринимателей».

В 2021 году не бюджетом Конаковского района не предусмотрено финансирование мероприятий Задачи 4.

Задача 5 «Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

Все мероприятия программы реализованы в полном объеме.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2021 году составил 0,000 тыс. рублей, или 0% от запланированных 500,000 тыс. руб.

Денежные средства, предусмотренные в 2021 году на реализацию муниципальной программы, полностью не освоены по причине того, что не состоялся конкурсный отбор субъектов предпринимательства и соискателей на получение гранта в форме субсидий на организацию (развитие) собственного дела.

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2019 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индексами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,989;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,0;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 0.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа 
в 2021 году реализована неэффективно.

Администратору муниципальной программы проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры.

3. Анализ неучтенных рисков реализации 
муниципальной программы и меры по их минимизации

Негативное влияние на реализацию муниципальной программы и ее неэффективное исполнение повлияли следующие факторы:

- бизнес-проекты, представленные на конкурсный отбор, были не до конца проработаны и не смогли набрать необходимых баллов;

- конкурс был объявлен в 4 квартале 2021 года, что исключило возможность объявить повторный конкурс.

.

Приложение 9

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальных программ за 2021 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Конаковского района» на 2021-2025 годы в 2021 году

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2021 год

Муниципальная программа направлена на реализацию одной цели: «Создание системы коммунальной инфраструктуры Конаковского района, отвечающей современным требованиям социально-экономического развития».

Главный администратор муниципальной программы - администрация Конаковского района Тверской области (отдел жилищно-коммунального хозяйства).

Администратор муниципальной программы - отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Конаковского района Тверской области.

Показателями, характеризующими достижение цели, являются:

- «Количество проектов комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Конаковского района Тверской области в рамках данной муниципальной программы». Данный показатель исполнен на 100%;

- «Количество вновь газифицированных жилых домов Конаковского района Тверской области». Данный показатель исполнен на 100%;

- «Количество модернизированных объектов Конаковского района Тверской области». Данный показатель исполнен на 100%;

- «Количество выданных субсидий муниципальным унитарным предприятиям Конаковского района Тверской области» Данный показатель исполнен на 100%.

Мероприятия по объектам теплоэнергетических комплексов выполнены в полном объеме.

Анализ результатов деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы:

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2021 году составил 77 356,009 тыс. рублей, или 99,2 % от запланированных 77 965,392 тыс. руб.

Бюджетные средства освоены в полном объеме, показатели задач и мероприятий исполнены на 100%, за исключением Мероприятия 2.007 «Выполнение работ по объектам теплоэнергетического комплекса с. Селихово». Показатель выполнен на 95,3%, в связи с переносом выполнения работ по разработке проекта ликвидации старой котельной в с. Селихово на 2022 г.

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2021 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индексами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,000;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,992;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,008.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа 
в 2021 году реализована эффективно.

2. Анализ результатов деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы

Основными результатами деятельности администратора муниципальной программы является достижение плановых значений по части показателей и максимальное освоение бюджетных средств.

3. Анализ неучтенных рисков реализации 
муниципальной программы и меры по их минимизации.

Неучтенных рисков при реализации муниципальной программы в 2021 году не выявлено.

Приложение 10

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ за 2021 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы «Развитие туризма в Конаковском районе»

на 2021 - 2025 годы в 2021 году

1.  Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2021 год

Муниципальная программа «Развитие туризма в Конаковском районе» на 2021 - 2025 годы (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена Постановлением Администрации Конаковского района Тверской области от 16.12.2020 г.  № 792.

Администратор муниципальной программы - отдел инвестиций и туризма Администрации Конаковского района.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2021 году составил 23,786 тыс. рублей, или 92% от запланированных 25,800 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы «Создание на территории Конаковского района комфортной туристской среды, направленной на повышение конкурентоспособности района на туристском рынке» характеризуется показателями:

1) «Степень загрузки номеров коллективных средств размещения». Степень загрузки номеров в 2021 г. составила 41,12%. Показатель выполнен на 103%.

2) «Количество привлеченных инвесторов в сферу туризма Конаковского района Тверской области». Из-за пандемии, вызванной коронавирусом COVID-19, такие мероприятия, как международные форумы и выставки туризма, с целью развития внутреннего туризма и привлечения инвесторов, были отменены. В связи с вышеизложенным, привлечение инвесторов в сферу туризма в 2021 году не планировалось.

Муниципальная программа состоит из 1 подпрограммы - «Развитие сферы туризма и туристической деятельности в Конаковском районе».

По результатам реализации подпрограммы муниципальной программы, показатель задачи 1 «Количество мероприятий, направленных на развитие туристического потенциала Конаковского района» исполнен на 100%.

В 2021 г. реализованы следующие мероприятия:

- проведен круглый стол с участниками туристского сообщества;

- выпущен туристический путеводитель по Конаковскому району.

Показатель задачи 2 «Количество мероприятий, направленных на продвижение туристического потенциала Конаковского района» исполнен на 200%.

В 2021 г. реализованы следующие мероприятия:

- наполнение сайта «Верещагин СЫРFEST»;

- проведен   информационный тур по Конаковскому району - трехдневная медиоразведка от tutu.ru с привлечением популярных СМИ и блогеров, таких как РБК, MY WAY, COSMOPOLITAN, TRAVEL HACKER и другие.

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2021 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,014;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,922;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,100.

В соответствии с пунктом 1 Методики, муниципальная программа в 2021 году реализована эффективно.

2. Анализ результатов деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы

Основными результатами деятельности администратора муниципальной программы является достижение плановых значений по части показателей и максимальное освоение бюджетных средств.

3. Анализ неучтенных рисков реализации 
муниципальной программы и меры по их минимизации.

Неучтенных рисков при реализации муниципальной программы в 2021 году не выявлено.