АДМИНИСТРАЦИЯ  КОНАКОВСКОГО  РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

============================================================

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.04. 2023г.                            г. Конаково                                      №158

Об утверждении Сводного доклада

о ходе реализации и об оценке

эффективности муниципальных

программ за 2022 год

На основании Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденного Постановлением Администрации Конаковского района от 31.08.2017г.  № 439, руководствуясь Уставом Конаковского муниципального района Тверской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ за 2022 год (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Конаковского муниципального района Тверской области.

Глава Конаковского района                                                     О.В. Лобановский

Приложение

к Постановлению Администрации Конаковского района Тверской области

от 25.04.2023г. №158

Сводный

доклад о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальных программ за 2022 год

Содержание

Раздел I. Введение.

Раздел II. Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2022 году.

Раздел III. Анализ результатов деятельности администраторов муниципальных программ по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальных программ.

Раздел IV. Анализ неучтенных рисков реализации муниципальных программ и меры по их минимизации.

Раздел V. Заключение

Приложение 1. Краткая информация о реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Конаковском районе» на 2021 - 2025 годы в 2022 году.

Приложение 2. Краткая информация о реализации муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в Конаковском районе Тверской области» на 2021 - 2025 годы в 2022 году.

Приложение 3. Краткая информация о реализации муниципальной программы «Физическая культура и спорт в Конаковском районе» на 2021 - 2025 годы в 2022 году.

Приложение 4. Краткая информация о реализации муниципальной программы «Молодежь Конаковского района» на 2021 - 2025 годы в 2022 году.

Приложение 5. Краткая информация о реализации муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Конаковского района» на 2021 - 2025 годы в 2022 году.

Приложение 6. Краткая информация о реализации муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Конаковского района» на 2021 - 2025 годы в 2022 году.

Приложение 7. Краткая информация о реализации муниципальной программы «Муниципальное управление и гражданское общество Конаковского района» на 2021 - 2025 годы в 2022 году.

Приложение 8. Краткая информация о реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Конаковском районе» на 2021 - 2025 годы в 2022 году.

Приложение 9. Краткая информация о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Конаковского района» на 2021 - 2025 годы в 2022 году.

Приложение 10. Краткая информация о реализации муниципальной программы «Развитие туризма в Конаковском районе» на 2021 - 2025 годы в 2022 году.

Введение

С 2014 года Конаковский район перешел на формирование бюджета Конаковского района на основе муниципальных программ.

В целях обеспечения перехода на программный принцип формирования бюджета Конаковского района принят ряд нормативных правовых актов Конаковского района, в том числе:

а) Постановление Администрации Конаковского района от 31.08.2017г. 
№ 439 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ, формировании, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ МО «Конаковский район» Тверской области» (далее – Порядок);

б) Постановление Администрации Конаковского района Тверской области №498 от 28.08.2020г. «Об утверждении Перечня муниципальных программ» (далее – Перечень) (Постановление Администрации Конаковского района Тверской области №21 от 24.01.2022г. «О внесении изменений в Постановление Администрации Конаковского района Тверской области №498 от 28.08.2020г. «Об утверждении Перечня муниципальных программ», Постановление Администрации Конаковского района Тверской области №693 от19.07.2022г. «О внесении изменений в Постановление Администрации Конаковского района Тверской области №498 от 28.08.2020г. «Об утверждении Перечня муниципальных программ» (далее – Перечень).

Бюджет Конаковского района на 2022 год сформирован на основе 10 муниципальных программ МО «Конаковский район» Тверской области:

1) «Развитие системы образования в Конаковском районе» на 2021 - 2025 годы;

2) «Развитие отрасли «Культура» в Конаковском районе Тверской области» на 2021 - 2025 годы;

3) «Физическая культура и спорт в Конаковском районе» на 2021 - 2025 годы;

4) «Молодежь Конаковского района» на 2021 - 2025 годы;

5) «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Конаковского района» на 2021 - 2025 годы;

6) «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Конаковского района» на 2021 - 2025 годы;

7) «Муниципальное управление и гражданское общество Конаковского района» на 2021 - 2025 годы;

8) «Развитие малого и среднего предпринимательства в Конаковском районе» на 2021 - 2025 годы;

9) «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Конаковского района» на 2021 - 2025 годы;

10) «Развитие туризма в Конаковском районе» на 2021 - 2025 годы.

Предусмотренный общий объем финансирования, необходимый для выполнения программных мероприятий в 2022 году, составил 2 000 499,835 тыс. рублей.

По итогам за 2022 год на реализацию программных мероприятий освоено 1 922 220,566 тыс. рублей (96,09%).

Раздел I

Оценка эффективности реализации муниципальных программ

в 2022 году

В течении 2022 года администраторы муниципальных программ осуществляли мониторинг реализации муниципальных программ посредством регулярного сбора, анализа и оценки:

а) информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальных программ;

б) информации о достижении запланированных показателей муниципальных программ.

Отчеты о реализации муниципальных программ за 2022 год (далее – отчеты) в установленном Порядке прошли экспертизу в Управлении финансов администрации Конаковского района, отделе экономики Администрации Конаковского района Тверской области.

Информация об объемах и распределении бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ, предусмотренных к финансированию из бюджета Конаковского района, в разрезе подпрограмм на 2022 год представлена в таблице 1.

Таблица 1

|  | Наименование | Объем финансирования, тыс. руб. |  | Индекс освоения бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие системы образования в Конаковском районе» на 2021-2025 годы в 2022 году | 1 486 693,982 | 1 480 514,490 | 0,996 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» | 551 311,781 | 546 507,040 | 0,991 |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» | 799 554,529 | 798 229,193 | 0,998 |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования» | 102 512,079 | 102 504,079 | 0,99992 |
|  | Подпрограмма 4 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» | 161,476 | 158,476 | 0,981 |
|  | Подпрограмма 5 «Создание условий для развития системы отдыха и оздоровления детей» | 14 264,057 | 14 249,432 | 0,999 |
|  | Обеспечивающая подпрограмма | 18 890,060 | 18 866,270 | 0,999 |
| 2 | Муниципальная программа «Развитие отрасли "Культура" в Конаковском районе Тверской области» на 2021-2025 годы в 2022 году | 146 386,265 | 146 187,759 | 0,999 |
|  | Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие культурного потенциала Конаковского района" | 146 386,265 | 146 187,759 | 0,999 |
| 3 | Муниципальная программа «Физическая культура и спорт в Конаковском районе» на 2021 - 2025 годы в 2022 году | 3 600,000 | 3 599,780 | 1,000 |
|  | Подпрограмма 1 "Массовая физкультурно-оздоровительная и спортивная работа" | 1 800,000 | 1 799,800 | 1,000 |
|  | Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва, развитие спорта в учреждениях спортивной направленности» | 1 800,000 | 1 799,980 | 1,000 |
| 4 | Муниципальная программа «Молодежь Конаковского района» на 2021 - 2025 годы в 2022 году | 11 577,474 | 11 508,911 | 0,994 |
|  | Подпрограмма 1 «Организация и проведение мероприятий отрасли "Молодежная политика"» | 11 577,474 | 11 508,911 | 0,994 |
| 5 | Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Конаковского района Тверской области» на 2021 - 2025 годы в 2022 году | 180 629,847 | 150 054,113 | 0,831 |
|  | Подпрограмма 1 «Транспортное обслуживание населения Конаковского района Тверской области» | 1 111,067 | 0 | 0,000 |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие и сохранность автомобильных дорог общего пользования Конаковского района Тверской области» | 179 518,780 | 150 054,113 | 0,836 |
| 6 | Муниципальная программа "Муниципальное управление и гражданское общество Конаковского района" на 2021 - 2025 годы в 2022 году | 2 674,794 | 2 674,757 | 1,000 |
|  | Подпрограмма 1 «Поддержка общественного сектора и обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления МО «Конаковский район» | 2 674,794 | 2 674,757 | 1,000 |
| 7 | Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Конаковского района Тверской области» на 2021 - 2025 годы в 2022 году | 8 681,105 | 8 668,331 | 0,999 |
|  | Подпрограмма 1 " Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Конаковского района Тверской области " | 4 825,607 | 4 819,440 | 0,999 |
|  | Подпрограмма 2 "Создание условий, направленных на профилактику асоциальных явлений в молодежной среде" | 7,078 | 6,696 | 0,946 |
|  | Подпрограмма 3 "Обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных учреждений Конаковского района" | 3 848,420 | 3 842,195 | 0,998 |
|  | Подпрограмма 4 "Обеспечение правопорядка информационной безопасности, повышение безопасности населения от угроз терроризма и экстремизма в Конаковском муниципальном районе Тверской области" | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Конаковском районе» на 2021 - 2025 годы в 2022 году | 500,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подпрограмма «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Конаковском районе» | 500,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Конаковского района» на 2021 - 2025 годы в 2022 году | 158 631,838 | 117 912,233 | 0,743 |
|  | Подпрограмма «Улучшение состояния объектов жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры Конаковского района» | 158 631,838 | 117 912,233 | 0,743 |
| 10 | Муниципальная программа «Развитие туризма в Конаковском районе» на 2021 - 2025 годы в 2022 году | 1 124,530 | 1 100,192 | 0,978 |
|  | Подпрограмма «Развитие сферы туризма и туристской деятельности в Конаковском районе» | 1 124,530 | 1 100,192 | 0,978 |
|  | ИТОГО: | 1 648 264,761 | 1 615 470,901 | 0,980 |

Из представленной таблицы 1 следует:

а) по 7 муниципальным программам доля освоения бюджетных средств в пределах 95% - 100% от запланированного;

б) по 1 муниципальной программе доля освоения бюджетных средств составила 83,1% от запланированного;

в) по 1 муниципальной программе доля освоения бюджетных средств составила 74,3% от запланированного;

г) по 1 муниципальной программе доля освоения бюджетных средств составила 0%.

Краткая информация о реализации каждой муниципальной программы в 2022 году представлена в приложениях к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Конаковского района за 2022 год (далее – сводный доклад). Указанная информация сформирована на основе отчетов, представленных администраторами муниципальных программ.

В соответствии с требованиями Порядка, оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлялась на основании Методики оценки эффективности реализации муниципальной программы (далее Методика), утвержденной Постановлением Администрации Конаковского района Тверской области от 31.08.2017 №439.

Решение об эффективности (неэффективности) реализации муниципальных программ в 2022 году принималось, исходя из значений критерия эффективности реализации муниципальных программ, приведенных в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде | Значение в отчетном финансовом году критерия эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно | 0,8≤КГП≤1,2 |
| 3 | Муниципальная программа реализована в отчетном периоде неэффективно, необходимо изменить значение показателей цели муниципальной программы (показателя задачи подпрограммы) и соответствующие объемы финансирования | 1,2≤КГП |
|  |  | КГП≤0,8 |

В соответствии с Методикой, критерий эффективности реализации муниципальной программы определяется как отношение индекса достижения значений показателей муниципальной программы в отчетном финансовом году (в расчет включались показатели целей) к индексу освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году.

Особенностью данной Методики является то, что в расчете индекса достижения значений показателей муниципальной программы в отчетном финансовом году участвовали только показатели целей.

На основании значения критерия эффективности реализации муниципальных программ, в соответствии с Методикой сформирован рейтинг эффективности муниципальных программ (далее – рейтинг). Результаты рейтинга представлены в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование муниципальной программы | Критерий эффективности реализации муниципальной программы | Место в рейтинге реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Физическая культура и спорт в Конаковском районе» на 2021 - 2025 годы | 1,100 | 6 |
| Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Конаковского района Тверской области» на 2021 - 2025 годы | 1,000 | 2 |
| Муниципальная программа «Молодежь Конаковского района» на 2021 - 2025 годы | 1,006 | 4 |
| Муниципальная программа "Муниципальное управление и гражданское общество Конаковского района" на 2021 - 2025 годы | 1,000 | 1 |
| Муниципальная программа «Развитие отрасли «Культура» в Конаковском районе Тверской области» на 2021 - 2025 годы | 1,162 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие системы образования в Конаковском районе» на 2021 - 2025 годы | 1,004 | 3 |
| Муниципальная программа «Развитие туризма в Конаковском районе» на 2021 - 2025 годы | 1,033 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Конаковском районе» на 2021 - 2025 годы | 0 | 10 (неэффективна) |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Конаковского района» на 2021 - 2025 годы | 1,348 | 9 (неэффективна) |
| Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Конаковского района Тверской области» на 2021 - 2025 годы | 0,803 | 7 |

Из таблицы 3 следует, что 8 муниципальных программ реализованы эффективно, 2 муниципальные программы – реализованы неэффективно.

Раздел II

Анализ результатов деятельности администраторов муниципальных программ и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальных программ

В течение 2022 года администраторами муниципальных программ проводился мониторинг реализации муниципальных программ, по итогам которого принимались решения о необходимости внесения изменений в муниципальные программы.

В случае наличия необходимости в дополнительной потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий муниципальных программ, администраторы муниципальных программ выносили предложения по изменению объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на рассмотрение Бюджетной комиссии администрации Конаковского района, после чего вносилась соответствующая корректировка значений показателей муниципальных программ в зависимости от объемов финансирования.

Учет, контроль и анализ реализации муниципальных программ велся посредством формирования необходимой документации, информации, которая своевременно доводилась до руководителей и в случае необходимости принимались оперативные меры по дальнейшей реализации муниципальных программ.

Следует отметить, что эффективность реализации муниципальных программ, в частности, степень достижения показателей и степень реализации основных мероприятий, зависит от качества исполнения своих функций не только администраторами программы, но и ответственными исполнителями, принимающими участие в её реализации. В связи с этим, считаем необходимым повысить уровень взаимодействия администраторов муниципальной программы с ответственными исполнителями муниципальных программ.

По итогам рассмотрения отчетов, основные рекомендации для администраторов муниципальных программ:

1. Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры.

2. Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий. Включать в состав показателей муниципальных программ соответствующие показатели государственных программ.

3. Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальных программы, особенно по объемам финансирования.

4. Планировать бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ в очередном году и плановом периоде с учетом результатов реализации муниципальных программ за предыдущий год.

5. Использовать результаты мониторинга муниципальных программ при принятии решений в части дальнейшей их реализации.

6. Ответственным исполнителям муниципальных программ соблюдать требования по подготовке годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ и информации об основных результатах реализации муниципальных программ в соответствии с Порядком.

Раздел III

Анализ неучтенных рисков реализации муниципальных программ 
и меры по их минимизации

По результатам анализа отчетов сформирован перечень рисков, которые могли повлиять на реализацию муниципальных программ. В данный перечень включены несколько групп рисков.

В первую группу включены риски, которые являются общими для всех администраторов муниципальных программ. К таким рискам относятся:

а) отсутствие оптимальной штатной численности у администраторов муниципальных программ для выполнения возложенных функций;

б) сложности со сбором информации, необходимой для мониторинга процесса реализации муниципальных программ.

Для минимизации последствий наступления указанных рисков администраторами муниципальных программ принимались следующие меры:

а) проводились мероприятия по повышению квалификации сотрудников;

б) проводились рабочие совещания с участием администраторов и ответственных исполнителей мероприятий по вопросам реализации муниципальной программы;

Ко второй группе рисков отнесены форс-мажорные обстоятельства:

а) пандемия новой коронавирусной инфекции;

б) проведение СВО и многочисленные санкции введенные против РФ;

в) изменение законодательства;

г) изменение текущей социально-экономической ситуации.

Заключение

Анализ эффективности реализации муниципальных программ показал, что по-прежнему остается актуальной проблема качества планирования значений целевых показателей. Необходимо реалистичнее подходить к формированию плановых показателей целей, задач и мероприятий муниципальных программ, исключив формальный подход. Продолжить работу по дальнейшему совершенствованию механизма оценки эффективности реализации муниципальных программ.

При реализации муниципальных программ на 2021-2025 годы администраторам рекомендуется:

а) не только проводить мониторинг реализации муниципальных программ, своевременно выносить предложения по изменению финансирования муниципальных программ на рассмотрение Бюджетной комиссии, но и оперативно реагировать на все изменения текущей ситуации социально-экономического развития;

б) принимать меры по своевременному приведению объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ с бюджетными назначениями, предусмотренными в бюджете Конаковского района на среднесрочный период;

в) для достижения наибольшей эффективности муниципальных программ более серьезно и ответственно подходить к формированию плановых показателей целей, задач и мероприятий муниципальных программ.

Приложение 1

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ за 2022 год

Краткая информация о реализации муниципальной «Развитие системы образования в Конаковском районе» на 2021 - 2025 годы в 2022 году.

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2022 год

Муниципальная программа «Развитие системы образования в Конаковском районе» на 2021 - 2025 (далее – муниципальная программа) утверждена Постановлением Администрации Конаковского района от 16.12.2020 № 794 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования в Конаковском районе» на 2021 – 2025 годы».

Администратор муниципальной программы – Управление образования администрации Конаковского района.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2022 году составил 1 480 514,490 тыс. руб. или 99,584% от запланированных 1 486 693,982 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы «Формирование открытой, саморазвивающейся, информационно и технически оснащенной образовательной системы, способной в полной мере удовлетворять образовательные запросы личности и социума, обеспечивать доступность качественного образования» характеризуется 4 показателями цели:

- показатель 1 «Удовлетворенность населения Конаковского района качеством образовательных услуг и их доступностью» исполнен на 
100 % от запланированного показателя;

- показатель 2 «Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услуги и(или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет» исполнен на 100 % от запланированного показателя;

- показатель 3 «Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях» исполнен на 100 % от запланированного показателя;

- показатель 4 «Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы» исполнен на 100 % от запланированного показателя.

Муниципальная программа состоит из 6 подпрограмм.

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»

Объем освоенных бюджетных средств в рамках подпрограммы 1 в 2022 году составил 546 507,040 тыс. рублей, или 99,128% от запланированных 551 311,781 тыс. рублей.

По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы, из 20 показателей задач и мероприятий:

- 16 показателей исполнены на 100%;

- 1 показатель исполнен более чем на 100%:

Показатель «Количество учреждений, которые стали победителями и призерами районного конкурса "Лучший участок детского сада"» - исполнен на 200,0%, т.к. произошло увеличение количества получателей, за счет уменьшения суммы выплат.

-  3 показателя исполнены менее чем на 100%:

Показатель «Количество воспитанников, получающих общедоступное и бесплатное дошкольное образование в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях» - исполнен на 99,5%, т.к. уменьшилась общая численность воспитанников дошкольных учреждений Конаковского района Тверской области;

Показатель «Количество воспитанников дошкольных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по оснащению муниципальных дошкольных образовательных организаций уличными игровыми комплексами» - исполнен на 90,5%, т.к. уменьшилась общая численность воспитанников дошкольных учреждений Конаковского района Тверской области и воспитанников МБДОУ №11 г. Конаково;

Показатель «Доля воспитанников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, в которых проведены мероприятия по оснащению муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, уличными игровыми комплексами, в общей численности воспитанников образовательных организаций муниципального образования Тверской области, реализующих программы дошкольного образования» - исполнен на 95,7%, т.к.   уменьшилась общая численность воспитанников дошкольных учреждений Конаковского района Тверской области и воспитанников МБДОУ №11 г. Конаково.

Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»

Объем освоенных бюджетных средств в рамках подпрограммы 2 в 2022 году составил 798 229,193 тыс. рублей, или 99,834% от запланированных 799 554,529 тыс. рублей.

По результатам реализации подпрограммы 2 муниципальной программы, из 50 показателей задач и мероприятий:

- 47 показателя исполнены на 100%;

- 1 показатель исполнен более чем на 100%:

Показатель «Количество учреждений, получивших субсидию для обеспечения бесплатным питанием обучающихся, являющихся детьми военнослужащих - участников СВО» исполнен на 105,3%, в связи с увеличением численности детей военнослужащих - участников СВО, получающих бесплатное питание.

-  2 показателя исполнены менее чем на 100%:

Показатель «Доля учащихся общеобразовательных организаций, в которых будут проведены ремонтные работы, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций муниципального образования» - исполнен на 98,8%, т.к. произошло уменьшение общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений Конаковского района;

Показатель «Доля учащихся общеобразовательных организаций, в которых будут проведены ремонтные работы, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций муниципального образования» - исполнен на 98,8%, т.к. произошло уменьшение общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений Конаковского района.

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования»

Объем освоенных бюджетных средств в рамках подпрограммы 3 в 2022 году составил 102 504,079 тыс. рублей, или 99,992% от запланированных 102 512,079 тыс. рублей.

По результатам реализации подпрограммы 3 муниципальной программы, все 16 показателей задач и мероприятий исполнены на 100%.

Подпрограмма 4 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации»

Объем освоенных бюджетных средств в рамках подпрограммы 4 в 2022 году составил 158,476 тыс. рублей, или 98,142% от запланированных 161,476 тыс. рублей.

По результатам реализации подпрограммы 4 муниципальной программы, из 3 показателей задач и мероприятий:

- 1 показатель исполнен на 100%;

- 2 показателя исполнен более чем на 100%:

Показатель задачи/мероприятия «Количество педагогов образовательных учреждений, прошедших курсы повышения квалификации» - исполнен на 340,7%, т.к. большее количество педагогов прошли КПК, в целях достижения значения показателей по нацпроекту «Образование». Администратор муниципальной программы своевременно не внес изменений в значение показателей задачи и мероприятия.

Подпрограмма 5 «Создание условий для развития системы отдыха и оздоровления детей»

Объем освоенных бюджетных средств в рамках подпрограммы 5 в 2022 году составил 14 249,432 тыс. рублей, или 99,897% от запланированных 14 264,057 тыс. рублей.

По результатам реализации подпрограммы 5 муниципальной программы, все 7 показателей задач и мероприятий исполнены на 100%.

«Обеспечивающая подпрограмма»

Объем освоенных бюджетных средств в рамках обеспечивающий подпрограммы в 2022 году составил 18 866,270 тыс. рублей, или 99,874% от запланированных 18 890,060 тыс. рублей.

По результатам реализации Обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы, все 8 показателей задач и мероприятий исполнены на 100%.

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2022 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

- индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы –  1,000

- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, - 0,996;

- критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,004.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа 
в 2022 году реализована эффективно.

2. Анализ результатов деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы

Основными результатами деятельности администратора муниципальной программы, является высокая степень выполнения запланированных мероприятий и получения ожидаемых результатов.

3. Анализ неучтенных рисков реализации 
муниципальной программы и меры по их минимизации

Неучтенных рисков при реализации муниципальной программы в 2022 году не выявлено.

Приложение 2

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ за 2022 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в Конаковском районе Тверской области» на 2021 - 2025 годы в 2022 году

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
за 2022 год

Муниципальная программа Тверской области «Развитие отрасли «Культура» в Конаковском районе Тверской области» на 2021 - 2025 годы (далее в настоящем приложении - муниципальная программа) утверждена Постановлением Администрации Конаковского района от 18.12.2020г. № 796 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в Конаковском районе Тверской области» на 2021-2025 годы».

Администратор муниципальной программы – отдел молодежной политики, культуры и спорта Администрация Конаковского района Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2022 году составил 146 187,759 тыс. рублей, или 99,9% от запланированных 146 386,265 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы «Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры, удовлетворения потребностей в развитии и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности» характеризуется 2 показателями цели:

а) показатель 1 «Количество посещений учреждений культуры» исполнен на 100,0%;

б) показатель 2 «Уровень средней заработной платы работников списочного состава муниципальных учреждений культуры» исполнен на 132,1%.

Была допущена ошибка в значении показателя.

Муниципальная программа состоит из 1 подпрограммы.

Подпрограмма 1

«Сохранение и развитие культурного потенциала Конаковского района»

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме освоены на 99,9% в размере 146 187,759 тыс. рублей.

По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы, из 35 показателей задач и мероприятий:

- 34 показателя исполнены на 100%;

- 1 показатель исполнен более чем на 100%:

Показатель «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников культурно-досуговых центров» - исполнен на 105,9%. Увеличение произошло за счет собственных средств.

2. Анализ результатов деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2022 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,161;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,999;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы –1,162.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа 
в 2022 году реализована эффективно.

Основными результатами деятельности администратора муниципальной программы, является высокая степень выполнения запланированных мероприятий и получения ожидаемых результатов.

3. Анализ неучтенных рисков реализации 
муниципальной программы и меры по их минимизации

Неучтенных рисков при реализации муниципальной программы в 2022 году не выявлено.

Приложение 3

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ за 2022 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы «Физическая культура и спорт в Конаковском районе» на 2021- 2025 годы в 2022 году

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2022г.

Муниципальная программа «Физическая культура и спорт в Конаковском районе» на 2021 -2025 годы (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена Постановлением Администрации Конаковского района от 18.12.2020 г. № 797 «Об утверждение муниципальной программы «Физическая культура и спорт в Конаковском районе» на 2021- 2025 годы» (внесение изменений 23.11.2021 г. № 970).

Администратор муниципальной программы - администрация Конаковского района, ответственный исполнитель - Отдел молодежной политики, культуры и спорта.

Объем освоенных бюджетных средств, в рамках муниципальной программы в 2022 году составил 3599,780 тыс. рублей, или 100 % от запланированных 3600,000 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы «Физическая культура и спорт в Конаковском районе» на 2021-2025 годы» характеризуется 4 показателями цели:

а) показатель 1 «Доля населения Конаковского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом от общей численности населения Конаковского района» исполнен на 115,8 % от запланированного показателя.

б) показатель 2 «Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом» исполнен на 105,5 % от запланированного показателя;

в) показатель 3 «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения Конаковского района» исполнен на 118,9 % от запланированного показателя.

г) показатель 4 «Информационное обеспечение спортивных мероприятий» исполнен на 100%.

Значения показателей цели превысили плановые значения показателей, в связи с возросшим интерес жителей Конаковского района к занятиям физической культурой и спортом, в том числе среди людей с ограниченными возможностями здоровья.

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм.

Подпрограмма 1

«Массовая физкультурно-оздоровительная и спортивная работа»

Объем освоенных бюджетных средств, в рамках подпрограммы 1 в 2022 году составил 1799,800 тыс. рублей, или 100 % от запланированных- 1800,000 тыс. руб.

По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы, из 8 показателей задач и мероприятий:

- 5 показателей исполнены на 100%;

- 1 показатель исполнен более чем на 100%:

Показатель «Количество спортивных площадок оборудованных для тестирования ВФСК ГТО» - исполнен на 110,0%. Построена новая спортивная площадка.

- 2 показателя исполнен менее чем на 100%:

Показатель «Количество проведенных спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий, соревнований и турниров» - исполнен на 92,5%. В связи со сложными погодными условиями, часть мероприятий не были проведены (особенно лыжные соревнования).

Показатель «Единовременная пропускная способность действующих объектов спорта Конаковского района» - исполнен на 96,8%. Закрыты старые спортивные сооружения.

Подпрограмма 2

«Подготовка спортивного резерва, развитие спорта в учреждениях спортивной направленности"

Объем освоенных бюджетных средств, в рамках подпрограммы 2 в 2022 году составил 1799,980 тыс. рублей, или 100 % от запланированных 1800,000 тыс. рублей.

По результатам реализации подпрограммы 2 муниципальной программы, из 11 показателей задач и мероприятий:

- 7 показателей исполнены на 100%;

- 4 показателя исполнены более чем на 100%:

Показатель «Количество спортсменов, зачисленных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации от общей численности спортсменов, занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства и этапе высшего спортивного мастерства» исполнен на 104,8%. Увеличение количества спортсменов, зачисленных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации.

Показатель «Количество квалифицированных спортсменов, выполнивших норматив первого разряда, кандидатов в мастера спорта России, мастеров спорта России» - исполнен на 145,5%.

Показатель «Обеспечение подготовки резерва для сборных команд России по видам спорта» - исполнен на 104,8%.

Показатель «Доля граждан, проживающих в Конаковском муниципальном районе Тверской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан, проживающих в Конаковском муниципальном районе Тверской области» - исполнен на 115,8%.

Вырос интерес жителей Конаковского района к занятиям физической культурой и спортом.

2. Анализ результатов деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2022 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,100;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 1,000;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,100.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа 
в 2022 году реализована эффективно.

Негативное влияние на реализацию муниципальной программы и ее исполнение повлияли погодные условия, в связи с чем многие запланированные мероприятия не были проведены.

Администратору муниципальной программы необходимо усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за качеством планирования показателей. Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры.

3. Анализ неучтенных рисков реализации муниципальной программы и меры по их минимизации

Неучтенных рисков при реализации муниципальной программы в 2022

году не выявлено.

Приложение 4

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальных программ за 2022 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы «Молодежь Конаковского района» на 2021 - 2025 годы в 2022 году

1.  Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2022 год

Муниципальная программа «Молодежь Конаковского района» на 2021 - 2025 годы (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена Постановлением Администрации Конаковского района от 24.12.2020 № 821 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Конаковского района» на 2021-2025 годы».

Главный администратор муниципальной программы - администрация Конаковского района, администратор муниципальной программы - отдел молодежной политики, культуры и спорта Администрации Конаковского района Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2022 году составил 11508,911 тыс. рублей, или 99,4 % от запланированных 11577,474 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы «Совершенствование правовых, социально-экономических и организационных условий для успешной самореализации молодежи и ее интеграции в общество, направленной на раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития Конаковского района и повышение роли молодежи в жизни страны» характеризуется показателем:

- «Доля молодых граждан Конаковского района, участвующих в мероприятиях государственной молодежной политики». Данный показатель исполнен на 100%.

Муниципальная программа состоит из 1 подпрограммы: «Организация и проведение мероприятий отрасли «Молодежная политика».

Подпрограмма 1

«Массовая физкультурно-оздоровительная и спортивная работа» «Организация и проведение мероприятий отрасли «Молодежная политика»

Объем освоенных бюджетных средств, в рамках подпрограммы 1 в 2022 году составил 11508,911 тыс. рублей, или 99,4 % от запланированных 11577,474 тыс. рублей.

По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы, все 10 показателей задач и мероприятий исполнены на 100%.

2. Анализ результатов деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы

Основными результатами деятельности администратора муниципальной программы, является высокая степень выполнения запланированных мероприятий и получения ожидаемых результатов.

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2022 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,000;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,994;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,006.

В соответствии с пунктом 1 Методики, муниципальная программа в 2022 году реализована эффективно.

3. Анализ неучтенных рисков реализации муниципальной программы и меры по их минимизации

Неучтенных рисков при реализации муниципальной программы в 2022

году не выявлено.

Приложение 5

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ за 2022 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Конаковского района Тверской области»

на 2021 - 2025 годы в 2022 году

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2022 год

Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Конаковского района Тверской области» на 2021 - 2025 годы (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена Постановлением Администрации Конаковского района Тверской области от 16.12.2020г. №793 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Конаковского района Тверской области» на 2021 - 2025 годы».

Администратор муниципальной программы – отдел мобилизационной подготовки и по делам ГО и ЧС администрации Конаковского района.

Исполнители муниципальной программы:

- Управление образования администрации Конаковского района;

-отдел по делам ГО и ЧС Администрации Конаковского района Тверской области;

-отдел молодежной политики, культуры и спорта Администрации Конаковского района Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2022 году составил 8 668,331 тыс. рублей или 99,9% от запланированных 8 681,105 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной «Повышение безопасности жизнедеятельности населения «Конаковского района» Тверской области» на 2021-2025 годы» характеризуется 1 показателем цели:

а) показатель 1 «Уровень выполнения мероприятий, направленных на снижение индивидуального риска граждан Конаковского района», индекс достижения значения показателя цели составляет 1,000.

Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Конаковского района Тверской области» на 2021-2025 годы» включает в себя четыре подпрограммы.

Подпрограмма 1

"Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Конаковского района Тверской области"

Финансирование подпрограммы 1 в 2022 году по плану предусмотрено 4825,607 тыс. руб., фактически израсходовано 4819,440 тыс. руб.

По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы, все 7 показателей задач и мероприятий исполнены на 100%.

Подпрограмма 2

"Создание условий, направленных на профилактику асоциальных явлений в молодежной среде "

Финансирование подпрограммы 2 в 2022 году по плану предусмотрено 7,078 тыс. руб., фактически израсходовано 6,696 тыс. руб.

По результатам реализации подпрограммы 2 муниципальной программы, все 6 показателей задач и мероприятий исполнены на 100%.

Подпрограмма 3

"Обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных учреждений Конаковского района"

Финансирование подпрограммы в 2022 году по плану предусмотрено 3848,420 тыс. руб., фактически израсходовано 3842,195 тыс. руб.

По результатам реализации подпрограммы 3 муниципальной программы, все 10 показателей задач и мероприятий исполнены на 100%.

Подпрограмма 4

«Обеспечение правопорядка, информационной безопасности, повышение безопасности населения от угроз терроризма и экстремизма в Конаковском районе»

Финансирование подпрограммы в 2022 году не осуществлялось. Мероприятия по плану подпрограммы выполнены на 100%.

2. Анализ результатов деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы

Основными результатами деятельности администратора муниципальной программы, является высокая степень выполнения запланированных мероприятий и получения ожидаемых результатов.

Индекс достижения планового значения программы составил –   1,000.

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых значений показателей программы составил – 0,978.

Критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде составил 1,000.

Муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно.

3. Анализ неучтенных рисков реализации муниципальной программы и меры по их минимизации

Неучтенных рисков при реализации муниципальной программы в 2022

году не выявлено.

Приложение 6

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ за 2022 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Конаковского района Тверской области» на 2021 - 2025 годы в 2022 году

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
за 2022 год

Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Конаковского района» на 2021 - 2025 годы (далее в настоящем приложении - муниципальная программа) утверждена Постановлением Администрации Конаковского района Тверской области от 18.12.2020 № 799 «Об утверждении муниципальной программы Муниципального образования «Конаковский район» Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Конаковского района Тверской области» на 2021 - 2025 годы».

Администратор муниципальной программы – отдел дорожной и транспортной инфраструктуры Администрации Конаковского района Тверской области.

Муниципальная программа направлена на реализацию одной цели: «Обеспечение устойчивого функционирования транспортной системы Конаковского района».

Показателями, характеризующими достижение цели, являются:

- «Общее количество пассажиров, перевезенных транспортом общественного пользования в отчетном периоде». Данный показатель исполнен на 0%.

- «Протяжённость автомобильных дорог общего пользования 3 класса, содержание которых в отчётном году осуществляется в соответствии с муниципальным контрактом». Данный показатель исполнен на 100%;

- «Общее количество обращений граждан по дорожной деятельности и по вопросам работы автомобильного и внутреннего водного транспорта в Конаковском районе Тверской области в отчетном периоде». Данный показатель исполнен на 100%.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2022 году составил 138 141,864 тыс. рублей, или 92,7% от запланированных 149 059,861 тыс. рублей.

Подпрограмма 1

«Транспортное обслуживание

населения Конаковского района Тверской области»

Объем освоенных бюджетных средств, в рамках Подпрограммы 1 в 2022г. составил 0,00 рублей или 0% от запланированных 1 111,067 тыс. рублей.

Показатель 1 Задачи 1 и Задачи 2 Подпрограммы 1 не выполнен в связи с отсутствием поданных заявок по конкурентным процедурам на осуществление перевозок водным транспортом в период навигации 2022г., как следствие отсутствие заключенного муниципального контракта.

Показатели выполнены на 0 %.

Подпрограмма 2

«Развитие и сохранность автомобильных дорог общего пользования Конаковского района Тверской области»

Объем освоенных бюджетных средств, в рамках Подпрограммы 2 в 2022 году составил 150 054,113 тыс. рублей или 83,6 % от запланированных 179 518,780 тыс. рублей.

По результатам реализации подпрограммы 2 муниципальной программы, из 24 показателей задач и мероприятий:

- 12 показателей исполнены на 100%;

- 7 показателей исполнены более чем на 100%:

Показатель 1 Задачи 2 "Количество поселений, принявших участие в мероприятиях по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов поселения" исполнен на 125,0%. Увеличено количество участников.

Показатель 2 Задачи 3 "Количество поселений, принявших участие в ремонте дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов" исполнен на 133,3%. Увеличено количество участников.

Показатель 3 Задачи 3 "Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов" исполнен на 136,4%. Увеличено количество участников.

Показатель 5 Задачи 3 "Количество поселений, принявших участие в капитальном ремонте и ремонте улично- дорожной сети "исполнен на 116,7%. Увеличено количество участников.

Показатель 6 Задачи 3 "Протяженность дорог на которых произведен капитальный ремонт и ремонт улично- дорожной сети" исполнен на 105,4%. Увеличено количество участников.

Показатель 1 Мероприятия 3.006 "Количество объектов по которым осуществлялся строительный контроль" исполнен на 118,2%.

Показатель 1 Мероприятия 3.003 "Количество объектов по которым осуществлялся строительный контроль" исполнен на 166,7%.

- 5 показателей исполнены менее чем на 100%:

Показатель 1 Задачи 3 "Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов" исполнен на 96,6%. Снижение стоимости выполненных работ в ходе конкурентных процедур.

Показатель 4 Задачи 3 "Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети" исполнен на 80,8%. Снижение стоимости выполненных работ в ходе конкурентных процедур.

Показатели мероприятий 3.007, 3.008, 3.010 не достигнуты по причине отсутствия претендентов на исполнение контракта.

2. Анализ результатов деятельности администратора (администратора) муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2022 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индексами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 0,667;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,831;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 0,803.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа 
в 2022 году реализована эффективно.

Причинами отклонения являются пандемия и проведение СВО, а также невнесение своевременной изменений в показатели.

3. Анализ неучтенных рисков реализации 
муниципальной программы и принятые меры по их минимизации

Неучтенных рисков, которые могли бы повлиять на реализацию муниципальной программы в 2022году, не выявлено.

По результатам рассмотрения отчета администратору муниципальной программы рекомендуется пересмотреть плановые значения на 2022 - 2025 годы для показателей муниципальной программы, имеющих существенные отклонения от запланированных значений.

Приложение 7

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ

за 2022 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы

«Муниципальное управление и гражданское общество Конаковского района»

на 2021 - 2025 годы в 2022 году

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2022 год

Муниципальная программа «Муниципальное управление и гражданское общество Конаковского района» на 2021 - 2025 годы (далее – муниципальная программа) утверждена Постановлением Администрации Конаковского района от 16.12.2020 № 783 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальное управление и гражданское общество Конаковского района» на 2021 - 2025 годы».

Главный администратор муниципальной программы – Администрация Конаковского района Тверской области.

Администратор муниципальной программы - Муниципальное казенное учреждение «Организация бухгалтерского и планово-экономического обслуживания» муниципального образования «Конаковский район» Тверской области.

Исполнители муниципальной программы:

а) Служба протокола Администрации Конаковского района Тверской области,

б) МКУ ЦМП «Иволга»,

в) Отдел молодежной политики, культуры и спорта Администрации Конаковского района Тверской области,

г) МКУ ОАО.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2022 году составил 2 674,757 тыс. рублей, или 99,999 % от запланированных 2 674,794 тыс. рублей.

Муниципальная программа направлена на реализацию 2 целей:

а) цель 1 «Развитие государственного управления и повышение качества взаимодействия с институтами гражданского общества в Конаковском районе Тверской области»;

б) цель 2 «Формирование эффективной системы исполнения муниципальной функции по обеспечению информационной открытости органов местного самоуправления Конаковского муниципального района Тверской области».

Показатели, характеризующий достижение цели 1:

- Показатель 1 «Количество общественных объединений, получивших субсидию из бюджета Конаковского района» исполнен на 100% от запланированного показателя;

- Показатель 2 «Количество граждан, награжденных знаком «Почетный гражданин Конаковского района»» исполнен на 100% от запланированного показателя.

Показатель, характеризующий достижение цели 2:

Показатель «Количество редакций районных газет, которым предоставлена субсидия на финансирование расходов, связанных с их уставной деятельностью» исполнен на 100% от запланированного показателя.

Подпрограмма 1

«Поддержка общественного сектора и обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления МО «Конаковский район» Тверской области

Объем освоенных бюджетных средств в рамках подпрограммы в 2022 году составил 2 674,757 тыс. рублей, или 99,999 % от запланированных 2 674,794 тыс. рублей.

Выполнение подпрограммы 1 за 2022 год осуществляется посредством решения двух задач:

- «Поддержка развития общественного сектора МО «Конаковский район» Тверской области»;

- «Информирование населения Конаковского района о деятельности органов местного самоуправления, основных направлениях социально-экономического развития Конаковского района через электронные и печатные средства массовой информации».

По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы, из 12 показателей задач и мероприятий:

– 10 показателей исполнены на 100%;

– показатель «Количество граждан, награжденных знаком "Почетный гражданин Конаковского района", получивших выплату из бюджета Конаковского района» исполнен на 87,50% от запланированного показателя. Уменьшение количества получателей выплаты на 2 единицы по сравнению с планом возникло в связи со смертью одного получателя и отказом в представлении реквизитов для перечисления другого получателя;

– показатель «Количество публикаций о деятельности исполнительных органов государственной власти Тверской области, государственных органов Тверской области через печатные средства массовой информации» исполнен на 136,154% от запланированного показателя в связи с увеличение количества публикаций, в том числе в связи с увеличением объема информации, публикуемой в газете «Заря» по обращениям физических и юридических лиц.

2. Анализ результатов деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы

Основными результатами деятельности администратора муниципальной программы является достижение плановых значений по части показателей и максимальное освоение бюджетных средств.

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2022 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индексами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,0000;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,99999;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,0000.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа 
в 2022 году реализована эффективно.

3. Анализ неучтенных рисков реализации 
муниципальной программы и меры по их минимизации.

Неучтенных рисков при реализации муниципальной программы в 2022 году не выявлено.

Приложение 8

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальных программ за 2022 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Конаковском районе»

на 2021 - 2025 годы в 2022 году

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2022 год

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Конаковском районе» на 2021 - 2025 годы (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена Постановлением Администрации Конаковского района Тверской области от 16.12.2020г. №790 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Конаковском районе» на 2021 - 2025 годы».

Администратор муниципальной программы – отдел экономики администрации Конаковского района.

Исполнителем муниципальной программы является отдел экономики администрации Конаковского района.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2022 году составил 0,000 тыс. рублей, или 0% от запланированных 500,000 тыс. руб.

Муниципальная программа направлена на реализацию двух целей:

- «Обеспечение сбалансированного экономического роста Конаковского района Тверской области»;

- "Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства".

Показателями, характеризующими достижение цели, являются:

а) показатель 1 «Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства» выполнен на 99,9%.

б) показатель 2 «Увеличение количества индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения» исполнен на 86,4% от запланированного показателя;

в) показатель 3   "Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку" исполнен на 0% от запланированного показателя.

Значительная часть субъектов предпринимательства, после отмены ЕНВД, с 01 января 2021 года, перешли на патентную систему налогообложения.

Значительное влияние на это оказало внесение изменений в НК (ФЗ №373-ФЗ от 23 ноября 2020 года):

- плательщики ПСН так же, как и плательщики ЕНВД, получили право уменьшать сумму налога, исчисленную за налоговый период, на страховые взносы;

- расширили сферы применения ПСН.

Это позволило плательщикам ЕНВД наиболее комфортно перейти на ПСН, так как данный режим максимально похож на ЕНВД.

Пандемия нового вируса COVID-19, санкции и СВО оказали значительное влияние на всю мировую экономику, затронув все сферы общественной жизни. Значительно пострадала сфера малого предпринимательства. Многие предприниматели вынуждены перейти на УСН с 2022 года, т.к. стоимость патента оказалась значительно высокой для многих сфер деятельности.

Для достижения поставленной цели определен ряд задач:

Задача 1 «Развитие форм и методов взаимодействия муниципальной власти и бизнес-сообщества».

Решению задачи 1 в 2022 году способствовала реализация основных мероприятий Программы, а именно:

- 23.03.2022г. состоялось 1 заседание Совета во вопросы малого и среднего предпринимательства при Администрации Конаковского района, в котором приняли участие 11 человек;

- 10.08.2022г. в Администрации Конаковского района состоялась встреча субъектов предпринимательства с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Тверской области А.В. Стамплевским и исполняющим обязанности Тверского межрайонного природоохранного прокурора Д.Т. Валюком., в которой приняли участие 9 человек;

- 30.11.2022г. в рамках заседания Совета во вопросы малого и среднего предпринимательства при Администрации Конаковского района представители Межрайонной ИФНС №9 по Тверской области провели обучающий семинар для субъектов малого и среднего, в котором приняли участие 35 человек;

- на протяжении всего года оказывалась информационная и консультационная поддержка по вопросам предпринимательской деятельности.

Задача 2 «Создание положительного имиджа предпринимателей».

Решению задачи 2 в 2022 году способствовала реализация основных мероприятий Программы, а именно:

- в целях оказания информационной поддержки, в течении всего года информационные материалы размещались в группе «Совет предпринимателей Конаковского района» в социальной сети «ВКонтакте»;

-  актуализирована информация на официальном сайте Конаковского муниципального района Тверской области в разделе «Малый бизнес».

Задача 3 «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам».

В 2022 году в целях оказания финансовой поддержки предпринимателям планировалось предоставить грант в форме субсидий на организацию (развитие) собственного дела.

В результате конкурсного отбора субъектов предпринимательства и соискателей на получение гранта в форме субсидий на организацию (развитие) собственного дела, поступило 2 заявки.

Предоставленные заявки не набрали необходимого количества баллов для получения субсидии.

Комиссией было принято решение отказать в предоставлении гранта в форме субсидии на организацию (развитие) собственного дела всем соискателям. В соответствии с п.3.6 Порядка предоставления грантов в форме субсидий на организацию (развитие) собственного дела, утвержденного Постановлением администрации Конаковского района Тверской области №387 от 28.04.2022г.

В связи с тем, что конкурсный отбор не состоялся, денежные средства полностью не освоены и значения показателей не достигнуты.

Задача 4 «Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

Все мероприятия, предусмотренные задачей 4, реализованы в полном объеме.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2022 году составил 0,000 тыс. рублей, или 0% от запланированных 500,000 тыс. руб.

Денежные средства, предусмотренные в 2022 году на реализацию муниципальной программы, полностью не освоены по причине того, что не состоялся конкурсный отбор субъектов предпринимательства и соискателей на получение гранта в форме субсидий на организацию (развитие) собственного дела.

2. Анализ результатов деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы

Основные результаты реализации муниципальной программы

в 2022 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индексами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 0,621;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,0;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 0.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа в 2022 году реализована неэффективно.

Администратору муниципальной программы проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры.

3. Анализ неучтенных рисков реализации

муниципальной программы и меры по их минимизации

Негативное влияние на реализацию муниципальной программы и ее неэффективное исполнение повлияли следующие факторы:

- последствия пандемия нового вируса COVID-19, санкции и СВО оказали значительное влияние на всю мировую экономику, затронув все сферы общественной жизни. Значительно пострадала сфера малого предпринимательства;

- бизнес-проекты, представленные на конкурсный отбор, были не до конца проработаны и не смогли набрать необходимых баллов.

Приложение 9

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальных программ за 2022 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Конаковского района» на 2021-2025 годы в 2022 году

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2022 год

Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Конаковского района» на 2021 - 2025 годы (далее в настоящем приложении - муниципальная программа) утверждена Постановлением Администрации Конаковского района Тверской области от 18.12.2020 № 799 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Конаковского района Тверской области» на 2021 - 2025 годы».

Администраторы муниципальной программы – отдел дорожной и транспортной инфраструктуры МКУ «ОЕЗ», Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Конаковского района.

Муниципальная программа направлена на реализацию двух целей.

Цель 1. «Создание системы коммунальной инфраструктуры Конаковского района, отвечающей современным требованиям социально-экономического развития».

Показателями, характеризующими достижение цели, являются:

Показатель 3. – «Количество модернизированных объектов Конаковского района Тверской области». Данный показатель исполнен на 100%;

Показатель 4. – «Количество выданных субсидий муниципальным унитарным предприятиям Конаковского района Тверской области». Данный показатель исполнен на 100%;

Показатель 5. – «Уровень собираемости платежей за поставленную тепловую энергию» составил в отчетном периоде – 101,1%.

Цель 2. «Наполнение Единого государственного реестра недвижимости сведениями об объектах недвижимости в Конаковском районе».

Показателем, характеризующим достижение цели, является:

Показатель 6. – «Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах». Данный показатель исполнен на 100%.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2022 году составил 117 912,233 тыс. рублей, или 74,33% от запланированных 158 631,836 тыс. рублей.

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм.

Подпрограмма 1

«Улучшение состояния объектов жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры Конаковского района»

Объем освоенных бюджетных средств, в рамках Подпрограммы 1 в 2022г. составил 117 312,293 рублей или 74,23% от запланированных 158 031,898 тыс. рублей.

Экономия денежных средств образовалась в результате конкурентных процедур по муниципальным контрактам, а также по результатам выполнения работ.

Все показатели выполнены на 100 %.

Подпрограмма 2

«Комплексные кадастровые работы на территории Конаковского района»

Объем освоенных бюджетных средств, в рамках Подпрограммы 2 в 2022 году составил 599,940 рублей или 100 % от запланированных 599,940 рублей

Все показатели исполнены на 100%.

2. Анализ результатов деятельности администратора (администратора) муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2022 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индексами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,002;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,743;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,348.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа 
в 2022 году реализована не эффективно.

Степень реализации мероприятий программы составила 100%, средства местного бюджета освоены в объеме 77,2%, средства областного бюджета на 71,9%. Так как корректировка областного бюджета не проводилась, соответственно в рамках софинансирования было невозможно внести изменения и в местный бюджет.

3. Анализ неучтенных рисков реализации 
муниципальной программы и принятые меры по их минимизации

Неучтенных рисков, которые могли бы повлиять на реализацию муниципальной программы в 2022году, не выявлено.

Приложение 10

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ за 2022 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы «Развитие туризма в Конаковском районе»

на 2021 - 2025 годы в 2022 году

1.  Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2022 год

Муниципальная программа «Развитие туризма в Конаковском районе» на 2021 - 2025 годы (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена Постановлением Администрации Конаковского района Тверской области от 16.12.2020 г.  № 792.

Администратор муниципальной программы - отдел инвестиций и туризма Администрации Конаковского района.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2022 году составил 1100,192 тыс. рублей, или 98% от запланированных 1124,530 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы «Создание на территории Конаковского района комфортной туристской среды, направленной на повышение конкурентоспособности района на туристском рынке» характеризуется показателями:

1) «Степень загрузки номеров коллективных средств размещения». Степень загрузки номеров в 2022 г. составила 41,9%. Показатель выполнен на 102%.

2) «Количество привлеченных инвесторов в сферу туризма Конаковского района Тверской области». Из-за пандемии, вызванной коронавирусом COVID-19, такие мероприятия как международные форумы и выставки туризма, с целью развития внутреннего туризма и привлечения инвесторов, были отменены. Также на территории Тверской области действовали ограничения, связанные с коронавирусом COVID-19. В связи с вышеизложенным, привлечение инвесторов в сферу туризма в 2022 году не планировалось.

Муниципальная программа состоит из 1 подпрограммы - «Развитие сферы туризма и туристической деятельности в Конаковском районе».

Объем освоенных бюджетных средств, в рамках подпрограммы в 2022г. составил 1100,192 тыс. рублей, или 98% от запланированных 1124,530 тыс. рублей.

По результатам реализации подпрограммы муниципальной программы, показатель задачи 1 «Количество мероприятий, направленных на развитие туристического потенциала Конаковского района» исполнен на 100%.

В 2022 г. проведены следующие мероприятия:

-муниципальный гастрономический фестиваль «ВЕРЕЩАГИН СЫРFEST»;

- проведены 2 круглых стола с участниками туристского сообщества;

- выпущен туристический путеводитель по Конаковскому району.

Показатель задачи 2 «Количество мероприятий, направленных на продвижение туристического потенциала Конаковского района» исполнен на 100%.

В 2019 г.  был создан сайт «Верещагин СЫРFEST». В 2022 году продолжилась работа по его ведению и наполнению. Оплата доменного имени сайта в 2022 году не производилась, так как доменное имя было оплачено фирмой-создателем данного сайта в 2019 г. на 3 года (2020-2022 гг.)

Мероприятие «Проведение информационных туров для прессы и туроператоров» выполнено на 100%. Проведены 2 инфотура.

2.  Анализ результатов деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2022 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,011;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,978;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,033.

В соответствии с пунктом 1 Методики, муниципальная программа в 2022 году реализована эффективно.

Основными результатами деятельности администратора муниципальной программы, является высокая степень выполнения запланированных мероприятий и получения ожидаемых результатов.

3. Анализ неучтенных рисков реализации муниципальной программы и меры по их минимизации

Влияние на реализацию муниципальной программы и ее исполнение оказала пандемия, вызванная коронавирусом COVID-19,  в связи с чем мероприятие, запланированное на 1 полугодие 2022 года не было проведено.